公共工程品質管理計畫
108年8月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
計畫名稱	公共工程品質管理計畫	個案計畫統一編號	非中長程個案計畫
計畫期程	108/01/01~108/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	7,414
計畫類別(次類別)	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)	總計畫經費(千元)(J)	7,414
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	7,414
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(工程管理處)	院核管制編號	1080485
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(工程管理處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	全國	計畫點位	台北市松仁路3號
計畫核定情形	公共工程品質管理計畫：行政院107年08月31日院授發綜字第1070801567號
隸屬專案(子專案)
計畫年度目標	一、完成工程施工品質查核100件。 / 二、完成施工品質及查核相關法令修訂。 / 三、完成優良公共工程頒獎典禮活動及編印專輯。 / 四、完成全民監督公共工程管制考核作業，強化通報案件查核，辦理績效評比及宣導相關活動。
計畫年度摘要	一、辦理工程施工品質查核與績效考核等相關活動。 / 二、辦理施工品質及查核相關法令修訂。 / 三、辦理優良公共工程頒獎典禮活動及編印專輯。 / 四、落實推動全民監督公共工程管制考核作業，強化通報案件查核，辦理績效評比及宣導相關活動。

註：本計畫與去年度1070419-公共工程品質管理計畫為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
副研究員	吳家琪	02-87897733	02-87897714	angel821866@gmail.com	計畫主辦人員
副研究員	吳家琪	02-87897733	02-87897714	angel821866@gmail.com.tw	辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件

2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 97.00%，年分配經費執行率 97.00%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 97.00%，總分配經費執行率 97.00%。
年度：108　月份：8
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	53.95			53.95		符合
總累計	53.95			53.95		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	4,000	3,880	97.00	0	0	0	3,880	97.00
總累計	4,000	3,880	97.00	0	0	0	3,880	97.00
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				52.33
	總計畫經費達成率(H)/(J)				52.33
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				52.33
預定工作摘要					整體執行情形說明
1080485-001：辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件 / 1、辦理公共工程施工查核作業。 / 2、辦理第19屆金質獎推薦作業。					1.辦理全國在建工程施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際辦理查核63件。 / 2.108年8月31日完成「第19屆公共工程金質獎」推薦作業，推薦受理期間為108年8月1日至8月31日。

　2.2 目標達成分析
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	辦理全國在建工程之施工查核作業	辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質	件	100.00	63.00
重要執行成果
辦理全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際查核63件。

　2.3 落後原因分析
總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填
主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件」
　 3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：預算值 權重：100.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	53.95			53.95		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	4,000	3,880	97.00	0	0	0	3,880	97.00
預定工作摘要					執行說明
1.辦理公共工程施工查核作業。 / 2.辦理第19屆金質獎推薦作業。					1.辦理全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際查核63件。 / 2. 108年8月31日完成「第19屆公共工程金質獎」推薦作業，推薦受理期間為108年8月1日至8月31日。

　3.1.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	辦理全國在建工程之施工查核作業	辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質	件	100.00	63.00
落後原因			無
解決對策			無

　3.1.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成公共工程施工查核計畫。	108/03/31完成	107/12/28超前	108年度施工查核計畫業於107年12月28日簽奉核。
3	完成查核小組績效考核書面審查作業。	108/03/31完成	108/02/27超前	107年度查核小組績效考核書面審查作業已於108年2月27日完成。
6	完成查核小組績效考核作業並公布成績。	108/06/30完成	108/06/12超前	107年度全國各機關施工查核小組績效考核作業，已於108年6月5日完成複評作業之績效考核會議，並於108年6月12日公布成績。
7	完成全民監督公共工程管制考核及頒獎作業。	108/07/31完成	108/07/24超前	107年度全民監督公共工程管制考核複核作業於108年5月27日完成，至頒獎作業於108年7月24日於本會委員會議辦理頒獎。
9	完成金質獎頒獎典禮專業服務案招標作業。	108/09/30完成	108/07/10超前	第19屆金質獎頒獎典禮專業服務案已於108年7月10日完成決標。
12	完成金質獎實地評審作業及頒獎活動。	108/12/31完成