**強化公共工程技術資料庫內容**

**112年度作業計畫**

**主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處)**

**壹、計畫概要**

**一、計畫基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 個案計畫統一編號 | 36-5230-1378 |
| 計畫期程 | 112/01/01至112/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 0 |
| 計畫類別(先期類別) | 社會發展-其他 | 年計畫經費(千元) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1120175 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管考週期 | 季報 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 執行地點 | 台北市 |
| 空間資料 | [預覽](javascript:OnGISEditPPSSpace(54384,true)) |
| 計畫總目標 | 更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。 | | |
| 計畫年度目標 | 更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。 | | |
| 年度工作摘要 | 更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。 | | |
| 計畫核定情形 | 行政院112年度施政計畫：行政院111年09月05日院授發綜字第1110801441號函 | | |
| 隸屬專案(子專案) |  | | |

**計畫聯絡人資訊**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| 池祐頤 | 技士 | 02-87897624 |  | chihyui@mail.pcc.gov.tw |

**貳、預算配置**

**一、各年預算編列使用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 預算別 | 年計畫經費 | | | | | | | | | | 小計  (D)=(A)+(B)+(C) |
| 公務預算(A) | | | | 特別預算(B) | | | 基金預算(C) | | |
| 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |
| 112 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 | |  | | | | | | | | | | |

**二、年度預算用途**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
| 公共技術規範維護與推廣 | 0 | 0 | 0 |  |
| 小計 | 0 | 0 | 0 |  |
| 備註 |  | | | |

**參、工作項目**

**一、112年公共工程技術資料庫更新及維護**

**(一) 基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作項目名稱 | 112年公共工程技術資料庫更新及維護 | 權重(%) | 100.00 |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(技術處) | 進度計算基準 | 工作天 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 112/01/01 ~ 112/12/31 |
| 預期效益 | 持續更新公共工程共通性工項施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，提供機關辦理工程之實務所需。 | | |

**工作項目聯絡人資訊**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| 池祐頤 | 技士 | 02-87897624 |  | chihyui@mail.pcc.gov.tw |

**(二) 分月進度、預算配置及查核點**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
| 3 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布111年12月、112年1~2月營建大宗資材價格資料(分別於112/1/20、2/20、3/20前均如期公布)(預定112/03/20完成) | 24.66 | 0 |
| 6 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布112年3~5月營建大宗資材價格資料(分別於112/4/20、5/20、6/20前均如期公布)(預定112/06/20完成) | 49.59 | 0 |
| 9 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布112年6~8月營建大宗資材價格資料(分別於112/7/20、8/20、9/20前均如期公布)(預定112/09/20完成) | 74.79 | 0 |
| 12 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布112年9~11月營建大宗資材價格資料(分別於112/10/20、11/20、12/20前均如期公布)(預定112/12/20完成) | 100.00 | 0 |

**(三) 年度目標**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| 1.1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數) | 人 | 700,000.00 |
| 1.2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 |
| 1.3 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 標案預算及契約資料回收率 | % | 95.00 |

**肆、整體計畫進度及預算配置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 預定進度(%) | | 分配經費(千元) | |
| 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 3 | 24.66 | 24.66 | 0 | 0 |
| 6 | 49.59 | 49.59 | 0 | 0 |
| 9 | 74.79 | 74.79 | 0 | 0 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 |

**伍、管考基準**

**一、共同項目( 100 %)**

|  |  |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 權數(%) |
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫（分項）目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |