強化公共工程技術資料庫內容
111年9月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5220-1131
計畫期程	111/01/01~111/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	0
計畫類別(先期類別)	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)	總計畫經費(千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	0
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1110444
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院111年度施政計畫：行政院 110年09月01日行政院110年9月1日院授發綜字第1100801234號函
隸屬專案(子專案)
計畫年度目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。

註：本計畫與去年度1100241-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	111年公共工程技術資料庫更新及維護

2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：111　月份：9
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	74.79			74.79		符合
總累計	74.79			74.79		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合
預定工作摘要					整體執行情形說明
1110444-001：111年公共工程技術資料庫更新及維護 / 公布營建大宗資材價格資料。					1.111年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達899,272人。 / 111年截至9月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布9次（110年12月份及111年1至8月份），另下期（111年9月份）價格調查結果預定於111年10月20日前公布。 / 111年截至9月底止，標案預算及契約資料回收率99.57%。

　2.2 目標達成分析
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	899,272.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	9.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	99.57
重要執行成果
1.111年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達899,272人。 / 111年截至9月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布9次（110年12月份及111年1至8月份），另下期（111年9月份）價格調查結果預定於111年10月20日前公布。 / 111年截至9月底止，標案預算及契約資料回收率99.57%。

2.3 落後原因分析
總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填
主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「111年公共工程技術資料庫更新及維護」
　 3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	74.79			74.79		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明
公布營建大宗資材價格資料。					111年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達899,272人。 / 111年截至9月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布9次（110年12月份及111年1至8月份），另下期（111年9月份）價格調查結果預定於111年10月20日前公布。 / 111年截至9月底止，標案預算及契約資料回收率99.57%。

　3.1.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	899,272.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	9.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	99.57
落後原因			無
解決對策			無

　3.1.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	公布營建大宗資材價格資料	111/01/20完成	111/01/19超前	已於111年1月19日公布110年12月份價格調查結果。
2	公布營建大宗資材價格資料	111/02/20完成	111/03/01落後	已於111年3月1日公布111年1月份價格調查結果。
3	公布營建大宗資材價格資料	111/03/20完成	111/03/17超前	已於111年3月17日公布111年2月份價格調查結果。
4	公布營建大宗資材價格資料	111/04/20完成	111/04/19超前	已於111年4月19日公布111年3月份價格調查結果。
5	公布營建大宗資材價格資料	111/05/20完成	111/05/20符合	已於111年5月20日公布111年4月份價格調查結果。
6	公布營建大宗資材價格資料	111/06/20完成	111/06/17超前	已於111年6月19日公布111年5月份價格調查結果。
7	公布營建大宗資材價格資料	111/07/20完成	111/07/19超前	已於111年7月19日公布111年6月份價格調查結果。
8	公布營建大宗資材價格資料	111/08/20完成	111/08/15超前	已於111年8月15日公布111年7月份價格調查結果。
9	公布營建大宗資材價格資料	111/09/20完成	111/09/20符合	已於111年9月20日公布111年8月份價格調查結果。
10	公布營建大宗資材價格資料	111/10/20完成
11	公布營建大宗資材價格資料	111/11/20完成
12	公布營建大宗資材價格資料	111/12/20完成