強化公共工程技術資料庫內容

109年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處 )

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| 計畫名稱 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 個案計畫統一編號 | 非中長程個案計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 109/01/01至109/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 5,684 |
| 計畫類別(次類別) | 公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者） | 年計畫經費(千元) | 5,684 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1090475 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管考週期 | 月報 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 執行地點 |  |
| 計畫總目標 | 擴充及更新公共工程技術資料庫內容，維持網站全時正常營運，協助機關編擬招標文件及預算。 |
| 計畫年度目標 | 維持技術資料庫及價格資料庫系統正常營運，瀏覽/使用人次共達90萬人次。 |
| 年度工作摘要 | 一、辦理公共工程技術資料庫網站營運維護。 二、依各界提案編修與新增公共工程施工綱要規範。 三、調查營建大宗資材價格。 四、蒐集公共工程標案預算資料，提供工項歷史價格資訊。 |
| 計畫核定情形 | 行政院109年度施政計畫：行政院108年08月30日院授發綜字第10801239號函 |
| 隸屬專案(子專案) |  |

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐肇晞 | 科長 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

| 年度 | 預算別 | 年計畫經費 | 小計 (D)=(A)+(B)+(C) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算(A) | 特別預算(B) | 基金預算(C) |  |
|  |  | 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |  |
| 109 | 中央 | 5,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,684 |
|  | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 總計 | 5,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,684 |
| 備註 |  |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共技術規範、認證、整合、維護、推廣與研發 | 5,684 | 0 | 5,684 |  |
| 小計 | 5,684 | 0 | 5,684 |  |
| 備註 |  |

參、工作項目

一、辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

(一) 基本資料

| 工作項目名稱 | 辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案 | 權重(%) | 85.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(技術處) | 進度計算基準 | 工作天 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 109/01/01 ~ 109/12/31 |
| 預期效益 | 持續更新公共工程施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，符合機關辦理工程之實務所需。 |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐肇晞 | 科長 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公布營建大宗資材價格資料。 |  | 8.47 | 0 |
| 2 | 公布營建大宗資材價格資料。 |  | 16.39 | 0 |
| 3 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業、公布營建大宗資材價格資料。 | ●完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業。(預定109/03/31完成) | 24.86 | 0 |
| 4 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查、公布營建大宗資材價格資料。 | ●完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查。(預定109/04/30 完成) | 33.06 | 977 |
| 5 | 完成PCCES軟體功能調整、公布營建大宗資材價格資料。 | ●完成PCCES軟體功能調整。(預定109/05/31完成 ) | 41.53 | 977 |
| 6 | 公布營建大宗資材價格資料。 |  | 49.73 | 977 |
| 7 | 配合國家標準修正完成施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。 |  | 58.20 | 977 |
| 8 | 公布營建大宗資材價格資料。 |  | 66.67 | 977 |
| 9 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查、公布營建大宗資材價格資料。 | ●完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查。(預定109/09/30完成) | 74.86 | 2,198 |
| 10 | 公布營建大宗資材價格資料。 |  | 83.33 | 2,198 |
| 11 | 完成技術資料庫網站功能優化、公布營建大宗資材價格資料。 | ●完成技術資料庫網站功能優化。(預定109/11/30完成) | 91.53 | 2,198 |
| 12 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查、公布營建大宗資材價格資料。 | ●完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查。(預定109/12/31完成) | 100.00 | 4,884 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 提升技術資料庫瀏覽人次 | 人 | 450,000 |
| 1.2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 |

二、辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案

(一) 基本資料

| 工作項目名稱 | 辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案 | 權重(%) | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(技術處) | 進度計算基準 | 工作天 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 109/01/01 ~ 109/12/31 |
| 預期效益 | 更新並提供常用工項之歷史預算及決標單價。 |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐肇晞 | 科長 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研擬「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標文件。 |  | 8.47 | 0 |
| 2 | 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。 | ●完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。(預定109/02/29 完成) | 16.39 | 0 |
| 3 | 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 |  | 24.86 | 0 |
| 4 | 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 |  | 33.06 | 0 |
| 5 | 完成價格資庫後台預算檔案篩選欄位新增、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 |  | 41.53 | 0 |
| 6 | 完成價格資料庫網站資安掃描、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 | ●完成價格資料庫網站資安掃描。(預定109/06/30完成) | 49.73 | 0 |
| 7 | 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。 | ●完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。(預定 109/07/31 完成) | 58.20 | 400 |
| 8 | 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 |  | 66.67 | 400 |
| 9 | 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 |  | 74.86 | 400 |
| 10 | 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 |  | 83.33 | 400 |
| 11 | 完成價格資料庫網站資安掃描、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 | ●完成價格資料庫網站資安掃描。(預定109/11/30完成) | 91.53 | 400 |
| 12 | 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。 | ●完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。(預定 109/12/31完成) | 100.00 | 800 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 第2代公共工程價格資料庫維護與強化 | 維護價格資料庫，穩定提供查詢 | 次 | 450,000 |
| 2.2 | 第2代公共工程價格資料庫維護與強化 | 確保工程採購預算資料回收比率 | % | 95.00 |

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | 分配經費(千元) |
| --- | --- | --- |
|  | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 1 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0 |
| 2 | 16.39 | 16.39 | 0 | 0 |
| 3 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 |
| 4 | 33.06 | 33.06 | 977 | 977 |
| 5 | 41.53 | 41.53 | 977 | 977 |
| 6 | 49.73 | 49.73 | 977 | 977 |
| 7 | 58.20 | 58.20 | 1,377 | 1,377 |
| 8 | 66.67 | 66.67 | 1,377 | 1,377 |
| 9 | 74.86 | 74.86 | 2,598 | 2,598 |
| 10 | 83.33 | 83.33 | 2,598 | 2,598 |
| 11 | 91.53 | 91.53 | 2,598 | 2,598 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 5,684 | 5,684 |

伍、管考基準

一、共同項目( 100 %)

| 項目名稱 | 權數(%) |
| --- | --- |
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫（分項）目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |