強化公共工程技術資料庫內容

110年2月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

| 計畫名稱 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 個案計畫統一編號 | 36-5210-1618 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 110/01/01~110/12/31 | 計畫核定經費(千元)(I) | 580 |
| 計畫類別(先期類別) | 公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）) | 總計畫經費(千元)(J) | 580 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費(千元)(K) | 580 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 院核管制編號 | 1100241 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 管考週期 | 月報 |
| 執行地點 | 台北市 | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫核定情形 | 行政院110年度施政計畫：行政院 109年08月31日院授發綜字第1090801255號函 |
| 隸屬專案(子專案) |  |
| 計畫年度目標 | 擴充及更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。 |
| 計畫年度摘要 | 更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。 |

註：本計畫與去年度1090475-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫

1.2 聯絡人員

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技士 | 池祐頤 | 02-87897624 |  | chihyui@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 科長 | 徐肇晞 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 科長 | 徐肇晞 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw | 110年公共工程技術資料庫擴充與強化 |

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。

年度：110　月份：2

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 16.16 | 16.16 | 符合 |
| 總累計 | 16.16 | 16.16 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%) (H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 總累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 經費達成率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) | 0.00 |
|  | 總計畫經費達成率(H)/(J) | 0.00 |
|  | 計畫核定經費達成率(H)/(I) | 0.00 |
| 預定工作摘要 | 整體執行情形說明 |
| 1100241-001：110年公共工程技術資料庫擴充與強化 公布營建大宗資材價格資料。 | 已於110年2月20日公布110年1月份價格調查結果；另110年2月份調查結果已於3月18日公布。 |

2.2 目標達成分析

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數) | 人 | 900,000.00 | 121,671.00 |
| 2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 | 2.00 |
| 3 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 標案預算及契約資料回收率 | % | 95.00 | 50.69 |
| 重要執行成果 |
| 一、110年截至2月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達121,671人。 二、110年截至2月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布2次（109年12月份、110年1月份），另110年2月份調查結果已於3月18日公布。 三、110年截至2月底止，標案預算及契約資料回收率50.69%。 |

2.3 落後原因分析

| 總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填 |
| --- |
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 無 |
| 落後原因分析 | 無 |
| 因應對策 | 無 |
| 檢討與建議 | 無 |

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「110年公共工程技術資料庫擴充與強化」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 16.16 | 16.16 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 預定工作摘要 | 執行說明 |
| 公布營建大宗資材價格資料。 | 已於110年2月20日公布110年1月份價格調查結果；另110年2月份調查結果已於3月18日公布。 |

3.1.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數) | 人 | 900,000.00 | 121,671.00 |
| 2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 | 2.00 |
| 3 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 標案預算及契約資料回收率 | % | 95.00 | 50.69 |
| 落後原因 | 無 |
| 解決對策 | 無 |

3.1.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/01/15完成 | 110/01/15符合 | 已於110年1月15日公布109年12月份價格調查結果。 |
| 2 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/02/15完成 | 110/02/20落後 | 已於110年2月20日公布110年1月份價格調查結果。另110年2月份調查結果已於3月18日公布。 |
| 3 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/03/15完成 |  |  |
| 4 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/04/15完成 |  |  |
| 5 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/05/15完成 |  |  |
| 6 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/06/15完成 |  |  |
| 7 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/07/15完成 |  |  |
| 8 | 公布營建大宗資材價格資料、完成期中工作報告審查 | 110/08/15完成 |  |  |
| 9 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/09/15完成 |  |  |
| 10 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/10/15完成 |  |  |
| 11 | 公布營建大宗資材價格資料 | 110/11/15完成 |  |  |
| 12 | 公布營建大宗資材價格資料、完成期末工作報告審查 | 110/12/15完成 |  |  |