強化公共工程技術資料庫內容

109年8月執行進度

(本案作業計畫業於109年04月18日調整公告)

主辦機關：行政院公共工程委員會

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

| 計畫名稱 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 個案計畫統一編號 | 36-5200-0456 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 109/01/01~109/12/31 | 計畫核定經費(千元)(I) | 2,204 |
| 計畫類別(先期類別) | 公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）) | 總計畫經費(千元)(J) | 2,204 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費(千元)(K) | 2,204 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 院核管制編號 | 1090475 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 管考週期 | 月報 |
| 執行地點 | 台北市 | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫核定情形 | 行政院109年度施政計畫：行政院 108年08月30日院授發綜字第10801239號函 |
| 隸屬專案(子專案) |  |
| 計畫年度目標 | 維持技術資料庫及價格資料庫系統正常營運，瀏覽/使用人次共達90萬人次。 |
| 計畫年度摘要 | 一、辦理公共工程技術資料庫網站營運維護。 二、依各界提案編修與新增公共工程施工綱要規範。 三、調查營建大宗資材價格。 四、蒐集公共工程標案預算資料，提供工項歷史價格資訊。 |

1.2 聯絡人員

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科長 | 徐肇晞 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 科長 | 徐肇晞 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw | 辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案 |
| 科長 | 徐肇晞 | 02-87897746 |  | hsuch66@mail.pcc.gov.tw | 辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案 |

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 100.00%，年分配經費執行率 100.00%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 100.00%，總分配經費執行率 100.00%。

年度：109　月份：8

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 66.67 | 66.67 | 符合 |
| 總累計 | 66.67 | 66.67 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%) (H/C) |
| 年累計 | 604 | 604 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 604 | 100.00 |
| 總累計 | 604 | 604 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 604 | 100.00 |
| 經費達成率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) | 27.40 |
|  | 總計畫經費達成率(H)/(J) | 27.40 |
|  | 計畫核定經費達成率(H)/(I) | 27.40 |
| 預定工作摘要 | 整體執行情形說明 |
| 1090475-001：辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案： 公布營建大宗資材價格資料。 1090475-002：辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案： 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 | 已完成8月份營建大宗資材價格調查，並洽相關公會及機關檢視確認後，已於9月9日於本會網站公布。 已蒐集各機關預算資料(108年12月至109年8月決標)檔案3,915筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。 |

2.2 目標達成分析

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 提升技術資料庫瀏覽人次 | 人 | 450,000.00 | 470,998.00 |
| 2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 | 8.00 |
| 3 | 第2代公共工程價格資料庫維護與強化 | 維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次 | 次 | 450,000.00 | 347,218.00 |
| 4 | 第2代公共工程價格資料庫維護與強化 | 確保工程採購預算資料回收比率 | % | 95.00 | 91.13 |
| 重要執行成果 |
| 一、109年截至8月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達470,998 人。 二、109年截至9月9日止，公布營建大宗資材價格次數 8 次。 三、109年截至8月底止，第2代公共工程價格資料庫查詢人次 347,218次。 四、109年截至8月底止，工程採購預算資料回收比率 91.13%。 |

2.3 落後原因分析

| 總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填 |
| --- |
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 無 |
| 落後原因分析 | 無 |
| 因應對策 | 無 |
| 檢討與建議 | 無 |

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：85.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 66.67 | 66.67 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 332 | 332 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 332 | 100.00 |
| 預定工作摘要 | 執行說明 |
| 公布營建大宗資材價格資料。 | 完成8月份營建大宗資材價格調查，並洽相關公會及機關檢視確認後，已於9月9日於本會網站公布。 |

3.1.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 提升技術資料庫瀏覽人次 | 人 | 450,000.00 | 470,998.00 |
| 2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 | 8.00 |
| 落後原因 | 無 |
| 解決對策 | 無 |

3.1.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業。 | 109/03/31完成 | 109/03/31符合 | 一、公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理。 二、已於3月25日公布當月營建大宗資材價格資料。 |
| 4 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查。 | 109/04/30完成 | 109/04/30符合 | 公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理，相關工作項目之目標均順利達成（備註：本案已於5月27日決標，6月16日完成期初工作報告審查）。 |
| 5 | 完成PCCES軟體功能調整。 | 109/05/31完成 | 109/05/29超前 | 已於109年5月29日完成PCCES軟體功能調整。 |
| 9 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查。 | 109/09/30完成 |  |  |
| 11 | 完成技術資料庫網站功能優化。 | 109/11/30完成 |  |  |
| 12 | 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查。 | 109/12/31完成 |  |  |

3.2 工作項目二「辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：15.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 66.67 | 66.67 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 272 | 272 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 272 | 100.00 |
| 預定工作摘要 | 執行說明 |
| 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。 | 已蒐集各機關預算資料(108年12月至109年8月決標)檔案3,915筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。 |

3.2.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第2代公共工程價格資料庫維護與強化 | 維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次 | 次 | 450,000.00 | 347,218.00 |
| 2 | 第2代公共工程價格資料庫維護與強化 | 確保工程採購預算資料回收比率 | % | 95.00 | 91.13 |
| 落後原因 | 無 |
| 解決對策 | 無 |

3.2.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。 | 109/02/27完成 | 109/02/03超前 | 109年1月完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標文件，並請廠商提供服務建議書，已於109年2月3日完成議價後決標。 |
| 6 | 完成價格資料庫網站資安掃描。 | 109/06/30完成 | 109/06/28超前 | 已於6月28日完成資安掃描，無重大資安風險。 |
| 7 | 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。 | 109/07/31完成 | 109/07/31符合 | 「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告已於7月31日完成審查。 |
| 11 | 完成價格資料庫網站資安掃描。 | 109/11/30完成 |  |  |
| 12 | 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。 | 109/12/31完成 |  |  |