強化公共工程技術資料庫內容
109年9月執行進度

(本案作業計畫業於109年04月18日調整公告)
主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5200-0456
計畫期程	109/01/01~109/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	2,204
計畫類別(先期類別)	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)	總計畫經費(千元)(J)	2,204
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	2,204
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1090475
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院109年度施政計畫：行政院 108年08月30日院授發綜字第10801239號函
隸屬專案(子專案)
計畫年度目標	維持技術資料庫及價格資料庫系統正常營運，瀏覽/使用人次共達90萬人次。
計畫年度摘要	一、辦理公共工程技術資料庫網站營運維護。 / 二、依各界提案編修與新增公共工程施工綱要規範。 / 三、調查營建大宗資材價格。 / 四、蒐集公共工程標案預算資料，提供工項歷史價格資訊。

　1.2 聯絡人員
職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案

2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 100.00%，年分配經費執行率 100.00%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 100.00%，總分配經費執行率 100.00%。
年度：109　月份：9
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	74.86			74.86		符合
總累計	74.86			74.86		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	1,019	1,019	100.00	0	0	0	1,019	100.00
總累計	1,019	1,019	100.00	0	0	0	1,019	100.00
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				46.23
	總計畫經費達成率(H)/(J)				46.23
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				46.23
預定工作摘要					整體執行情形說明
1090475-001：辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案 / 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查、公布營建大宗資材價格資料。 / 1090475-002：辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案 / 蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。					期中工作報告書業於8月20日審查通過，並續於9月初已完成契約第二期款撥付。完成9月份營建大宗資材價格調查(本季含離島部分)，經相關公會及機關檢視確認，已於10月15日於本會網站公布。 / 已蒐集各機關預算資料(108年12月至109年8月決標)檔案4,306筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。

　2.2 目標達成分析
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	提升技術資料庫瀏覽人次	人	450,000.00	503,704.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	9.00
3	第2代公共工程價格資料庫維護與強化	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次	次	450,000.00	395,447.00
4	第2代公共工程價格資料庫維護與強化	確保工程採購預算資料回收比率	%	95.00	97.97
重要執行成果
一、109年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達503,704人。 / 二、109年截至10月15日止，公布營建大宗資材價格次數 9 次。 / 三、109年截至9月底止，第2代公共工程價格資料庫查詢人次395,447次。 / 四、109年截至9月底止，工程採購預算資料回收比率 97.97%。

　2.3 落後原因分析
總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填
主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」
　 3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：85.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	74.86			74.86		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	747	747	100.00	0	0	0	747	100.00
預定工作摘要					執行說明
完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查、公布營建大宗資材價格資料。					一、期中工作報告書業於8月20日審查通過，並續於9月初已完成契約第二期款撥付。 / 二、完成9月份營建大宗資材價格調查(本季含離島部分)，正洽相關公會及機關檢視，確認後於本會網站公布。

　3.1.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	提升技術資料庫瀏覽人次	人	450,000.00	503,704.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	9.00
落後原因			無
解決對策			無

　3.1.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業。	109/03/31完成	109/03/31符合	一、公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理。 / 二、已於3月25日公布當月營建大宗資材價格資料。
4	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查。	109/04/30完成	109/04/30符合	公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理，相關工作項目之目標均順利達成（備註：本案已於5月27日決標，6月16日完成期初工作報告審查）。
5	完成PCCES軟體功能調整。	109/05/31完成	109/05/29超前	已於109年5月29日完成PCCES軟體功能調整。
9	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查。	109/09/30完成	109/08/20超前	本案期中工作報告書業於8月20日審查通過，並續於9月初已完成契約第二期款撥付。
11	完成技術資料庫網站功能優化。	109/11/30完成
12	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查。	109/12/31完成

　3.2 工作項目二「辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」
　 3.2.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：15.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	74.86			74.86		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	272	272	100.00	0	0	0	272	100.00
預定工作摘要					執行說明
蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。					已蒐集各機關預算資料(108年12月至109年8月決標)檔案4,306筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。

　3.2.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	第2代公共工程價格資料庫維護與強化	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次	次	450,000.00	395,447.00
2	第2代公共工程價格資料庫維護與強化	確保工程採購預算資料回收比率	%	95.00	97.97
落後原因			無
解決對策			無

　3.2.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
2	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。	109/02/27完成	109/02/03超前	109年1月完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標文件，並請廠商提供服務建議書，已於109年2月3日完成議價後決標。
6	完成價格資料庫網站資安掃描。	109/06/30完成	109/06/28超前	已於6月28日完成資安掃描，無重大資安風險。
7	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。	109/07/31完成	109/07/31符合	「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告已於7月31日完成審查。
11	完成價格資料庫網站資安掃描。	109/11/30完成
12	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。	109/12/31完成