**強化公共工程技術資料庫內容**

**111年9月執行進度**

**主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)**

**1. 計畫資訊**

**1.1 基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 個案計畫統一編號 | 36-5220-1131 |
| 計畫期程 | 111/01/01~111/12/31 | 計畫核定經費(千元)(I) | 0 |
| 計畫類別(先期類別) | 公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）) | 總計畫經費(千元)(J) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費(千元)(K) | 0 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 院核管制編號 | 1110444 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 管考週期 | 月報 |
| 執行地點 | 台北市 | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫核定情形 | 行政院111年度施政計畫：行政院　110年09月01日行政院110年9月1日院授發綜字第1100801234號函 | | |
| 隸屬專案(子專案) |  | | |
| 計畫年度目標 | 更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。 | | |
| 計畫年度摘要 | 更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。 | | |

**註：本計畫與去年度1100241-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫**

**1.2 聯絡人員**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
| 技士 | 池祐頤 | 02-87897624 |  | chihyui@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 技士 | 池祐頤 | 02-87897624 |  | chihyui@mail.pcc.gov.tw | 111年公共工程技術資料庫更新及維護 |

**2. 整體計畫執行情形**

**2.1 計畫進度與經費達成率**

**2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。**

**2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。**

**年度：111　月份：9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | | | 實際進度(B)(%) | | 進度比較(B-A)百分點 | | |
| 年累計 | 74.79 | | | 74.79 | | 符合 | | |
| 總累計 | 74.79 | | | 74.79 | | 符合 | | |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%) (H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 總累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 經費達成率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) | | | | 符合 | | | |
| 總計畫經費達成率(H)/(J) | | | | 符合 | | | |
| 計畫核定經費達成率(H)/(I) | | | | 符合 | | | |
| 預定工作摘要 | | | | | 整體執行情形說明 | | | |
| 1110444-001：111年公共工程技術資料庫更新及維護  公布營建大宗資材價格資料。 | | | | | 1. 1.111年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達899,272人。 2. 111年截至9月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布9次（110年12月份及111年1至8月份），另下期（111年9月份）價格調查結果預定於111年10月20日前公布。 3. 111年截至9月底止，標案預算及契約資料回收率99.57%。 | | | |

**2.2 目標達成分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| 1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數) | 人 | 700,000.00 | 899,272.00 |
| 2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 | 9.00 |
| 3 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 標案預算及契約資料回收率 | % | 95.00 | 99.57 |
| 重要執行成果 | | | | | |
| 1. 1.111年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達899,272人。 2. 111年截至9月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布9次（110年12月份及111年1至8月份），另下期（111年9月份）價格調查結果預定於111年10月20日前公布。 3. 111年截至9月底止，標案預算及契約資料回收率99.57%。 | | | | | |

**2.3 落後原因分析**

|  |  |
| --- | --- |
| **總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填** | |
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 無 |
| 落後原因分析 | 無 |
| 因應對策 | 無 |
| 檢討與建議 | 無 |

**3. 年度工作執行情形**

**3.1 工作項目一「111年公共工程技術資料庫更新及維護」**

**3.1.1 工作進度與計畫經費**

**進度計算基準：工作天 權重：100.00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | | | 實際進度(B)(%) | | 進度比較(B-A)百分點 | | |
| 年累計 | 74.79 | | | 74.79 | | 符合 | | |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 預定工作摘要 | | | | | 執行說明 | | | |
| 公布營建大宗資材價格資料。 | | | | | 1. 111年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達899,272人。 2. 111年截至9月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布9次（110年12月份及111年1至8月份），另下期（111年9月份）價格調查結果預定於111年10月20日前公布。 3. 111年截至9月底止，標案預算及契約資料回收率99.57%。 | | | |

**3.1.2 工作項目目標**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| 1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數) | 人 | 700,000.00 | 899,272.00 |
| 2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 | 9.00 |
| 3 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 標案預算及契約資料回收率 | % | 95.00 | 99.57 |
| 落後原因 | | | 無 | | |
| 解決對策 | | | 無 | | |

**3.1.3 查核點達成情形**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| 1 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/01/20完成 | 111/01/19超前 | 已於111年1月19日公布110年12月份價格調查結果。 |
| 2 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/02/20完成 | 111/03/01落後 | 已於111年3月1日公布111年1月份價格調查結果。 |
| 3 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/03/20完成 | 111/03/17超前 | 已於111年3月17日公布111年2月份價格調查結果。 |
| 4 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/04/20完成 | 111/04/19超前 | 已於111年4月19日公布111年3月份價格調查結果。 |
| 5 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/05/20完成 | 111/05/20符合 | 已於111年5月20日公布111年4月份價格調查結果。 |
| 6 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/06/20完成 | 111/06/17超前 | 已於111年6月19日公布111年5月份價格調查結果。 |
| 7 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/07/20完成 | 111/07/19超前 | 已於111年7月19日公布111年6月份價格調查結果。 |
| 8 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/08/20完成 | 111/08/15超前 | 已於111年8月15日公布111年7月份價格調查結果。 |
| 9 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/09/20完成 | 111/09/20符合 | 已於111年9月20日公布111年8月份價格調查結果。 |
| 10 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/10/20完成 |  |  |
| 11 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/11/20完成 |  |  |
| 12 | 公布營建大宗資材價格資料 | 111/12/20完成 |  |  |