強化公共工程技術資料庫內容

111年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處 )

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| 計畫名稱 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 個案計畫統一編號 | 36-5220-1131 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 111/01/01至111/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 0 |
| 計畫類別(先期類別) | 公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者） | 年計畫經費(千元) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1110444 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管考週期 | 月報 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 執行地點 | 台北市 |
|  |  | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫總目標 | 更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。 |
| 計畫年度目標 | 更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。 |
| 年度工作摘要 | 更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。 |
| 計畫核定情形 | 行政院111年度施政計畫：行政院110年09月01日行政院110年9月1日院授發綜字第1100801234號函 |
| 隸屬專案(子專案) |  |

註：本計畫與去年度 1100241 強化公共工程技術資料庫內容 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 池祐頤 | 技士 | 02-87897624 |  | chihyui@mail.pcc.gov.tw |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

| 年度 | 預算別 | 年計畫經費 | 小計 (D)=(A)+(B)+(C) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算(A) | 特別預算(B) | 基金預算(C) |  |
|  |  | 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |  |
| 111 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共技術規範維護與推廣 | 0 | 0 | 0 |  |
| 小計 | 0 | 0 | 0 |  |
| 備註 |  |

參、工作項目

一、111年公共工程技術資料庫更新及維護

(一) 基本資料

| 工作項目名稱 | 111年公共工程技術資料庫更新及維護 | 權重(%) | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(技術處) | 進度計算基準 | 工作天 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 111/01/01 ~ 111/12/31 |
| 預期效益 | 持續更新公共工程共通性工項施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，提供機關辦理工程之實務所需。 |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 池祐頤 | 技士 | 02-87897624 |  | chihyui@mail.pcc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料 。 ( 預定 111/01/20 完成 ) | 8.49 | 0 |
| 2 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料 。 ( 預定 111/02/20 完成 ) | 16.16 | 0 |
| 3 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料 。 ( 預定 111/03/20 完成 ) | 24.66 | 0 |
| 4 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/04/20 完成 ) | 32.88 | 0 |
| 5 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/05/20 完成 ) | 41.37 | 0 |
| 6 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/06/20 完成 ) | 49.59 | 0 |
| 7 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/07/20 完成 ) | 58.08 | 0 |
| 8 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/08/20 完成 ) | 66.58 | 0 |
| 9 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/09/20 完成 ) | 74.79 | 0 |
| 10 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/10/20 完成 ) | 83.29 | 0 |
| 11 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/11/20 完成 ) | 91.51 | 0 |
| 12 | 公布營建大宗資材價格資料。 | 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 111/12/20 完成 ) | 100.00 | 0 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數) | 人 | 700,000.00 |
| 1.2 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 |
| 1.3 | 公共工程技術資料庫擴充與強化 | 標案預算及契約資料回收率 | % | 95.00 |

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | 分配經費(千元) |
| --- | --- | --- |
|  | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 1 | 8.49 | 8.49 | 0 | 0 |
| 2 | 16.16 | 16.16 | 0 | 0 |
| 3 | 24.66 | 24.66 | 0 | 0 |
| 4 | 32.88 | 32.88 | 0 | 0 |
| 5 | 41.37 | 41.37 | 0 | 0 |
| 6 | 49.59 | 49.59 | 0 | 0 |
| 7 | 58.08 | 58.08 | 0 | 0 |
| 8 | 66.58 | 66.58 | 0 | 0 |
| 9 | 74.79 | 74.79 | 0 | 0 |
| 10 | 83.29 | 83.29 | 0 | 0 |
| 11 | 91.51 | 91.51 | 0 | 0 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 |

伍、管考基準

一、共同項目( 100 %)

| 項目名稱 | 權數(%) |
| --- | --- |
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫（分項）目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |