七、○○村沿海道路新建工程道路底層施作是否符合工程合約之規定
行政院工程會工程技術委員會初步鑑定書 （編號：036 ）
委託鑑定機關：台灣○○地方法院
委託鑑定標的： / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程A案、B案、C案
委託鑑定項目或範圍： / 鑑定項目：○○鄉○○村沿海道路新建工程 A案、B案、C案道路底層施作是否符合工程合約之規定。 / 鑑定範圍： / A案：全長340M里程(0k+400~0k+740)，寬4.5公尺之道路底層之30公分厚碎石級配。 / B案：全長710M里程(0k+740~1k+450)，寬4.5公尺之道路底層之30公分厚碎石級配 / C案：全長329M里程(0k+00~1k+329) ，寬4.5公尺之道路底層之45公分厚碎石級配及30公分卵石基層。
案情摘要： / 一、鑑定依據： / 台灣○○地方法院89年8月1日○○○○號函，及檢附之檢察官起訴書，內附照片、工程合約、設計圖說等，詳如檢還資料欄。 / 二、鑑定標的工程合約之相關內容： / ○○縣○○鄉○○村沿海道路建工程A案： / 業主單位：○○縣○○鄉公所 / 設計單位：○○工程顧問公司 / 監造單位：○○縣○○鄉公所 / 施工單位：○○營造有限公司 / 發包工程費用：3,940,000元 / 施工期間：85.7.22~85.9.30 / 主要工程內容：里程0k+400~0k+740，全長340公尺，寬度4.5公尺之道路，原設計路面面層舖築15公分混凝土，其下底層舖築30公分碎石級配，再下為挖方或填方，工程標單上有相對應之項目。 / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程B案： / 主辦單位：○○縣○○鄉公所 / 設計單位：○○工程顧問公司 / 監造單位：○○縣○○鄉公所 / 施工單位：○○營造工程有限公司 / 發包工程費用：11,600,000元 / 施工期間：85.6.28~85.9.10 / 主要工程內容：里程0 k+740~1+450，全長710公尺寬4.5公尺之道路，原設計路面面層舖築15公分混凝土，其下底層舖築30公分碎石級配，再下為挖方或填方。工程標單上有相對應之項目。 / ○○縣○○鄉○○村沿海道路建工程C案： / 業主單位：○○縣○○鄉公所 / 設計單位：○○工程顧問公司 / 監造單位：○○縣○○鄉公所 / 施工單位：○○營造工程有限公司 / 發包工程費用：4,750,000元 / 施工期間：85.5.15~85.6.20 / 主要工程內容：里程0k+00~0k+329，全長329公尺寬4.5公尺之道路，原 設計路面面層舖築15公分混凝土，其下底層舖築45公分厚碎石級配及30公分厚卵石基層，再下為挖方或填方。工程標單上有相對應之項目。
案情分析： / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程A案： / 本道路工程已施作完成，經○○縣政府稽核小組抽驗結果，本工程未依設計圖舖築碎石級配，再經地方法院檢察官現場複查勘驗，每間隔70公尺開挖取樣一處，其抽驗施作情形與設計圖說比較如下表： / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程B案： / 本道路工程已施作完成，，經○○縣政府稽核小組抽驗結果，本工程未依設計圖舖築碎石級配，再經地方法院檢察官現場複查勘驗，每間隔140公尺開挖取樣一處，其抽驗施作情形與設計圖說比較如下表： / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程C案： / 本道路工程已施作完成，經○○縣政府稽核小組抽驗結果，本工程未依設計圖舖築碎石級配，再經地方法院檢察官現場複查勘驗，每間隔80公尺開挖取樣一處，其抽驗施作情形與設計圖說比較如下表： / B案道路底層施作情形與設計圖說比較表 / 開挖 / 位置 本案里程 起點 / B0k+00 B0k+140 B0k+280 B0k+420 B0k+560 B0k+685 終點 / B0k+710 / 總里程 0k+740 0k+880 1k+020 1k+160 1k+300 1k+435 1k+450 / 施 / 工 開挖取樣 / 情形(PC / 舖面下方) 黑褐色石塊原來地面 沙質、長條型4-6公分石鈴 沙質、長條型4-6公分石鈴 沙質、長條型4-6公分石鈴 沙質、長條型4-6公分石鈴 / 照片編號 / (起訴書) 詳P260 / (背面 詳P261 / (正面) 詳P261 / (背面) 詳P262 / (正面) 詳 / P262.P263 / (背面 ) / 設 / 計 底層 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 / 挖方或 / 填方區 挖方 填方 填方 填方 填方 / 經上表比較未見有底層30公分厚碎石級配施作。 / A案道路底層施作情況與設計圖說比較表 / 開挖 / 位置 本案里程 起點 / A0k+00 A0k+070 A0k+140 A0k+210 A0k+280 A0k+335 / 總里程 0k+400 0k+470 0k+540 0k+610 0k+680 0k+735 / 施 / 工 開挖取樣情形 / (PC舖面下方) 黃色細砂夾雜呈極少塊石 沙質、泥土、石鈴 沙質、泥土、石鈴 深褐色泥土岩層 沙質、泥土、石鈴 / 照片編號 / (起訴書) 詳P257 詳P528 / (正面) 詳P528 / (背面) 詳P529 / 設 / 計 底層 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 30CM / 碎石級配 / 挖方或填方區 填方 填方 填方 填方 填方 / 經上表比較未見有底層30公分厚碎石級配施作。
鑑定意見： / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程A案： / 1.鑑定意見：道路底層未見有厚度30公分碎石級配之施作，不符工程合約規定。 / 2.理由： / 查就本案設計圖標示，道路標準斷面是厚度15公分混凝土面層其下方有厚度30公分碎石級配底層，再下是挖方或填方，再查工程標單亦明列有碎石級配項目，則本工程應有碎石級配底層舖築甚明。茲因碎石級配屬於人造級配材料，設計圖說雖未註明材料規格，但依工程慣例，級配中之石料應具有軋裂面是其要義，是與天然級配有明顯不同之處。 / 依據開挖取樣之照片及樣品說明，混凝土面層下方之底層材料不符碎石級配要件，係屬沙質、石鈴等混合料，並查開挖取樣所在位置A0k+070, A0k+140,A0k+210,A0k+280皆在填方區，沙質石鈴係屬填方所用之混合料，未見有厚度30公分碎石級配之施作，不符工程合約之規定。 / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程B案： / 1.鑑定意見：道路底層未見有厚度30公分厚碎石級配施作，不符工程合約規定。 / 2.理由： / 查就本案設計圖標示，道路標準斷面是厚度15公分混凝土面層其下方有厚度30公分碎石級配底層，再下是挖方或填方，再查工程標單亦明列有碎石級配項目，則本工程有碎石級配底層舖築甚明。茲因碎石級配屬於人造級配材料，設計圖說雖未註明材料規格但依工程慣例，級配中之石料具有軋裂面是其要義，是與天然級配有明顯不同之處。 / 依據開挖取樣之照片及樣品說明，混凝土面層下方之土質材料係沙質、石鈴不符碎石級配要件。再由開挖取樣所在位置B0k+140(挖方區), B0k+280,B0k+420,B0k+560,B0k+685皆在填方區，沙質、石鈴係屬填方所用之混合料，故可研判本案未見有厚度30公分碎石級配之施作，不符工程合約之規定。 / ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程C案： / 1.鑑定意見：道路底層未見有厚度45公分原碎石級配及30公分厚卵石舖築，不符工程合約規。 / 2.理由： / 查本案設計圖標示，道路標準斷面是厚度15公分混凝土面層，其下方有厚度45公分碎石級配底層及30公分厚卵石基層，再下是挖方或填方。再查工程標單亦明列有碎石級配及卵石舖築項目，則本工程有碎石級配及卵石舖築甚明。茲因碎石級配屬於人造級配材料，設計圖說雖未註明材料規格但依工程慣例，級配中之石料具有軋裂面是其要義，是與天然級配有其明顯不同之處，至於卵石更易於判斷使用。 / 依據開挖取樣之照片及樣品說明，混凝土面層下方之土質材料係沙質、石鈴不符碎石級配，再由開挖取樣所在位置C0k+080(挖方區)，C0k+160， C0k+240，C0k+277皆在填方區。沙質、石鈴係屬所用之混合料未見卵石，故可研判本案道路底層未見有厚度45公分碎石級配及30公分厚卵石舖築施作，不符工程合約之規定。 / C案道路底層施作情形與設計圖說比較表 / 開挖 位置 本案里程 起點 / C0k+00 C0k+080 C0k+160 C0k+240 C0k+277 終點C0k+329 / 總里程 0k+00 0k+080 0k+160 0k+240 0k+277 0k+329 / 施 / 工 開挖取樣 / 情形(PC / 舖面下方) 細砂及石鈴 細砂及石鈴 細砂及石鈴 細砂及石鈴 / 照片編號 / (起訴書) 詳P264 / (正面) 詳P264 / (背面) 詳P266 / (正面) 詳P266 / (背面) / 設 / 計 底層 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 / 挖方或 / 填方區 挖方 填方 填方 填方 / 經上表比較未見有45公分厚碎石級配及30公分厚卵石施作。
原送鑑定之相關卷證資料： / 一、台灣○○地方法院刑事卷宗案號：八十八年○○○○號一宗。 / 二、台灣○○地方法院檢察署偵查卷宗案號：八十八年度○○○○號第一宗。 / 三、台灣○○地方法院檢察署偵查卷宗案號：八十八年度○○○○號第二宗。 / 四、○○村沿海道路新建工程A、B、C案共三份。 / 五、○○縣○○鄉公所○○村沿海道路新建工程B案工程決算書一份、工程合約副本一宗。
附註：
中華民國○○年○○月○○日