**精進政府採購電子化業務**

**112年3月執行進度**

**主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)**

**1. 計畫資訊**

**1.1 基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 精進政府採購電子化業務 | 個案計畫統一編號 | 36-5230-1341 |
| 計畫期程 | 112/01/01~112/12/31 | 計畫核定經費(千元)(I) | 0 |
| 計畫類別(先期類別) | 社會發展(其他) | 總計畫經費(千元)(J) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費(千元)(K) | 0 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 院核管制編號 | 1120171 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 管考週期 | 季報 |
| 執行地點 | 全國 | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫核定情形 | 行政院112年度施政計畫：行政院　111年09月05日院授發綜字第1110801441號函 |
| 隸屬專案(子專案) |  |
| 計畫年度目標 | 一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 |
| 計畫年度摘要 | 一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。 |

**1.2 聯絡人員**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
| 分析師 | 盧家慶 | 87897579 | 87897604 | orange@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 科長 | 徐玉雯 | 87897639 | 87897604 | ywhsu@mail.pcc.gov.tw | 精進政府採購電子化業務 |

**2. 整體計畫執行情形**

**2.1 計畫進度與經費達成率**

**2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。**

**2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。**

**年度：112　月份：3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| 年累計 | 15.00 | 15.00 | 符合 |
| 總累計 | 15.00 | 15.00 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%) (H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 總累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 經費達成率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) | 符合 |
| 總計畫經費達成率(H)/(J) | 符合 |
| 計畫核定經費達成率(H)/(I) | 符合 |
| 預定工作摘要 | 整體執行情形說明 |
| 1120171-001：精進政府採購電子化業務完成「111年度營運管理報告」。 | 112年3月31日完成「111年度營運管理報告」。 |

**2.2 目標達成分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| 1 | 精進政府採購電子化業務 | 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 | % | 45.00 | 79.03 |
| 重要執行成果 |
| 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 79.03 % |

**2.3 落後原因分析**

|  |
| --- |
| **總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填** |
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 無 |
| 落後原因分析 | 無 |
| 因應對策 | 無 |
| 檢討與建議 | 無 |

**3. 年度工作執行情形**

**3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」**

**3.1.1 工作進度與計畫經費**

**進度計算基準：工作量 權重：100.00%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| 年累計 | 15.00 | 15.00 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 預定工作摘要 | 執行說明 |
| 完成「111年度營運管理報告」。 | 112年3月31日完成「111年度營運管理報告」。 |

**3.1.2 工作項目目標**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| 1 | 精進政府採購電子化業務 | 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 | % | 45.00 | 79.03 |
| 落後原因 | 無 |
| 解決對策 | 無 |

 **3.1.3 查核點達成情形**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| 3 | 完成「111年度營運管理報告」。 | 112/03/31完成 | 112/03/31符合 | 112年3月31日完成「111年度營運管理報告」。 |
| 6 | 1.完成112年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。 | 112/06/30完成 |  |  |
| 9 | 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 | 112/09/30完成 |  |  |
| 12 | 1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3.完成112年下半年之異地備援演練。 | 112/12/31完成 |  |  |