## 表1-營建署
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱	流域綜合治理計畫-雨水下水道			計畫期程	103-108
主辦機關	內政部營建署			主管機關	內政部
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費	8,965,000			年度可支用數(A)	80,995
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)
年累計	100.00		100.00		0.00
總累計	100.00		100.00		0.00
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) / (D/C)	執行率(%) / (D+E+F)/C	年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計	80,995	68,828	0	12,167	84.98%	100.00%	100.00%
總累計	8,965,000	8,319,441	0	645,559	92.80%	100.00%
計畫總目標
本計畫預定可增加136公里雨水下水道幹線，及都市排水抽水站，可提升雨水下水道實施率2%，增加雨水調節池滯洪量約25萬4,000立方公尺及都市計畫區保護面積98平方公里

計畫總目標
預定目標				截至本季實際已達成目標
本計畫已全數完成結案。				無

年度工作項目
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目
本計畫已全數完成結案。				無