## 格式35
行政院公共工程委員會
					重大計畫預算執行績效分析表
					中華民國 98年度
					單位：新臺幣千元
計畫 / 名稱	計畫 / 總金額	截至本 / 年度已 / 編 列 / 預算數	可支用預算數			執行數					執行數占預算數 / 百分比％		執行未達90%之原因 / 及其改進措施
			以前年度	本年度	合計	本期 / 執行數				累計 / 執行數				本期執行 / 數占可支 / 用預算數 / 百 分比%	累 計 執 行 / 數 占 截 至 / 本 年 度 已 / 編列預算數 / 百 分 比 %
					實支數(含暫付數)	應付未付數	賸餘數	合計	實支數(含暫付數)	應付未付數	賸餘數	合計
地方工程物價調整及其他工程	8,500,000	8,500,000	2,076,297	-	2,076,297	1,664,116	-	412,181	2,076,297	2,864,002	-	5,635,998	8,500,000	100.00	100.00

25					26

## 格式35 (2)
行政院公共工程委員會
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國97年度
					單位：新臺幣千元
計畫 / 名稱	計畫 / 總金額	截至本 / 年度已 / 編 列 / 預算數	可支用預算數			執行數					執行數占預算數 / 百分比％		執行未達90%之原因 / 及其改進措施
			以前年度	本年度	合計	本期 / 執行數				累計 / 執行數				本期執行 / 數占可支 / 用預算數 / 百 分比%	累 計 執 行 / 數 占 截 至 / 本 年 度 已 / 編列預算數 / 百 分 比 %
					實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計
地方工程物價調整及其他工程	8,500,000	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	3,335,976	-	5,164,024	8,500,000	3,335,976	-	5,164,024	8,500,000	39.25	39.25	各縣市政府實際撥付金額低於原編預算，其主要原因係97年7月以後部分營建材料價格大幅下跌，廠商依補貼原則可申請物調款之金額降低所致。

32					33