## 108年第1季
項次	案件查處情形
1	機關辦理街區規劃設計暨工程計畫之採購案： / ●政府採購法第23條規定「未達公告金額之招標方式，……；在地方由直轄市或縣(市)政府定之。地方未定者，比照中央規定辦理。」另中央機關未達公告金額採購招標辦法第1條規定：「本辦法依政府採購法第23條規定訂定之。」第2條規定略以，未達公告金額採購之招標，其金額逾公告金額十分之一者，得採限制性招標；公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書，擇符合需要者辦理比價或議價等方式辦理。 / ●機關各項工程委託測設及監造係以開口契約方式辦理。經查機關辦理該街區規劃設計暨工程計畫，於104年底完成工程決標，105年年初簽訂工程契約，同年月月底開工。嗣該機關續辦上述工程之委託監造技術服務，係屬未達公告金額之採購案，惟未依上開規定辦理招標作業，逕洽104年度各項工程委託測設及監造開口契約(履約期限為104年1月1日至104年12月31日止)之得標廠商辦理(是時105年度委託測設及監造之開口契約尚未決標)，相關人員涉有疏失。
2	機關辦理某中心籌建計畫之執行情形： / ●該計畫分成主體工程、劇場設備工程、大樓拆除及原址景觀工程、傢俱工程等4個標案辦理發包施工。其中「主體工程」於101年1月開工，105年8月竣工，惟遲至106年9月仍未完成驗收作業。 / ●經查機關因延宕辦理工程變更設計作業，導致主體工程完工後8個月仍無竣工圖表可供驗收，又未積極督促廠商辦理初驗缺失改善，致初驗缺失改善時程長達7個月，延宕整體計畫進度等違失情事。
3	機關辦理「某中心整建工程」項下陳列館改建工程案： / ●依建築法第25條第1項規定「建築物非經申請直轄市、縣(市)(局)主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。…」同法第28條第1款規定：「建造執照：建築物之新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。」 / ●機關於○年2月發包該陳列館改建工程時，為免因申請建造執照相關作業程序需時較久，致建設經費遭補助機關收回，而未依上述規定先行取得建造執照，即擅自將原有臨時辦公場所改建成陳列館，致該陳列館於隔年12月底完工後，因無法取得使用執照而閒置。

## 108年第2季
項次	案件查處情形
1	機關辦理某土建及一般機電工程採購案： / ●依據政府採購法（下稱採購法）第51條第1項規定：「機關應依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件，對其內容有疑義時，得通知投標廠商提出說明。」 / ●機關招標文件最有利標投標須知載明「特定資格」「……(2)應具之財力：（不得以分包廠商資格代之）應經會計師簽證之上一會計年度或最近一年度財務報告及其所附報表，其內容符合以下規定：……B.流動資產不低於流動負債。……。」及該投標須知附件「投標廠商資格證件審查表」列載略以，共同投標或分包商應分別出具具有相當財力之特定資格文件。 / ●A營造工程股份有限公司及B工程股份有限公司共同投標，經鐵道局審標結果2家廠商資格皆符合招標文件規定，惟其中B工程股份有限公司所附資產負債表，流動資產低於流動負債，其相當財力特定資格與上述投標須知規定未符，該局仍判定為合格標，審標人員核有疏失。
2	機關辦理競賽場地工程採購： / ●審計部查察機關行為時之採購法第101條第1項第6款規定：「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：六、犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者。」 / ●復依工程會95年12月28日工程企字第09500477630號函說明三略以，依採購法第101條第1項第6款立法意旨，如廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯同法第87條至第91條之罪，經第一審為有罪判決者，該廠商即有該條款之適用；工程會104年8月17日工程企字第10400264310號函各機關略以，請利用司法院法學資料檢索系統查詢最新判決書內容是否涉有所辦採購，及與採購法第31條、第101條及契約有關而須依規定辦理者，並建立定期清查機制。 / ●機關102年辦理某競賽場地工程採購案，其設計監造廠商負責人因該案涉犯採購法第87條第3項之罪，案經臺灣臺北地方法院於106年6月底刑事判決有罪，且判決書已公開登載於司法院網站「司法院法學資料檢索系統」。惟查機關未依上揭法令規定，運用該檢索系統查詢最新判決書內容，爰未將該違法廠商刊登政府採購公報，致該廠商自法院為有罪判決確定後，迄107年9月底止，已投標並承攬其他政府採購標案共16件，決標金額合計達300萬餘元。 / ●案經審計機關於107年10月中旬通知上級機關督促妥處，該機關始於107年12月下旬將該廠商刊登政府採購公報，相關人員核有疏失。
3	機關辦理大樓新建工程執行情形： / ●工程會104年11月13日工程企字第10400336280號函略以：為利公共工程順利推展，已於104年3月17日訂頒重大公共工程開工要件注意事項，依該注意事項第5點載明機關辦理重大公共工程招標前，應查填機關應辦事項檢核表，並經機關首長或其授權人員核定，以減少開工後即停工、終止或解除契約情形；非重大公共工程，亦得比照辦理。上開檢核表所列檢核事項包含建築許可（建築執照）。 / ●次據建築法第13條第1項規定略以：本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。及內政部84年5月15日台（84）內營字第8402782號函略以：建築工程擬由工程顧問公司與建築師共同承攬建築物之規劃、設計、監造業務顯與建築法規定不符。 / ●機關辦理某大樓新建工程未依規定於工程招標前檢核建造執照申領情形，肇致工程開工後因未取得建造執照等相關許可辦理停工，又未積極妥處施工廠商請求澄清實際施工之圖說依據，導致終止契約，影響工程推動；且未依規定妥為訂定委託監造技術服務廠商資格，肇致由資格不符之廠商得標，嗣經函請營建署確認資格不符後與監造廠商終止契約，影響採購效率及後續工程監造作業等違失情事。
4	機關辦理某空調節能改善工程採購案執行情形： / ●機關為解決館內空調、風管系統配置過時及溫濕度變化難以掌控之問題，爰規劃辦理空調節能改善工程採購，以提升該館空氣品質及提高空調能源效益。依工程設計圖說規定，展覽場空調設計條件為溫度22度（±2度），濕度50％（±5％），以大門等開口關閉氣密為測試基準；展區恆溫及恆濕空間空調箱以開機8小時內達到設計條件為驗收基準。 / ●經查機關於工程規劃設計階段僅設定展場溫（濕）度需求並據以作為工程驗收基準，未能妥慎考量展場展示空間需求，適時反映調整，致施工期間始發覺已完成安裝空調風管之展場空間，其高度於展示大型作品時，易造成參觀民眾空間壓迫感，爰辦理變更設計，調整1樓101、102展示區及3樓展覽場之風管路徑及尺寸，空調容量降低為原設計之50％至60％。 / ●因而須拆除廢棄部分已安裝完成之空調風管並更換新尺寸，徒增公帑支出46萬餘元，並配合實際施工結果，調整驗收基準為「溫度26度（±2度），濕度55％（±5％）」，機關相關人員核有疏失。

## 108年第3季
項次	案件查處情形
1	機關辦理轉運站興建工程採購案： / ●依據國道轉運站工程契約第14條第10 款規定：「保證書狀有效期之延長:廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。…」 / ●機關為改善客運業者於車站前占用車道臨停載客，造成交通紊亂情形，於○○年辦理國道轉運站工程，契約金額○○○○萬元，承商並以銀行連帶保證書(金額○○萬餘元)作為工程履約保證，有效期至105年○○月○○日止。工程於104年○○月○○日完工，因存有諸多瑕疵，經該府通知改善後，於104年○○月○○日進行驗收、105年○○月○○日第1次複驗，仍有諸多缺失及遲延情形，迄106年○○月○○日始完成驗收。 / ●查本工程於銀行連帶保證書屆期前尚未完成驗收，惟該府未依契約規定通知承商延長有效期，致無法於有效期屆滿前就該保證書之金額，向保證銀行請求給付。嗣該府對承商提起請求給付履約保證金之訴，經臺灣○○地方法院民事庭107 年○○月○○ 日106 年度○字第○○號民事判決在案，該府顯怠於行使通知延長保證書有效期，以致不及於保證書效期屆滿前向銀行請求給付保證書金額，因而喪失保管履約保證金之權利，爰該府請求承商給付履約保證金○○萬餘元為無理由，相關人員核有違失。
2	機關辦理土建及一般機電工程案： / ●依據政府採購法（下稱採購法）第51條第1項規定：「機關應依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件，對其內容有疑義時，得通知投標廠商提出說明。」 / ●該案最有利標投標須知「特定資格」規定「……(2)應具之財力：（不得以分包廠商資格代之）應經會計師簽證之上一會計年度或最近一年度財務報告及其所附報表，其內容符合以下規定：……B.流動資產不低於流動負債。……。」及該投標須知附件「投標廠商資格證件審查表」列載略以，共同投標或分包商應分別出具具有相當財力之特定資格文件。 / ●機關辦理該案共5次公告招標均無廠商投標而流標，嗣經檢討增加預算後，於同年12月8日第6次公告招標，由○○營造工程股份有限公司及○○電力工程股份有限公司（下稱○○公司）1組廠商共同投標，經機關審標結果2家廠商資格皆符合招標文件規定，惟其中○○公司所附資產負債表，流動資產為1億5,370萬餘元，低於流動負債1億7,452萬餘元，其相當財力特定資格與上述投標須知規定未符，機關仍判定為合格 / 標，審標人員核有疏失。
3	機關辦理競賽場地工程採購案： / ●依行為時採購法第101條第1項第6款規定：「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：六、犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者。」復依本會95年12月28日工程企字第09500477630號函說明三略以，依採購法第101條第1項第6款立法意旨，如廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯同法第87條至第91條之罪，經第一審為有罪判決者，該廠商即有該條款之適用；本會104年8月17日工程企字第10400264310號函各機關略以，請利用司法院法學資料檢索系統查詢最新判決書內容是否涉有所辦採購，及與採購法第31條、第101條及契約有關而須依規定辦理者，並建立定期清查機制。 / ●另○○政府教育局發文重申所屬機關學校應運用司法院網站「司法院法學資料檢索系統」，每半年針對履約廠商進行司法訴訟案判決書清查，確認判決書內容是否涉有所辦採購，並落實政府採購處罰機制。 / ●該案設計監造廠商負責人因該案涉犯採購法第87條第3項之罪，案經臺灣臺北地方法院於106年○○月○○日刑事判決有罪，且判決書已公開登載於司法院網站「司法院法學資料檢索系統」。惟查機關未依上揭法令規定，運用該檢索系統查詢最新判決書內容，爰未將該違法廠商刊登政府採購公報，致該廠商自法院為有罪判決確定後，迄107年○○月底止，已投標並承攬其他政府採購標案共16件，決標金額合計達○○○萬餘元。審計單位於107年○○月○日通知○○政府督促妥處，機關始於107年○月○日將該廠商刊登政府採購公報，相關人員核有疏失。

## 108年第4季
項次	案件查處情形
1	機關辦理25件限制性招標採購案： / ●按政府採購法第62條規定: 「機關辦理採購之決標資料，應定期彙送主管機關。」本會99年5月25日工程企字第09900208500號函略以，機關依政府採購法第62條規定辦理決標資料定期彙送者，彙送期限比照同法施行細則第84條第3項規定，自決標日起30日內。 / ●經查機關於106年10月至107年1月間辦理上揭25件限制性招標採購案，未依政府採購法規定於決標日起30日內彙送資料予主管機闕，全部遲至107年10月中旬始傳送，致政府採購資訊未確實公開。 / ●其中1案依契約規定略以，拍攝機關各項活動等影片6片(每片長度需10分鐘以上)，分為3期付款。其中第2期履約之影片2片，拍攝長度未達10分鐘，核與契約規定不符，機關仍予驗收通過並付款，相關人員涉有疏失。