## 表1-水利署
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱	流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理			計畫期程	103-108年
主辦機關	經濟部水利署			主管機關	經濟部
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費	41,832,556			年度可支用數(A)	437,532
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)
年累計	100.00		100.00		0.00
總累計	100.00		100.00		0.00
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) / (D/C)	執行率(%) / (D+E+F)/C	年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計	437,532	420,361	0	17,171	96.08%	100.00%	100.00%
總累計	41,836,073	38,154,819	0	3,681,254	91.20%	100.00%
計畫總目標
依據水患治理計畫完成之規劃報告所採用的流域整體綜合治水對策，逐步推動「外水不溢堤，內水不入門」的目標，本計畫完成後，計畫範圍內之河川流域及區域排水集水區預計可增加改善約320平方公里(涵蓋雨水下水道、農田排水及水產養殖排水改善範圍)淹水潛勢地區水患程度，增加保護人口約120萬人，減少災害損失。

年度計畫目標
預定目標				截至本季實際已達成目標
本計畫經費已全數完成。				無

年度工作項目
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目
本計畫經費已全數完成。				無