## 表1-水保局
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱	流域綜合治理計畫-上游坡地水土保持及治山防洪			計畫期程	103-108年
主辦機關	行政院農業委員會水土保持局			主管機關	行政院農業委員會
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費	8,350,000			年度可支用數(A)	0
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)
年累計	0		0		0
總累計	100		100		0
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) / (D/C)	執行率(%) / (D+E+F)/C	年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計	-	-	-	-	-	-	-
總累計	8,310,286	8,254,065	0	56,221	99.32%	100.00%
計畫總目標
1.減少土砂災害：減少土壤流失、控制土砂生產、穩定溪流環境、防止河岸沖刷。 / 2.降低洪患規模：減低洪災水位與淹水範圍。 / 3.加速山坡地水土資源復育：穩定山坡環境，確保土壤資源與水資源之永續利用。 / 4.計畫推動審查及管制考核，健檢維護區之監測及治理，分期治理區之治理，分級治理之規劃、監測及檢討，基本保護區低強度治理及新生災害治理。 / 5.辦理易淹水地區上游坡地水土保持及治山防洪土石流防治工程、崩塌地處理、坡面沖蝕控制、野溪治理、坡地保育工程。 / 6.本計畫預期可控制土砂量約940萬立方公尺(其中上游坡地水土保持可控制土砂量約510萬立方公尺，治山防洪可控制土砂量約430萬立方公尺)。

年度計畫目標
預定目標				截至本季實際已達成目標
本計畫已全數完成結案。				無

年度工作項目
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目
本計畫已全數完成結案。				無