## 表1-水利署
流域綜合治理計畫截至104年第4季執行情形(表1)
計畫名稱	流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理			計畫期程	103/01/01~108/12/31
主辦機關	經濟部水利署			主管機關	經濟部
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費	42,000,000			年度可支用數(A)	5,831,950
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)
年累計	74.21		74.23		0.02
總累計	10.31		10.31		0
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) / (D/C)	執行率(%) / (D+E+F)/C	年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計	4,321,746	2,342,920	1,765,871	-	54.21%	95.07%	70.45%
總累計	4,324,769	2,345,970	1,765,871	-	54.24%	95.08%
計畫總目標 (GPMnet作業計畫-計畫總目標)
依據水患治理計畫完成之規劃報告所採用的流域整體綜合治水對策，逐步推動「外水不溢堤，內水不入門」的目標，本計畫完成後，計畫範圍內之河川流域及區域排水集水區預計可增加改善約320平方公里(涵蓋雨水下水道、農田排水及水產養殖排水改善範圍)淹水潛勢地區水患程度，增加保護人口約120萬人，減少災害損失。

年度計畫目標 (GPMnet執行進度-整體計畫工作項目)
預定目標				截至本季實際已達成目標
1.辦理本計畫第一期治理工程，並以本年度完成堤防護岸施設30公里以上為目標。 / 2.辦理第一期應急工程，並以本年度完成堤防護岸施設10公里以上為目標。				1.治理工程多數尚於測設及施工階段，截至本季已完成約5.5公里。 / 2.應急工程截至本季已完成約28.7公里。

年度工作項目 (GPMnet執行進度-查核點達成情形)
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目
1.104/03/15：辦理104年應急工程核定事宜。 / 2.104/03/31：本年度治理工程發包20件。 / 3.104/05/31：104年應急工程發包20件；本年度治理工程發包30件。 / 4.104/07/31：104年應急工程發包50件及103年應急工程累積完工50件；本年度治理工程發包40件。 / 5.104/09/30：第一期應急工程完工60件；本年度治理工程發包50件。 / 6.104/11/30：第一期應急工程完工70件；本年度治理工程發包60件。 / 7.104/12/31：第一期應急工程完工100件；本年度治理工程發包70件。				1.104年應急工程已於104年4月10日核定。 / 2.103年應急工程69件已全數發包，其中65件已完工。 / 3.104年應急工程99件已發包98件，其中12件已完工。 / 4.治理工程290件已發包90件，其中17件已完工。

## 表1-營建署
流域綜合治理計畫截至104年第4季執行情形(表1)
計畫名稱	流域綜合治理計畫-雨水下水道			計畫期程	103-108
主辦機關	內政部營建署			主管機關	內政部
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費	8,980,000			年度可支用數(A)	1,863,042
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)
年累計	47.8		50.1		2.33
總累計	12.0		12.46		0.5
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) / (D/C)	執行率(%) / (D+E+F)/C	年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計	920,000	584,367	229,000	120,000	63.52%	101.45%	50.10%
總累計	1,074,057	801,325	229,000	120,000	74.61%	107.10%
計畫總目標 (GPMnet作業計畫-計畫總目標)
103-108年效益量化如下: / （一）增加136公里雨水下水道幹線，提升雨水下水道實施率2% / （二）增加雨水調節池滯洪量約25萬4000立方公尺 / （三）增加都市計畫區保護面積98平方公里

年度計畫目標 (GPMnet執行進度-整體計畫工作項目)
預定目標				截至本季實際已達成目標
1.臺南市新營區南興抽水站撈污機增設工程 / 2.下水道工程-雨水下水道(修復、重建或新建）建設長度25,000公尺。				下水道工程-雨水下水道(修復、重建或新建）建設長度15,542公尺。

年度工作項目 (GPMnet執行進度-查核點達成情形)
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目
1.辦理103年度年終結算、檢討及工程設計作業。 / 2.辦理工程設計、管線遷移協調會及發包作業。 / 3.召開工程進度管控專案會議。 / 4.10月份預定彰化縣社頭鄉社石路等雨水下水道工程完工。				1.內政部業於104年9月11日辦理104年度部會管制施政計畫之「流域綜合治理計畫-雨水下水道」期中查證作業。 / 2.完成雨水下水道建設長度15,542公尺。 / 3.104年9月23日辦理「雲林縣斗南鎮三和街雨水下水道改善工程」工程抽查及「臺南市永康區大灣東路TC幹線雨水下水道工程」工程督導；104年9月24日辦理「彰化縣鹿港鎮丙幹線增設箱涵暨出口改善及E幹線出口閘門改善工程」工程督導。

## 標案表
流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(水產養殖排水)
統計截至111年6月30日
項次	工程標案名稱	執行機關	決標金額	預定進度	實際進度	承攬廠商	規劃單位	設計單位	監造單位	機關首長	主辦人員	工地主任(負責人)
			(千元)	(%)	(%)
1	雲林縣新港北養殖區四中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	29,707	100	100	廣裕營造工程有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	魏立帆	林順宏
2	雲林縣新港北養殖區一大排一中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	6,240	100	100	廣裕營造工程有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	魏立帆	陳鋒璋
3	嘉義縣西新店養殖區二中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	26,998	100	100	集揚營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	魏立帆	李明煥
4	嘉義縣北華養殖區二中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	23,651	100	100	廣裕營造工程有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	魏立帆	王世雄
5	台南雙春養殖區四中排排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	72,994	100	100	長達營造工程有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳添壽	卓訓杰	林奇夆
6	台南雙春養殖區七中排排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	19,570	100	100	裕連興營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳添壽	卓訓杰	楊智皓
7	台南雙春養殖區五中排排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	29,431	100	100	集揚營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	勇霖工程顧問股份有限公司	陳添壽	卓訓杰	李建德
8	台南國安養殖區一中排排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	78,113	100	100	耀進營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	勇霖工程顧問股份有限公司	陳添壽	卓訓杰	邱信仁
9	永華三中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	10,938	100	100	韋達營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳添壽	林昭宏	楊明正
10	宜蘭縣竹安養殖區海水供應管線擴充工程	宜蘭縣政府	19,383	100	100	合意營造股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	林聰賢	盧仁杰	游子健
11	清水二中排改善工程	宜蘭縣政府	22,303	100	100	龍祥營造股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	林聰賢	盧仁杰	阮天祥
12	漢寶養殖區十三戶第三排一中排改善工程暨漢寶養殖區十三戶一中排改善工程	彰化縣政府	30,100	100	100	成金營造工程有限公司	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	魏明谷	李文哲	黃鴻霖
13	清水排水改善工程	宜蘭縣政府	59,820	100	100	清石營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	林聰賢	洪睿志	俞勝宜
14	嘉義縣過路子養殖生產區二中排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	66,890	100	100	昶廣營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	魏立帆	林水王
15	八洲排水1中排改善工程	彰化縣政府	88,880	100	100	達鴻營造有限公司	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	魏明谷	李文哲	許力仁
16	義竹鄉海豐橋及北港仔橋橋梁改善應急工程	嘉義縣政府	31,000	100	100	昶廣營造有限公司	源隆技術顧問有限公司	源隆技術顧問有限公司	源隆技術顧問有限公司	張花冠	蔡秉杰	吳明俊
17	台南雙春養殖區六中排排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	27,700	100	100	元利開發股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	卓訓杰	林淑玲
18	宜蘭縣新水養殖區清水三中排改善工程	宜蘭縣政府	22,200	100	100	龍祥營造股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	林聰賢	洪睿志	翁銘鴻
19	屏東縣塭豐海水管線擴充工程	屏東縣政府	120,500	100	100	屏南營造股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	巨太工程顧問股份有限公司	潘孟安	黃紹緻	陳昱勳
20	台南雙春養殖區三中排排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	37,680	100	100	集揚營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	卓訓杰	李明燦
21	新港北四之五中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	26,980	100	100	正傳營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	魏立帆	沈淑惠
22	東好美一之一中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	18,860	100	100	承營營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	陳添壽	魏立帆	林昭吟
23	戰車壕溝排水一中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	32,420	100	100	韋達營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳添壽	林昭宏	楊明正
24	公溝排水十三中排改善工程	行政院農業委員會漁業署		100	100	韋達營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳添壽	林昭宏	楊明正
25	永安養殖區公溝旁水閘門修繕工程	高雄市政府	1,630	100	100	御翔土木包工有限公司	誠蓄工程顧問股份有限公司	誠蓄工程顧問股份有限公司	誠蓄工程顧問股份有限公司	陳菊	鄭任天	余文斌
26	LNG海水管線擴充工程(石斑路)	高雄市政府	131,700	100	100	高輝營造工程股份有限公司	誠蓄工程顧問股份有限公司	誠蓄工程顧問股份有限公司	誠蓄工程顧問股份有限公司	陳菊	羅翔文	柯賢界
27	宜蘭縣大塭養殖區新崙排水改善工程	宜蘭縣政府	26,600	100	100	龍祥營造股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳金德	陳佑怡	阮天祥
28	宜蘭縣四城港圳供排水路改善工程	宜蘭縣政府	35,980	100	100	龍祥營造股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳金德	陳佑怡	阮天祥
29	宜蘭縣常興養殖區王通塭一中排改善工程	宜蘭縣政府	26,900	100	100	龍祥營造股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳金德	陳佑怡	阮天祥
30	嘉義縣東好美養殖區東好美二中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	12,470	100	100	元利開發股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	黃鴻燕	魏立帆	林淑玲
31	雲林縣下崙南一中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	19,580	100	100	億榮營造股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	黃鴻燕	魏立帆	賴素玫
32	雲林縣羊稠厝大排一中排改善工程	雲林縣政府	15,500	100	100	安立營造有限公司	源隆技術顧問有限公司	源隆技術顧問有限公司	源隆技術顧問有限公司	李進勇	江瑞杰	陳博恩
33	嘉義縣竿仔寮一中排改善工程	行政院農業委員會漁業署	55,260	100	100	集揚營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	黃鴻燕	魏立帆	李明燦
34	臺南市國安一中排第二階段改善工程	行政院農業委員會漁業署	71,190	100	100	欣德營造有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黃鴻燕	黃千祐	吳岳樺
35	臺南市雙春七中排瓶頸箱涵改善工程	臺南市政府	18,280	100	100	方章營造有限公司	正昇工程顧問有限公司	正昇工程顧問有限公司	正昇工程顧問有限公司	李孟諺	莊智瑋	王文章
36	塭豐三中排改善工程	屏東縣政府	36,500	100	100	瑋懋營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	潘孟安	黃少緻	周學宗
37	宜蘭縣壯圍養殖區海水供應管線擴充工程	宜蘭縣政府	79200	100	100	達固營造有限公司	宏峻工程顧問股份有限公司	宏峻工程顧問股份有限公司	宏峻工程顧問股份有限公司	陳金德	洪睿智	鄭達三
38	雲林縣下崙養殖排水改善工程	雲林縣政府	113000	100	100	仕強營造股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	李進勇	江瑞杰	張振煌
39	嘉義縣好美一中排改善工程	嘉義縣政府	74880	100	100	富岳營造有限公司	旭城工程技術顧問有限公司	旭城工程技術顧問有限公司	旭城工程技術顧問有限公司	張花冠	曾啟銘	蘇鴻祺
40	臺南市保安養殖區排水路等5處改善工程	臺南市政府	73760	100	100	耀進營造有限公司	正昇工程顧問有限公司	正昇工程顧問有限公司	正昇工程顧問有限公司	李孟諺	莊智瑋	陳奕均
41	臺南市南興養殖區一中排及二中排改善工程	臺南市政府
42	塭豐養殖區30號道路排水改善工程	屏東縣政府	34000	100	100	龍威營造有限公司	宏峻工程顧問有限公司	宏峻工程顧問有限公司	宏峻工程顧問有限公司	潘孟安	黃少緻	林奕佐
43	宜蘭縣清水抽水站新增設備工程	宜蘭縣政府	17967	100	100	達宏營造有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	浩海工程顧問股份有限公司	陳金德	洪睿智	游俊豐
44	麥寮鄉魚塭集中區第一區排水改善工程	雲林縣政府	20360	100	100	億榮營造股份有限公司	太江工程顧問公司	太江工程顧問公司	太江工程顧問公司	張麗善	江瑞杰	賴素玫
45	嘉義縣好美里海埔地排水改善工程	行政院農業委員會漁業署	54120	100	100	長達營造工程有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	黃鴻燕	魏立帆	林水源