## 表4標案一覽表
流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(國有林班地治理)
統計截至111年6月30日
項次	工程標案名稱	執行機關	決標金額	預定進度	實際進度	承攬廠商	規劃單位	設計單位	監造單位	機關首長	主辦人員	工地主任(負責人)
			(千元)	(%)	(%)
1	知本溪防洪設施加強工程	林務局臺東林區管理處	8,250	100	100	偉峻營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	施靜惠	邱金春
2	烏石坑自由國小分校護岸工程	林務局東勢林區管理處	5,818	100	100	建太營造有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	李炎壽	詹振明	劉醇勝
3	烏石坑溪乾溪段護岸工程	林務局東勢林區管理處	15,640	100	100	興榮威營造有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	李炎壽	詹振明	張金榮
4	橫流溪坑溝整治工程	林務局東勢林區管理處	5,330	100	100	建太營造有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	李炎壽	洪維屏	劉醇勝
5	橫流溪整治第二期工程	林務局東勢林區管理處	9,870	100	100	天昱營造有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	李炎壽	梁家柱	吳進潭
6	烏石坑122林班排水改善工程	林務局東勢林區管理處	2,470	100	100	興榮威營造有限公司	家鼎技術顧問有限公司	家鼎技術顧問有限公司	家鼎技術顧問有限公司	李炎壽	詹振明	廖期中
7	烏石坑乾溪下游治理工程	林務局東勢林區管理處	16,470	100	100	宜德營造有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	李炎壽	梁家柱	潘鉅豐
8	東卯溪下游整治工程	林務局東勢林區管理處	14,560	100	100	戽美營造有限公司	程泰水土保持技師事務所	程泰水土保持技師事務所	程泰水土保持技師事務所	李炎壽	唐禎國	徐富賢
9	玉區71林班崩塌地處理工程	林務局花蓮林區管理處	16,490	100	100	長富營造有限公司	盤禹工程顧問有限公司	盤禹工程顧問有限公司	盤禹工程顧問有限公司	吳坤銘	黎璧瑞	陳錫義
10	秀區54林班坡腳穩固工程	林務局花蓮林區管理處	5,680	100	100	長富營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	吳坤銘	梁志榮	游明華
11	嘉農溪梳子壩加強工程	林務局花蓮林區管理處	6,600	100	100	東新營造有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	吳坤銘	潘家玉	張天翼
12	萬大溪集水區第1期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	5,199	100	100	翔統營造工程股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	朱惠嶸
13	萬大溪集水區第2期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	11,900	100	100	翔統營造工程股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	潘鉅豐
14	眉溪集水區第1期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	7,550	100	100	德勝營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	洪永註
15	塔羅灣溪集水區第1期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	8,150	100	100	德勝營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	黃昭敏
16	塔羅灣溪集水區第2期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	7,295	100	100	展域營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	唐安平
17	北港溪集水區第1期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	4,618	100	100	安利營造工程有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	吳仲英	林茂年
18	信義鄉第1期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	3,710	100	100	期威營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	洪思維	陳映姍
19	信義鄉第1期頭坑野溪整治工程	林務局南投林區管理處	27,300	100	100	德勝營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	張岱	洪思維	黃昭敏
20	信義鄉巒大59林班第1期崩塌地整治工程	林務局南投林區管理處	5,210	100	100	期威營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	鄭建志	陳映姍
21	103年度埔里區76林班野溪整治工程	林務局南投林區管理處	3,200	100	100	期威營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	林廉景
22	老人南溪整治三期工程	林務局屏東林區管理處	22,910	100	100	健豪營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	林秀勇	李金發
23	旗山68林班坑溝治理工程	林務局屏東林區管理處	10,370	100	100	柏輝營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	林秀勇	蘇柏安
24	老佛崩塌地處理三期工程	林務局屏東林區管理處	9,560	100	100	啟輝營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	張雅雯	葉秋香
25	加都魯溪土砂防治一期工程	林務局屏東林區管理處	13,760	100	100	啟輝營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	葉秋香
26	大溪區第11林班崩塌地復育工程	林務局新竹林區管理處	3,910	100	100	原林土木包工業	千江技術顧問有限公司	千江技術顧問有限公司	千江技術顧問有限公司	張鐵柱	張綸纖	林洋山
27	竹東區第114林班坑溝整治工程	林務局新竹林區管理處	12,380	100	100	立炘營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張鐵柱	吳雲瑞	林志泰
28	竹東事業區第19林班崩塌地整治工程	林務局新竹林區管理處	8,280	100	100	百辰營造有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	張鐵柱	吳子健	鄭鄭源
29	羅山駐在所前崩塌地治理工程	林務局新竹林區管理處	5,730	100	100	昆揚營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張鐵柱	張綸纖	劉邦耀
30	土場橋上下游河道整治工程	林務局新竹林區管理處	36,790	100	100	茗翔營造有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	張鐵柱	吳雲瑞	蕭源龍
31	大埔區第123林班崩塌地處理工程	林務局嘉義林區管理處	6,630	100	100	常旭營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	黃坤琳
32	大埔區第233林班野溪崩塌治理三期工程	林務局嘉義林區管理處	10,860	100	100	長基營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	黃清勝
33	大埔區第125林班崩塌地治理工程	林務局嘉義林區管理處	8,157	100	100	慶茂營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	洪凱元	吳毓芳
34	蛟龍溪橋上下游溪床加固工程	林務局嘉義林區管理處	14,960	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃威超
35	阿里山溪15、159林班治理第五期工程	林務局嘉義林區管理處	10,300	100	100	昇暉營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	林萬德
36	屏遮那坡面崩塌地處理二期工程	林務局嘉義林區管理處	18,600	100	100	誠展營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	李善德
37	塔山橋上游溪床加固工程	林務局嘉義林區管理處	4,850	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	吳毓芳
38	阿里山區第177林班野溪治理工程	林務局嘉義林區管理處	2,220	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	吳毓芳
39	大灣溪蘇拉颱風防砂設施復建第二期工程	林務局羅東林區管理處	6,920	100	100	常偉營造股份有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	林澔貞	謝成賢	康宏山
40	多望溪蝕溝及崩塌地處理工程	林務局羅東林區管理處	13,200	100	100	崇景營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	林澔貞	楊竣翔	黃宏堅
41	鳩之澤一號潛壩修復工程	林務局羅東林區管理處	12,970	100	100	昌豐營造工程有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	陳國卿	楊志清
42	太平山莊蘇拉颱風坡面滑動抑制第二期工程	林務局羅東林區管理處	16,400	100	100	日禾營造有限公司	青山工程顧問有限公司	青山工程顧問有限公司	青山工程顧問有限公司	林澔貞	張家明	林煌裕
43	鳩之澤蘇拉颱風復建第二期工程	林務局羅東林區管理處	11,200	100	100	昌豐營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	林雅萍	楊志清
44	魚池鄉第1期埔里事業區整治工程	林務局南投林區管理處	5,750	100	100	期威營造有限公司	林務局南投林區管理處	林務局南投林區管理處	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	林廉景
45	濁水溪事業區第22林班崩塌地整治工程	林務局南投林區管理處	17,309	100	100	翔統營造工程股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	張凱博	潘鉅豐
46	大埔區第166林班野溪處理二期工程	林務局嘉義林區管理處	6,240	100	100	政棋營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	洪凱元	陳文祥
47	大埔區第168林班野溪整治二期工程	林務局嘉義林區管理處	14,240	100	100	佳錡營造工程有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	陳文祥
48	大埔區第227、228林班野溪整治工程	林務局嘉義林區管理處	7,100	100	100	豐益營造營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	馮寇泰
49	大埔區118、120林班野溪治理工程	林務局嘉義林區管理處	5,100	100	100	晨發營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	朱廷鈞
50	豐山三號吊橋上下游邊坡災害復建工程	林務局嘉義林區管理處	14,820	100	100	盈昇營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	張菁倚
51	哈比哈拿崩塌地防治一期工程	林務局嘉義林區管理處	5,310	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃威超
52	阿里山區150、155林班科仔林溪治理二期工程	林務局嘉義林區管理處	4,900	100	100	豐益營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	田明炅
53	香林橋下游野溪整治工程	林務局嘉義林區管理處	5,782	100	100	良展營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	林瑞清
54	帖布帖開溪土砂防制工程	林務局屏東林區管理處	19,580	100	100	盛輝營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	林秀勇	陳麗玲
55	內社溪土砂防治工程	林務局屏東林區管理處	11,600	100	100	健豪營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	李金發
56	老佛野溪上游崩塌地處理工程	林務局屏東林區管理處	6,620	100	100	啟輝營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	葉秋香
57	中間路野溪處理工程	林務局屏東林區管理處	1,220	100	100	啟輝營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	葉秋香
58	馬武窟護岸二期工程	林務局臺東林區管理處	6,080	100	100	政富營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	蘇志凌	周聯喜
59	知本溪防洪設施加強二期工程	林務局臺東林區管理處	10,800	100	100	璟澄營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	施靜惠	羅得村
60	紅葉溪集水區整治工程	林務局花蓮林區管理處	7,570	100	100	三祐營造有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	吳坤銘	梁志榮	詹志鵬
61	壽豐溪集水區整治工程	林務局花蓮林區管理處	8,670	100	100	承太營造有限公司	隆成工程顧問有限公司	隆成工程顧問有限公司	隆成工程顧問有限公司	吳坤銘	黎璧瑞	陳錫義
62	石平溪治理工程	林務局花蓮林區管理處	5,680	100	100	承太營造有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	吳坤銘	梁志榮	游明華
63	保養溪清疏及整治工程	林務局羅東林區管理處	7,700	100	100	尚璽營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	林新發	簡純脩
64	加納富溪土砂控制及清淤工程	林務局羅東林區管理處	14,360	100	100	昌豐營造工程有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	林維祥	周再壽
65	碼崙溪五號防砂壩新建工程	林務局羅東林區管理處	10,300	100	100	家祥營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	謝成賢	李碧山
66	土場溪梳子壩上游河道整治工程	林務局新竹林區管理處	3,940	100	100	昆揚營造有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	張鐵柱	黃慶銘	賴世文
67	東卯溪支流坑溝整治工程	林務局東勢林區管理處	5,760	100	100	欣群營造有限公司	程泰工程技術顧問有限公司	程泰工程技術顧問有限公司	程泰工程技術顧問有限公司	李炎壽	唐禎國	陳超群
68	北港溪集水區第2期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	5,350	100	100	展域營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	張岱	吳仲英	黃崑銘
69	信義鄉第2期頭坑野溪整治工程	林務局南投林區管理處	3,930	100	100	寅得營造股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	張岱	張佑新	黃志祥
70	豐山行鼓吊橋下游溪床防護一期工程	林務局嘉義林區管理處	12,300	100	100	長基營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃清勝
71	科仔林溪下游溪床加固工程	林務局嘉義林區管理處	6,620	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃威超
72	旗山68林班崩塌地處理工程	林務局屏東林區管理處	6,960	100	100	聖銘營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	林秀勇	陳辛欽
73	加都魯溪土砂防治二期工程	林務局屏東林區管理處	7,815	100	100	啟輝營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	陳隨意
74	銅礦一號橋崩塌地整治二期工程	林務局臺東林區管理處	7,260	100	100	富鏵營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	蘇志凌	田英杰
75	大溪區第35林班崩塌地復育2期工程	林務局新竹林區管理處	26,630	100	100	大才營造有限公司	山立工程顧問有限公司	山立工程顧問有限公司	山立工程顧問有限公司	張鐵柱	張綸纖	李厚宗
76	桃園市復興區水流東段149地號崩塌地整治工程	林務局新竹林區管理處	4,870	100	100	茗翔營造有限公司	山立工程顧問有限公司	山立工程顧問有限公司	山立工程顧問有限公司	張鐵柱	賈妙銘	蕭源龍
77	竹東區第13林班崩塌地復育2期工程	林務局新竹林區管理處	8,297	100	100	茗翔營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張鐵柱	鄭皓中	羅利益
78	烏石坑乾溪匯流口治理工程	林務局東勢林區管理處	20,230	100	100	宜德營造有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	李炎壽	梁家柱	許秋鴻
79	東卯溪下游整治二期工程	林務局東勢林區管理處	12,450	100	100	大玄營造有限公司	程泰工程技術顧問有限公司	程泰工程技術顧問有限公司	程泰工程技術顧問有限公司	李炎壽	唐禎國	郭俊男
80	必坦溪下游整治工程	林務局東勢林區管理處	4,300	100	100	宇正營造有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	李炎壽	賴原崇	廖奎杰
81	甲區1林班上邊坡治理工程	林務局東勢林區管理處	6,039	100	100	贊勝營造有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	蕭崇仁	賴原崇	何坤林
82	萬大溪集水區第3期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	20,289	100	100	品宏營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	李炎壽	張凱博	黃文宏
83	信義鄉第2期頭坑野溪整治工程	林務局南投林區管理處	15,300	100	100	興振立營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	李炎壽	張佑新	徐振龍
84	北港溪集水區第3期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	5,760	100	100	億源營造有限公司	森堡工程技術顧問有限公司	森堡工程技術顧問有限公司	森堡工程技術顧問有限公司	李炎壽	吳仲英	陳建橙
85	魚池鄉白石牙野溪整治工程	林務局南投林區管理處	7,341	100	100	勝方營造有限公司	行政院農業委員會林務局南投林區管理處	行政院農業委員會林務局南投林區管理處	乾坤技術顧問股份有限公司	李炎壽	張凱博	陳宏廷
86	豐山如意吊橋下游溪床防護工程	林務局嘉義林區管理處	6,860	100	100	長基營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	賴順良
87	豐山觀光大橋上下游溪床加固工程	林務局嘉義林區管理處	11,090	100	100	良展營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	林瑞清
88	阿里山溪梳子壩上下游土砂防護工程	林務局嘉義林區管理處	8,730	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃威超
89	大埔區第118、120林班野溪治理二期工程	林務局嘉義林區管理處	6,960	100	100	豐益營造營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	陳立直	馮寇泰
90	屏遮那坡面崩塌地處理三期工程	林務局嘉義林區管理處	21,000	100	100	晨發營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	陳立直	朱廷鈞
91	豐山國小下方石鼓盤溪整流二期工程	林務局嘉義林區管理處	13,200	100	100	良展營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	劉帶春
92	阿里山區第150林班土砂防治工程	林務局嘉義林區管理處	8,150	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃威超
93	大埔區第167林班野溪整治工程	林務局嘉義林區管理處	4,850	100	100	晨發營造有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	捷新工程顧問有限公司	黃妙修	陳立直	朱廷鈞
94	蛟龍溪橋上下游溪床加固二期工程	林務局嘉義林區管理處	12,720	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃威超
95	大埔區第233林班野溪崩塌治理四期工程	林務局嘉義林區管理處	8,300	100	100	晨發營造有限公司	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	黃妙修	楊明仁	朱廷鈞
96	旗山68林班二期整治工程	林務局屏東林區管理處	9,099	100	100	盛暉營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	林彥志	陳麗玲
97	拉克斯溪整治工程	林務局屏東林區管理處	16,100	100	100	健豪營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	林彥志	李金發
98	內社溪支流崩塌地治理工程	林務局屏東林區管理處	7,100	100	100	啟輝營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	葉秋香
99	老人溪整治工程	林務局屏東林區管理處	10,356	100	100	盛暉營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	葉秋香
100	加都魯溪土砂防治三期工程	林務局屏東林區管理處	7,650	100	100	啟輝營造有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	葉秋香
101	帖布帖開溪二期整治工程	林務局屏東林區管理處	16,100	100	100	健豪營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	林彥志	吳少富
102	知本溪防洪設施加強三期工程	林務局台東林區管理處	23,691	100	100	建錡營造有限公司	行政院農業委員會林務局臺東林區管理處	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	蘇志凌	田英杰
103	嘉農溪9號梳子壩加強工程	林務局花蓮林區管理處	7,980	100	100	東燁營造有限公司	隆成工程顧問有限公司	隆成工程顧問有限公司	隆成工程顧問有限公司	吳坤銘	潘家玉	楊宗諺
104	紅葉南北坑治理工程	林務局花蓮林區管理處	5,480	100	100	承太營造有限公司	安誼工程顧問有限公司	安誼工程顧問有限公司	安誼工程顧問有限公司	吳坤銘	梁志榮	陳鍚義
105	秀區54林班三期治理工程	林務局花蓮林區管理處	5,373	100	100	鼎謙營造有限公司	安誼工程顧問有限公司	安誼工程顧問有限公司	安誼工程顧問有限公司	吳坤銘	梁志榮	潘阿福
106	土場堤防改善工程	林務局羅東林區管理處	11,630	100	100	鴻義營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	張家明	楊長佐
107	石門溪整流工程	林務局羅東林區管理處	5,900	100	100	衡鈺營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	林新發	楊文智
108	碼崙溪整治二期工程	林務局羅東林區管理處	2,850	100	100	崇景營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	謝成賢	李建銘
109	田古爾溪整流工程	林務局羅東林區管理處	5,370	100	100	昌豐營造工程有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	林雅萍	林陳凜
110	十三分坑整治二期工程	林務局羅東林區管理處	8,912	100	100	龍祥營造股份有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	林澔貞	張家明	阮天祥
111	土場溪梳子壩上游河道整治2期工程	林務局新竹林區管理處	14,000	100	100	冠驊營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張鐵柱	黃慶銘	黎彥宏
112	竹東區第13林班崩塌地復育3期工程	林務局新竹林區管理處	6,989	100	100	羅娜營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張鐵柱	黃慶銘	石瑞璋
113	十文溪收費站段治理工程	林務局東勢林區管理處	16,518	100	100	名陞營造有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	蕭崇仁	唐禎國	劉智強
114	必坦溪下游整治二期工程	林務局東勢林區管理處	4,668	100	100	宇正營造有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	泰禹工程技術顧問有限公司	蕭崇仁	賴原崇	廖奎杰
115	萬大溪集水區第4期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	21,450	100	100	茂煇營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	李炎壽	張凱博	游茂楠
116	信義鄉台大實驗林地野溪整治工程	林務局南投林區管理處	5,110	100	100	宇正營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	李炎壽	張佑新	林惠津
117	北港溪集水區第4期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	7,670	100	100	展域營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	李炎壽	洪思維	潘柏毅
118	信義鄉丹大事業區野溪及崩塌地整治工程	林務局南投林區管理處	4,726	100	100	宇正營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	李炎壽	張佑新	鍾水和
119	嘉155縣道4K+100下方溪床整治二期工程	林務局嘉義林區管理處	11,250	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	黃威超
120	大埔區第168林班野溪整治三期工程	林務局嘉義林區管理處	17,570	100	100	政棋營造有限公司	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	黃妙修	陳立直	陳文祥
121	瓦嘟嘟那溪上游崩塌地防治工程	林務局嘉義林區管理處	8,800	100	100	長基營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張岱	黃洸駿	王美芳
122	阿里山區150、155林班科仔林溪治理三期工程	林務局嘉義林區管理處	4,980	100	100	合意土木包工業	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	黃妙修	黃洸駿	劉帶春
123	豐山如意吊橋上游邊坡穩定工程	林務局嘉義林區管理處	14,440	100	100	長基營造有限公司	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	黃妙修	黃洸駿	賴隆盛
124	豐山觀光大橋上下游溪床加固二期工程	林務局嘉義林區管理處	7,160	100	100	長基營造有限公司	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	黃妙修	黃洸駿	盧曆模
125	旗山68林班三期整治工程	林務局屏東林區管理處	7,200	100	100	盛暉營造有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	張嘉倫	陳慶成
126	內社溪支流崩塌地治理二期工程	林務局屏東林區管理處	7,650	100	100	永興城營造工程有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	許朝彥
127	加都魯溪土砂防治四期工程	林務局屏東林區管理處	7,600	100	100	新進成工程股份有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	洪貫棋	宋正一
128	台東32林班崩塌地處理三期工程	林務局台東林區管理處	8,280	100	100	建錡營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	施靜惠	范富榮
129	大興溪治理工程	林務局花蓮林區管理處	8,015	100	100	東燁營造有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	吳坤銘	潘家玉	楊宗諭
130	石平溪二期治理工程	林務局花蓮林區管理處	6,690	100	100	長富營造有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	吳坤銘	梁志榮	陳錫義
131	石門溪堤防增建工程	林務局羅東林區管理處	11,000	100	100	智偉營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	林維祥	簡智暐
132	保養溪整治二期工程	林務局羅東林區管理處	11,600	100	100	崇景營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	林新發	邱酩耕
133	田古爾溪整流二期工程	林務局羅東林區管理處	5,950	100	100	合億營造股份有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	林澔貞	謝成賢	余啟宏
134	那次蘭溪整治工程	林務局屏東林區管理處	17,500	100	100	健豪營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	張偉顗	陳建良	吳少富
135	信義鄉第3期頭坑野溪整治工程	林務局南投林區管理處	22,224	100	100	興振立營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	李炎壽	張佑新	徐振龍
136	南庄區第34林班東河溪護岸加強工程	林務局新竹林區管理處	12,870	100	100	大嘉營造股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	林皓貞	黃慶銘	楊金獅
137	竹東區第13林班崩塌地復育4期工程	林務局新竹林區管理處	4,450	100	100	湧泉營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	林皓貞	吳子健	高清祥
138	竹東區第33林班大坪苗圃坑溝整治工程	林務局新竹林區管理處	3,530	100	100	冠驊營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	林皓貞	胡慧蘭	劉邦漢
139	裡冷溪2K+100防砂壩等改善工程-107	林務局東勢林區管理處	9,580	100	100	昇意營造有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	蕭崇仁	梁家柱	劉帶春
140	橫流溪上游整治工程	林務局東勢林區管理處	2,640	100	100	興榮威營造有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	蕭崇仁	唐禎國	張金榮
141	烏石坑溪下游治理工程	林務局東勢林區管理處	7,980	100	100	昇意營造有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	蕭崇仁	梁家柱	劉帶春
142	信義鄉第4期頭坑野溪整治工程	林務局南投林區管理處	18,498	100	100	宇正營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	李炎壽	張佑新	鍾水和
143	信義鄉台大實驗林地整治延續工程	林務局南投林區管理處	9,294	100	100	期威營造有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	磐禹工程顧問有限公司	李炎壽	張佑新	林廉景
144	信義鄉內茅埔23實驗林地野溪整治工程	林務局南投林區管理處	5,880	100	100	正堡營造股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	李炎壽	張佑新	潘佑矩
145	豐山國小下方石鼓盤溪整流三期工程	林務局嘉義林區管理處	13,270	100	100	盈昇營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張岱	黃洸駿	張菁倚
146	豐山觀光大橋上下游溪床加固三期工程	林務局嘉義林區管理處	13,520	100	100	慶茂營造有限公司	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	沈明信土木技師事務所	張岱	黃洸駿	吳毓芳
147	豐山行鼓吊橋下游溪床防護二期工程	林務局嘉義林區管理處	13,300	100	100	竣茂營造有限公司	行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張岱	黃洸駿	賴隆盛
148	哈比哈拿崩塌地防治二期工程	林務局嘉義林區管理處	9,560	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張岱	黃洸駿	王淑明
149	加都魯溪土砂防治五期工程	林務局屏東林區管理處	8,050	100	100	健豪營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	張雅雯	吳少富
150	帖布帖開溪三期工程	林務局屏東林區管理處	23,585	100	100	詮盛營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	陳建良	楊明曉
151	知本溪防洪設施加強四期工程	林務局台東林區管理處	19,600	100	100	捷竣營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	張蘇能	羅一祥
152	台東31林班崩塌地處理四期工程	林務局台東林區管理處	6,360	100	100	聯駿營造有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	剴盛工程顧問有限公司	劉瓊蓮	蘇志凌	田英杰
153	石平溪三期治理工程	林務局花蓮林區管理處	6,490	100	100	長富營造有限公司	行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處	鉅烽工程技術顧問有限公司	鉅烽工程技術顧問有限公司	楊瑞芬	梁志榮	陳錫義
154	古風溪治理工程	林務局花蓮林區管理處	5,190	100	100	易典營造有限公司	行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處	鉅烽工程技術顧問有限公司	鉅烽工程技術顧問有限公司	楊瑞芬	梁志榮	張景炫
155	嘉農溪9號梳子壩周邊加強工程	林務局花蓮林區管理處	7,760	100	100	長富營造有限公司	行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	楊瑞芬	潘家玉	黃石光
156	土場堤防改善二期工程	林務局羅東林區管理處	7,470	100	100	常偉營造股份有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	賴錫祿	張家明	康宏山
157	翻社坑溪坑溝及崩塌地處理工程	林務局羅東林區管理處	5,450	100	100	凱驊營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	賴錫祿	林維祥	陳振叢
158	仁澤防砂設施改善工程	林務局羅東林區管理處	15,780	100	100	百豐營造股份有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	賴錫祿	陳國卿	林哲銘
159	土場溪梳子壩上游河道整治3期工程	林務局新竹林區管理處	20,080	100	100	冠驊營造有限公司	新向榮工程顧問有限公司	新向榮工程顧問有限公司	新向榮工程顧問有限公司	林皓貞	胡慧蘭	劉邦漢
160	仙區45林班中游治理三期工程	林務局東勢林區管理處	10,340	100	100	興榮威營造有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	鋒璟工程顧問企業股份有限公司	蕭崇仁	唐禎國	張金榮
161	橫流溪下游段改善工程	林務局東勢林區管理處	20,200	100	100	昇意營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	蕭崇仁	梁家柱	劉帶春
162	北港溪集水區第5期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	19,265	100	100	昇意營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	李炎壽	洪思維	劉帶春
163	北港溪集水區第6期國有林地整治工程	林務局南投林區管理處	7,073	100	100	彧璽營造股份有限公司	乾森堡工程技術顧問有限公司	森堡工程技術顧問有限公司	森堡工程技術顧問有限公司	李炎壽	洪思維	葉國文
164	信義鄉第5期頭坑野溪整治工程	林務局南投林區管理處	17,710	100	100	期威營造有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	乾坤技術顧問股份有限公司	李炎壽	張佑新	林廉景
165	阿里山溪梳子壩上下游土砂防護二期工程	林務局嘉義林區管理處	12,650	100	100	誠展營造有限公司	行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張岱	黃洸駿	李善德
166	蛟龍溪橋上下游溪床加固三期工程	林務局嘉義林區管理處	13,320	100	100	慶茂營造有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張岱	黃洸駿	黃威超
167	阿里山區150、155林班科仔林溪治理四期工程	林務局嘉義林區管理處	6,550	100	100	慶茂營造有限公司	行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	張岱	曾春賀	王淑明
168	雙流溪治理工程	林務局屏東林區管理處	9,286	100	100	啟輝營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	林彥志	陳嘉瑋
169	大梅溪及支流野溪治理工程	林務局屏東林區管理處	6,560	100	100	啟輝營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	張雅雯	張源曹
170	大梅溪及支流野溪治理二期工程	林務局屏東林區管理處	8,646	100	100	鼎竑營造工程有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	張雅雯	李建諺
171	老人溪崩塌地整治工程	林務局屏東林區管理處	17,348	100	100	宇正營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	勇霖工程顧問有限公司	勇霖工程顧問有限公司	張偉顗	陳建良	廖奎杰
172	雙流溪治理二期工程	林務局屏東林區管理處	8,700	100	100	健豪營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	張雅雯	吳少富
173	加都魯溪土砂防治六期工程	林務局屏東林區管理處	7,727	100	100	健豪營造有限公司	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	宇真工程顧問有限公司	宇真工程顧問有限公司	張偉顗	張雅雯	吳少富
174	知本溪防洪設施加強五期工程	林務局台東林區管理處	5,709	100	100	鑫浤土木包工業有限公司	昱城工程顧問有限公司	昱城工程顧問有限公司	昱城工程顧問有限公司	劉瓊蓮	蘇志凌	楊朝盛
175	內溫泉崩塌地水土保持處理工程	林務局台東林區管理處	14,800	100	100	捷竣營造有限公司	造齊工程顧問有限公司	造齊工程顧問有限公司	造齊工程顧問有限公司	劉瓊蓮	張蘇能	沈建忠
176	大興溪加強工程	林務局花蓮林區管理處	7,969	100	100	長富營造有限公司	行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處	柏喬工程顧問有限公司	柏喬工程顧問有限公司	楊瑞芬	潘家玉	陳錫義
177	紅葉南北溪匯流口治理工程	林務局花蓮林區管理處	5,628	100	100	章昌營造有限公司	安誼工程顧問有限公司	安誼工程顧問有限公司	安誼工程顧問有限公司	楊瑞芬	楊文欽	章永昌
178	多望溪瓶頸段改善二期工程	林務局羅東林區管理處	16,170	100	100	展興營造股份有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	賴錫祿	張家明	王朝陽
179	翻社坑溪防砂設施興建工程	林務局羅東林區管理處	10,160	100	100	睿鋐營造有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	賴錫祿	林維祥	陳振叢
180	田古爾溪二號導流堤新建工程	林務局羅東林區管理處	2,757	100	100	百豐營造股份有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	克力工程顧問有限公司	賴錫祿	謝成賢	張元韋