## 表1-農田排水
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱	流域綜合治理計畫-農田排水			計畫期程	103-108
主辦機關	行政院農業委員會(農田水利處)			主管機關	行政院農業委員會
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費	1472900			年度可支用數(A)	-
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)
年累計	-		-		-
總累計	100		100		0
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) / (D/C)	執行率(%) / (D+E+F)/C	年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計	-	-	-	-	-	-	-
總累計	1,472,900	1,388,201	0	84,699	94.25%	100.00%
計畫總目標
本計畫預計執行內容如下： / 1.辦理農田排水治理及改善工程之渠道長度約66公里、構造物約100座。 / 2.辦理農糧作物保全(重要農糧作物保全、農業水資源調查及產區調整)之設施區域及農田排水瓶頸改善之渠道長度約12公里，及完成農業水井調查(約100,000口)。 / 預期可降低約120平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，以維持汛期間水路暢通，減少淹水損害程度及淹水時間，提高農田排水之設計標準，以強化重要農田生產區排水改善。

年度計畫目標
預定目標				截至本季實際已達成目標
本計畫已全數完成結案。				無

年度工作項目
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目
本計畫已全數完成結案。				無