|  |  | 第二章 工程品質管理案例研討 （道路） |
| --- | --- | --- |

目　　錄

一、前言	2-1

二、案例工程概要	2-2

2.1工程名稱	2-2

2.2業主名稱	2-2

2.3設計及監造單位	2-2

2.4工程位置	2-2

2.5契約金額	2-2

2.6施工期限	2-3

2.7工程範圍	2-3

2.8保固期限	2-3

三、案例工程契約內容	2-3

3.1土方與路面工程	2-3

3.2橋梁及穿越箱涵工程	2-3

3.3附屬工程	2-4

3.4主要工程數量	2-4

四、案例工程品質計畫內涵	2-5

4.1品質管理組織	2-5

4.2文件紀錄之管理	2-5

4.3材料進場管制	2-5

4.4施工檢驗	2-6

五、案例工程品質計畫書附錄	2-7

六、實施工程品質查核	2-7

七、結語	2-8

八、附錄一　材料試驗流程	2-9

九、附錄二　施工檢驗流程	2-10

十、附錄三　品質計畫	2-11

第一章、計畫範圍	2-11

第二章、管理責任	2-14

第三章、施工要領	2-20

第四章、品質管理標準	2-33

第五章、材料及施工檢驗程序	2-50

第六章、自主檢查表	2-81

第七章、不合格品之管制	2-97

第八章、矯正與預防措施	2-102

第九章、內部品質稽核	2-108

第十章、文件紀錄管理系統	2-117

第二章　工程品質管理案例研討（道路）

# 前言

公共工程建設是持續經濟發展，提高人民生活品質所必需。高品質的公共工程則是國家社會現代化的表徵，也是維護公眾安全與人民福祉的關鍵所在。

公共工程的執行，涉及中央、縣市及地方各級基層政府單位，由於組織人力與重視工程品質的程度差別，我國公共工程的品質顯然不符理想之處甚多，缺失屢現，為社會大眾傳播媒體所垢病。為維護政府執行公共工程的形象，使建設投資發揮應有的功能，亟應全面加強工程品質的管理，建立管理制度，訂定管理標準，以系統化、組織化的方式，持續不斷的努力，達成高工程品質要求的共識，實為當前執行公共建設的重要課題。因此亟需建立各級政府機關單位包括行政院－部會及縣市政府－工程主辦單位－監造單位－承包商的品質管理系統。訂定公共工程品質查核作業準則，全面推動定期查核，鼓勵品質管理的落實，確保主辦單位的重視與促使不良廠商的改進，塑造良性循環品質系統，以達成工程品質的全面提升。

中山高速公路於民國67年全線通車後，使台灣地區道路運輸，呈現了完全嶄新面貌，對促進我國的經濟發展有絕大貢獻；惟因近年來，我國經濟持續快速發展後，交通流量亦急遽增加，導致中山高速公路漸達到飽和狀態，故為紓解交通流量及考量台灣地區城鄉平衡的發展，遂有第二高速公路、西濱快速公路、北宜高速公路及東西向十二條之興建，已於民國77年逐一展開，交通建設其佔公共工程建設預算極大的比率，而其中又以道路工程是交通建設的主軸，各道路工程主辦單位為提升工程品質，除致力於健全工程管理制度及加強工程規劃設計外，同時也針對工程施工品質制訂「工程品質保証制度實施計畫」，對監造單位及承包商辦理定期查核確保品質系統的有效。

本案例茲就國道新建工程局臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號線北段與平面延伸段及大里聯絡道工程－第C709A標大里草湖段及霧峰交流道工程做為工程施工品質管理案例，讓公共工程品質管理訓練班學員，了解目前公共工程在工地如何執行品管的實際情況，本教材附錄三品質計畫，是依工程主辦機關契約規定所編寫，謹做為學員借鏡，以期他山之石可以攻錯。

# 案例工程概要

## 2.1工程名稱

臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號線北段與平面延伸段及大里聯絡道工程-第C709A標大里草湖段及霧峰交流道工程。

## 2.2業主名稱

交通部臺灣區國道新建工程局。

## 2.3設計及監造單位

台灣世曦工程顧問股份有限公司。

## 2.4工程位置

本工程位處台中市大里區及霧峰區，分為大里草湖段及霧峰交流道兩個區段。

## 2.5契約金額

新台幣：參拾肆億伍仟萬元整（含稅）。

## 2.6施工期限

自民國97年11月26日開工至民國101年2月16日完工，計1,178日曆天。

## 2.7工程範圍

本工程地點位於台中市境內，共分為兩個區段。第一區段路線自大里溪左岸、跨越草湖溪止，地按區段為霧峰交流道區（含匝道），其中北上線銜接霧峰交流道預留端口，南下線則跨越國道3號高速公路南下線後於右側匯入，工程範圍為大里聯絡道STA.0+633～STA.2+763及STA.4+632～STA.6+001.386，全長約3,493公尺。

## 2.8保固期限

全部工程完工驗收合格之次日起算12個月。

# 案例工程契約內容

## 3.1土方與路面工程

本標土石方主要為基樁鑽掘、基礎開挖、工程範圍內廢棄物及混合物清理等，剩餘土石方需於本工區內就地回填攤平；路面工程範圍包括主線與交流道之橋面及路堤段，依設計圖示密級配等瀝青混凝土路面，全線採以柔性瀝青混凝土路面。

## 3.2橋梁及穿越箱涵工程

主線共全長3,493公尺，分成32單元，第18~23、27~30及32單元橋長共1,726公尺，採預鑄節塊逐跨工法；第8及31單元橋長共756公尺，採場鑄懸臂工法；第1~7單元及匝道橋橋長共3,457公尺，採場鑄逐跨工法；另霧峰交流道匝道-7排水橋橋長共25公尺，採預鑄吊裝工法。

本標路段內設有管涵設施，長度72公尺，既有灌溉排水水路遷移作業，長度共計148公尺。

## 3.3附屬工程

其他除國道3號南行線局部路段改道及相關配合工程外，包含擋土牆工程、隔音牆工程、管線工程、交通、號誌 、照明及景觀植栽工程等。

## 3.4主要工程數量

1. 水泥混凝土140,200m3

2. 鋼筋26,000T

3. 模板52,450m2

4. 波形鋼腹板1,618 T

5. 全套管基樁∮150cm基樁7,688m

6. 土方開挖140,000m3 填方73,000m3

7. 級配粒料底層9,000 m3、瀝青混凝土11,000m3

8. 預力鋼鍵2,500T

9. A,B,C型伸縮縫423m

10. 盤式支承176個

11. 鉛心橡膠支承墊68個

12. 防震拉條310支

13. 金屬橋欄杆12,250公尺

14. 液化地瀝青透黏層125,000公升

# 案例工程品質計畫內涵

為確保施工品質，除依國道新建工程局之契約圖說及頒發之工程標準作業程序及監造單位擬定之施工檢驗計畫與材料檢驗計畫執行品管工作外，承包商應加強製程品管。品質計畫內涵如下：

## 4.1品質管理組織

品管工作在業主之工務所主任督導下，由品管負責人統籌品管計畫之執行與管理，施工站與測量站執行製程品管，品管工程師負責材料品管，以期全面製程品管，提高施工品質。

## 4.2文件紀錄之管理

對文件圖說內容之正確性、核發程序應有專責單位予以管制，並應有系統的建立檔案資料與妥善保管。

## 4.3材料進場管制

### 4.3.1材料進場管制

所有材料均須經檢驗合格，方准進場使用，其檢驗方式包括：

1. 原廠檢驗：大型工廠品管程序經評估完整者可由其依製程品管之程序控制其品質。

2. 委託學術或其他獨立試驗機構檢驗：進場後由承商會同監造單位抽驗。

3. 工地實驗室：依契約規定優先送工地實驗室（經TAF認證）進行試驗，工地實驗室未認證項目則送學術或其他獨立試驗機構。

### 4.3.2材料之儲存與保管

應依材料之種類分別設立適當之儲存場或設施，以維護材料之品質並便利管理。

### 4.3.3材料試驗流程

材料試驗流程詳如附錄一。承包商應依核定之作業程序及契約相關規定，向監造單位提出試驗申請，並會同監造單位品管人員取樣送驗。品管人員應按試驗之規範、圖說確實執行試驗，其結果應紀錄於相關之試驗紀錄表，所有材料試驗由監造單位予以評估後，將結果通知承包商並副知業主施工督導單位。對試驗結果判定為不合格者，承包商應予以標示及隔離，以防誤用，並儘速運離工地，承包商亦得依有關規定申請覆驗。

### 4.3.4設備檢驗

依契約規範之規定，諸如混凝土拌合廠、瀝青混凝土拌合廠及試驗室相關儀器生產設備之自動控制、計量、溫控、儲存、安全等，由承包商提出驗廠申請，並會同業主及監造單位進行檢驗，經檢驗合格後方准予使用生產，另爾後亦須依規定之頻率，實施校正檢驗。

## 4.4施工檢驗

本工程為典型的土木道路工程，主要工程內容為結構與土方，施工檢驗計畫至少須涵蓋水泥混凝土製程品質、混凝土施工、構造物基礎施工、橋梁墩柱施工、橋梁懸臂工法施工、橋梁場鑄預力混凝土箱型樑施工、構造物回填施工、路堤填築施工、路幅開挖施工、柔性路面施工、瀝青混凝土製程品質等釐定作業流程及檢驗計畫，並確定各項施工作業之檢驗點，以利查驗。有關各項施工作業檢驗流程詳如附錄二。

# 案例工程品質計畫書附錄

詳閱附錄三。

# 實施工程品質查核

為確認工程品質管理工作執行之成效，及作為評選優良品質工程之依據，對工程定期辦理查核，內容及權重為：一、品質管理制度（20分），二、施工品質（60分），包含（1）混凝土、鋼筋、模板、土方、路面、結構體、裝修、雜項等（40分）、（2）材料設備檢驗與管制（10分）及（3）施工安全衛生（10分），三、施工進度（20分）。

1. 道路工程施工品質查核分為路基工程、路面工程、排水工程、交通設施工程及管理績效五大項，各大項因工程性質及進度之不同查核項目將有差異，但原則大致如下：

(1)路基工程查核項目如下：

清除整修、地盤處理、填方、挖方及邊坡保護

(2)路面工程查核項目如下：

基層、底層、柔性路面、剛性路面及道磚人行道

(3)排水工程查核項目如下：

涵管、排水箱涵、路邊（邊坡）排水溝

(4)交通設施工程查核項目如下：

路面標誌、標線、交通標誌、交通島及緣石、公路照明及	柵欄護欄

(5)管理績效項目如下：

施工管理、安全管理、工地環境管理

2. 橋樑工程施工品質查核分為橋樑結構、橋樑設施及管理績效三大項，各大項所含之查核項目說明如下：

(1)橋樑結構查核項目如下：

模板、鋼筋、鋼骨或預力鋼鍵、混凝土完成面及	深基礎

(2)橋樑設施項目查核如下：

橋樑支承、伸縮縫、路面及排水設施及	交通防護設施

(3)管理績效查核項目如下：

施工管理、安全管理及工地環境管理

上述各項依工地整體現況及上次查核後之各相關品質檢試驗成果紀錄進行查核。藉由查核過程督促承包商落實製程品管、品質管制，及監造單位之品質保證等，以達成提升工程品質目標。

# 結語

國內整體工程環境不佳，營建勞力缺乏，加上新進技術之施工經驗，作業程序尚未熟練，且技術工養成不易，故推動品管工作確有困難，因此除有賴主事者的重視與實質鼓勵外，施工品管作業宜儘量「制度化」、「程序化」以提供品管作業之可行、易行的助力。另外，工程的推動須要人的密切配合，而人素質的提升，則有賴品管教育與訓練，以引導參與工程之所有人員均能有正確的「品質」觀念，熟知各項品管重點，方能落實品管制度，達成品質目標。透過公共工程品質管理訓練班的養成，期望承包商、監造單位及工程主辦單位形成共識，在執行工程建設時，發揮團隊精神、維護安全、控制成本、掌握工期、提供國人最佳建設的服務品質。

# 附錄一　材料試驗流程

# 附錄二　施工檢驗流程

# 附錄三　品質計畫

## 第一章、計畫範圍

### 1.1前言

#### 1.1.1依據

工程契約（含規範及圖說）、技師法、營造業法、公共工程專業技師簽證規則、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表、廠商之品質系統作業規定等辦理。工程施工過程，契約若有變動，本計畫將配合修訂。

#### 1.1.2目的

藉由健全的組織，有效的作業程序，嚴謹的檔案管理及檢驗、試驗、簽証等管制措施，以確保本契約內全部材料、施工品質及應辦理之工作完全符合契約之規定。

#### 1.1.3適用範圍

本公司、協力廠商（分包商）、供應商。

#### 1.1.4有效期限

收到開工通知至竣工驗收保固期滿止，若因故展延工期本計畫之有效期限亦配合核定之工期調整。

### 1.2通則

1. 工程品質的負責單位：

(1)品質的執行由全體各施工單位負責。

(2)品管組織負責之工作為作業前之申請、簽認、事後之查證、品質內部稽核、訓練、品質紀錄與文件檔案之彙總管理等。

2. 品質計畫的變更：

承包商應依核定之品管計畫實施，倘發現原計畫內容不適用，必須將原訂計畫重作修正時，承包商立即重新修改其不適用之品質計畫，提報工程司代表審查轉陳工程司核定後實施。

3. 品質計畫的改正：

業主認為品質計畫書須修改時，工程司或工程司代表有權指示承包商將不適用之品質計畫書重新做一合理的修改，唯應考量說寫做一致的精神，避免窒礙難行以利工程之進行。

### 1.3定義及解釋

為使本計畫書之內容清晰簡潔易於瞭解，將本計畫書中一再出現之術語、專語予以界定。

1. 本契約：指本公司與國道新建工程局所訂定之契約（編號972-C709A）。

2. 本工程：指本契約工程；《臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號線北段與平面延伸段及大里聯絡道工程-第C709A標大里草湖段及霧峰交流道工程》。

3. 本公司：指xxxx工程股份有限公司。

4. 本所：指經本公司授權承辦本工程之xxxx工程股份有限公司第C709A標工務所。

5. 工程司：指國道新建工程局指派並以書面通知本公司負責監督契約履行與工程施工之工程處。

6. 工程司代表：經工程司以書面通知本公司派駐工地負責監造工程品質、進度及檢驗之單位。

7. 品管負責人：本公司依契約規定所指派之專人，並授權其專責統籌辦理品管計畫與執行查證工作。

8. 本工地：指工程契約所涵蓋工程範圍之施工地點及申請核准之施工用地及依契約規定由國道新建工程局提供之場所。

9. 檢驗停留點：在執行本契約時，凡屬隱蔽部份於掩蓋，永久性工程建造前或材料使用，關係施工品質之控制點，均應由本公司依據規範提出申請，並由工程司代表會同作各種試驗、檢驗或監督施工，並簽認書面記錄，以作為本公司執行後續工作之依據。

10. 施工圖（SHOP. DRAWING）：指由本公司負責繪製永久性設施之補充圖說。

11. 工作圖(WORKING DRAWING)：指由本公司負責繪製臨時性設施之補充圖說。

12. 施工計畫：因應不同分類工程或涉及公共工程行政業務而擬之書面資料。施工單位事先完成規劃工作將書面資料付諸文字、圖說、表格、結構計算書佐證文獻或提案等。於獲得工程司或工程主辦機關（業主）核准後據以執行。

13. 簽證：凡施工計畫、施工圖、變更設計案、竣工圖等工程技術文件；例常性之審驗申請單、檢驗、試驗表格、工程日報表、品管日報表、施工照片等工程記錄文件與工程行政文件等由承辦人擬辦，主管覆核無誤經本公司授權代表簽署具有法律效力以示負責之行為。

### 1.4工程概要（略）

## 第二章、管理責任

### 2.1品管組織權責

1. 本工程中，品管負責人所領導之品管組織為一獨立行使品管業務之單位。負責統籌品管計畫之執行與管理，就品管業務具有代表承包商之權限。

2. 本品管組織與本工程施工系統間之關係，對外行政之代表仍以工地負責人員為之。舉凡試驗等之記錄文件，除由工地負責人員簽認外，並需經品管部門簽證。

3. 本組織之人員經工程司核定後，得執行其授權之工作。

4. 本組織人員名冊及更換，除品管負責人需事先獲得工程司書面同意外，其餘人員得以書面方式向工程司報備。

### 2.2品管組織成員之職務

1.專任工程人員

(1)查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。

(2)於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名及蓋章。

(3)依工地負責人之通報，處理工地緊急異常狀況。

(4)督導品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表。

(5)指導工程施工技術及安全措施，督察按圖施工、解決施工技術問題。

(6)於工程查驗、勘驗、查核、品質評鑑或品質考評時，到場說明，並於相關文件簽名或蓋章。

(7)督導品管人員執行品質稽查工作。

(8)其他提升工程品質事宜及其他依法令規定應辦理之事項。

2. 品管負責人

(1)負責彙總建立、推動品質計畫執行，為品管業務之專職主管。

(2)獨立工作項目完成時辦理自行驗收與會同國工局、工程司辦理完工審查。

(3)派員查驗分包商、供應商與製造商之品管過程。

(4)所有品管文件之核准與簽證。

(5)對有瑕疵的工作或材料，得命令執行部門進行拆除，撤換或變更。

(6)對內不定期實施品質稽查、辦理品管訓練等業務，對外配合工程司或工程司代表辦理本工程之品質稽核評鑑業務。

3. 品管工程師

(1)辦理自驗與會同業主授權之監造單位工程司代表、本公司工程師、分包商等，辦理工地品管檢驗與試驗之工作。

(2)材料供應製造商之材料製造現場監督與品管。

(3)對工程現狀與施工品質做持續性查驗與評估，填報查驗與評估相關文件，呈報品管負責人。

(4)各種品質文件（如:證明、報告、記錄、施工計畫、計算書、工作圖、施工圖、查對表）之審查。

(5)經授權後，得代理品管主任執行指定工作。

(6)品管檔案之建立及管理。

4. 試驗員

(1)執行材料試驗與工地檢驗工作。

(2)材料供應商製造商之材料製造現場監督與品管。

(3)對工程現狀與施工品質做持續性查驗與評估，填報查驗與評估相關文件，陳報品管負責人。

(4)各種品質文件（如證明、報告、記錄、施工計畫、計算書、工作圖、施工圖、查對表）之建立與審查。

(5)經授權後，得代理品管工程師執行指定工作。

(6)品管檔案之建立。

### 2.3品管組織架構

詳圖2-1　第C709A標品質管制組織圖

圖2-1　XX工程股份有限公司第C709A標工務所品質管制組織架構

表2-1　品管組織成員登錄表

品管組織成員及工作經歷如下表所示

| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 職責 | 經歷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品管負責人 | ○○○ | X X大學土木系畢 | 彙總、建立、推動品質管理系統 | 高雄捷運CR3區段標工程師 品管證書編號第EE944636號 |
| 品管工程師 | ○○○ | X X工專機械科畢 | 工程現況與施工品質查驗與評估，各類品質文件審查 | 試驗工程師(北二高新竹-竹南段) 品管工程師(東西向快速道路新竹段) 品管工程師(北二高竹山段) 品管證書編號第EE893116號 |
| 試驗工程師 | ○○○ | X X技術學院資訊管理 | 工程現況與施工品質查驗與評估，各類品質文件審查 | 品管助理工程師(二期航站新建工程) 繪圖員(大陸工程高鐵C270標) 規劃助理工程師(大陸工程-廣輝Ⅲ廠新建工程) (87)工程管字第8708923號 |
| 試驗技術員 | ○○○ | X X高中畢業 | 工地現場品管試驗與材料品管工作 | 試驗技術員(中山高王田-員林段拓寬工程) 工程師(日商大豐營造公司C220標) |

### 2.4品管負責人授權書：

本工程於簽約後，開工前，本公司以書面指派品管負責人填報『承包商品管負責人授權書』

### 2.5品質計畫之推動

品質保證系統是由工程司/工程司代表負責，除對承包商做施工之檢驗及其使用材料之取樣試驗外，並督導承包商做好製程品質管制工作，承包商並應配合品保制度提供查驗所需資料及人力、機具等予以協助，並依標準作業程序規定提出施工檢驗及材料試驗之申請。

### 2.6品質計畫執行方式：

圖2-2　品質管制執行流程圖

### 2.7管理審查

1. 管理審查會議：由管理代表負責每年召開一次，使管理決策階層瞭解品質系統執行情況。

2. 管理代表：由所長指派管理決策階層中之一員擔任，代表管理決策階層從事管理活動，確保本工程品質管理系統之建立、實施為正常運作，並負責向管理決策階層報告品質管理系統執行情況。

3. 管理決策層：本工程副所長級以上主管。

4. 權責：

(1)管理審查會議之召集：管理代表。

(2)管理審查會議之主持：所長。

(3)本工程品質系統運作檢討報告：本工程工地代理人。

(4)內部品質稽核成效檢討：管理代表。

(5)重大異常檢討報告：管理代表。

(6)擬定新年度品質目標：管理代表。

(7)矯正與預防措施檢討報告：管理代表。

5. 管理審查作業說明：

(1)管理審查會議，原則上於內部品質稽核完成後一個月內召開，以確保品質系統能持續有效地符合ISO9001之要求及本公司既定之品質政策與品質目標。

(2)管理代表負責管理審查會議之召開，主席為所長或其他代理人，出席人員為管理決策層及所長指定人員，上列人員若因故無法出席者，得指派代理人出席。

(3)會議內容：

A. 上次決議事項執行檢討。

B. 各部門工作成效與各專案工程工作檢討。

C. 內部稽核結果。

D. 矯正預防措施執行檢討。

E. 業主反應事項。

F. 品質政策、目標執行成果檢討及品質系統調整與變更需求。

G. 任何改善的提案與資源需求。

H.公司發展策略與新工法技術趨勢（所長指示時提出）。

(4)對於管理審查會議中所做成之決議，包括品質管理系統、工作流程及工程專案之改善計畫與資源需求將紀錄於會議紀錄中，並保存會議紀錄。

## 第三章、施工要領

### 3.1施工要領訂定目的

係以有效的施作方法，配合簡單扼要的表達方式，使現場工程師及領班充分掌握工作重點，達成施工規範及圖說之要求。因此訂定施工要領之前，將先確認品質要求，如何才能達成品質要求？即為訂定施工要領時首要考慮者。通常訂定時先以施工要點說明，再以流程圖顯示施工步驟輔助，分別考慮每一步驟要如何執行、採用何種機具設備及材料、應注意事項、安衛與環保措施及檢驗項目等等，據以實施製程管制。

### 3.2施工要領之實施

為確保工程工作均在掌控之下，每一位工程師應深入瞭解影響工程品質之施工要領重點及查核點，據以實施管理，以確保施工過程均在管制狀況。

1. 施工前品管要點

參照契約規範之要求進行人力需求規劃、機具設備進場規畫、工程材料需求規劃、施工動線規劃、場地配置規劃、資金計畫、安全設施規劃等管理作業。

2. 各項材料及混凝土製程管制

參照施工規範及設計圖說制定施工品管標準及材料檢驗標準，並進行各類混凝土之配合設計及試拌作業，使現場工程人員據以執行施工品質管理作業。

3. 各階段施工品管要點

(1)參照施工規範制定工程施工管理查驗程序，明確標明工程作業之管理要點、查核點及檢驗停留點等，使現場作業人員得依據作業程序說明執行施工管理。

(2)各分項工程籌備施工前除需澈底瞭解作業環境、工程特性、作業方法、適合的機具設備與人工需求做好規劃。

(3)工程進度網狀圖之要徑路線應列入重點管理，經常做預定與實際進度之比較，若發現有異常現象時，應召集相關部門檢討原因採取因應對策，並追蹤改善情形。

(4)如為專利材料或專利工法，除應確定專利之時效外，尚應確認是否經原廠商之許可或授權，以釐清其法律權責，並確實依其規範、工作程序步驟及標準施工。

### 3.3訂定施工作業要領

1.施工作業過程之管理

(1)各工作部分應詳實填寫工作日誌，將工作項目、出工人數、機具種類及數量、工作時數、材料進場數量使用數量作業完成數量、突發狀況等...詳實記錄，並由專人彙整成施工所之工作日報，妥善保存至工程保固期滿。

(2)工作場所之安全衛生管理及交通維持，應依照制定之安衛管理計畫及本公司安全守則之規定辦理。

(3)施工範圍內若有地下埋設物或架空物時，應按計畫經常與有關單位連繫溝通或辦理會勘，如因不可抗拒因素導致工期延誤，則應及時向業主報備，以求工期之展延。

(4)如因業主發包之原因而有介面廠商時，則應請業主定期召開介面廠商協調會，以釐清權責，避免糾紛。

(5)施工過程中如遭遇技術上的問題，需設法逐步突破者，得由現場工程人員及領班，運用團隊力量作持續性的改善及突破技術上的困難，以解決問題並儘可能將作業標準化。

(6)定期召開施工檢討會或協調會（包括施工所及協力廠商），以確實掌控工程狀況並確實找出異常現象原因，採取改善對策及追蹤改善結果。

(7)施工過程中，凡大樣圖、設計圖、工作圖、施工圖、竣工圖、維護修理操作手冊、備品手冊、完工報告、結算表等、均需建立妥當並附目錄索引以便查閱。如上述資料有所變動，應管制迅速確實更新。

(8)現場工程管理人員應注意觀察周遭環境地形之異常變化，以便及時發現可能危害，而預先採取應變預防措施。

(9)全體工程人員應視敦親睦鄰係本身的責任及義務，儘量避免妨礙居民生活及污染環境之情況。

2. 表3-1各分項施工作業要點

對各種階段之分項作業（如:鋼筋、模板、混凝土）必須訂定其作業注意要點並配合各分項施工計畫實施，以確保品質管理效果防止錯誤發生。

(1)鋼筋作業要點

鋼筋作業要點(依據施工圖及契約規範)

1.主筋號數、支數間距、搭接位置及長度、焊接位置及長度

2.箍筋號數、支數、直徑、間距

3.彎鉤長度與型式(角度)

4.保護層厚度

5.隔件及墊塊

6.開口部位及其它補強

7.錨定長度

(2)模板作業要點

模板作業要點(依據施工圖及契約規範)

1.模板放樣位置

2.模板型式及尺寸

3.模板平整度及脫模劑

4.保護層厚度及墊塊

5.開口部位之位置

6.整體平整度、垂直度、水平高程位置

7.繫材及支撐穩固性

8.清潔口位置及模內錨定長度

(3)混凝土澆置作業要點

| 混凝土澆置作業要點(依據施工圖及契約規範) |
| --- |
| 澆置前 | 1.混凝土數量、預拌車數量、振動機、澆置工聯繫 |
|  | 2.模板內是否清潔 |
|  | 3.模板繫材及支撐是否牢固 |
|  | 4.預埋物最後確認 |
|  | 5.澆置動線檢查 |
|  | 6.澆置高程記號確認 |
| 澆置中 | 1.預拌車出廠時間、料單上強度規格 |
|  | 2.混凝土坍度、試體抽樣頻率 |
|  | 3.混凝土澆置順序、澆置方法、搗實情形 |
|  | 4.澆置高程控制 |
|  | 5.澆置後養護 |

(4)基礎施工作業要點

基礎施工作業要點(依據施工圖及契約規範)

1.基礎座標位置放樣

2.鋼軌樁打設或明挖邊坡保護

3.基礎開挖

4.基礎PC及控制點高程

5.鋼筋綁紮(長度、鋼筋號數、支數、間距、銲接或搭接長度、保護層)

6.墩柱預留鋼筋座標位置及固定

7.基礎模板位置、垂直度、水平高程位置

8.繫材及支撐穩固性

(5)路工工程作業要點

| 路工工程作業要點 |
| --- |
| 土方路幅清除與掘除 | 1.依施工技術規範第02231章清除與掘除之要求進行，並於施工前拍照留存。 |
|  | 2.挖除表土。 |
|  | 3.清除與掘除工作完成後將測量導線控制點之成果報表送監造單位審核。 |
|  | 4.審核通過後，再會同監造單位進行收方測量工作。 |
| 路堤填築 | 1.原地面收方。 |
|  | 2.依施工技術規範第02331章路堤填築之要求進行施工。 |
|  | 3.每層厚度不得超過30cm，並做工地密度實驗。 |
|  | 4.以推土機及刮路機整平，再滾壓機夯實。 |
| 碎石級配粒料底層 | 1.粒料篩選分析。 |
|  | 2.於最佳含水量下分層夯實達到規定密度。 |
| 瀝青混凝土路面路面結構 | 1.依施工技術規範第02741章、第02742章、第02745章及特訂條款第02743章、第0279A章之規定進行。 |
|  | 2.級配料夯實完成後於表面撒佈一層瀝青透層。 |
|  | 3.鋪築瀝青處理底層 |
|  | 4.鋪築密級配瀝青混凝土面層及多孔隙瀝青混凝土鋪面，直至路面全厚度鋪築完成。 |

(6)懸臂工法施工作業要點

懸臂工法施工作業要點(依據施工圖及契約規範)

1.柱頭版施工完成後，準備同時架設兩部懸臂工作車。

2.各工作車裝設第一節塊模板，並校正模板方位後，組紮鋼筋，埋設預力套管及預埋管件，並行檢測，編號1節塊混凝土澆置完成，達施預力強度施預力後，移動第一部工作車至編號3節塊。

3.澆築編號2之節塊混凝土，達施預力強度後，施加預力

4.重複1~3步驟，左右節塊交替施工，再準備最後主跨中央閉合節塊及架設臨時型鋼支撐架供端隔梁之施工。

5.澆築主跨中央閉合節塊及端隔梁。

6.主跨中央閉合節塊及端隔梁施工完成，底版及腹版連續鋼鍵施預力。

7.拆除臨時型鋼支撐架。

8.懸臂工法箱型樑完成。

※本章僅列出部分主要工程項目施工要點，詳細施工要點內容訂定，將分別於各分項施工計畫內補充說明。

表3-2　各預定分項工程施工計畫提送時程

| 項次 | 項 目 | 提送時程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全套管基樁施工計畫 | 97.12.15 |
| 2 | 廢棄物清理施工計畫 | 97.12.15 |
| 3 | 場鑄就地支撐橋梁工程施工計畫 | 98.06.01 |
| 4 | 橋面伸縮縫工程施工計畫 | 100.03.31 |
| 5 | 瀝青混凝土工程施工計畫 | 100.03.15 |
| 6 | 多孔隙瀝青混凝土工程施工計畫 | 100.03.15 |
| 7 | 擋土支撐工程施工計畫 | 98.02.15 |
| 8 | 隔音牆工程施工計畫 | 100.06.15 |
| 9 | 構造物開挖工程施工計畫 | 98.02.15 |
| 10 | 結構物回填工程施工計畫 | 98.02.29 |
| 11 | 路堤填築工程施工計畫 | 98.12.15 |
| 12 | 自充填混凝土施工計畫 | 98.05.15 |
| 13 | 預力系統工程施工計畫 | 98.06.15 |
| 14 | 支承墊工程施工計畫 | 98.03.31 |
| 15 | 植物種植施工計畫書 | 100.03.15 |
| 16 | 預鑄節塊逐跨橋梁施工計畫書 | 98.04.15 |
| 17 | 場鑄懸臂(具波形鋼腹板)橋梁施工計畫書 | 98.06.15 |
| 18 | 預鑄橋墩工程施工計畫書 | 98.03.15 |
| 19 | 交控系統施工計畫書 | 100.03.15 |
| 20 | 台電代辦管路工程施工計畫書 | 98.04.15 |

表3-3　鋼筋工程施工流程及檢驗要點

表3-4　模板工程施工流程及檢驗要點

表3-5　水泥混凝土施工作業流程及檢驗要點

表3-6　預拌水泥混凝土作業流程及檢驗要點

表3-7　路堤填築施工作業流程及檢驗要點

表3-8　瀝青混凝土施工作業流程及檢驗要點

表3-9　懸臂工法施工流程及檢驗要點

## 第四章、品質管理標準

### 4.1依據《契約》、《國工局標準作業程序》、《施工規範》、《工程圖說》等撰寫各項工程管理標準，並予以表格化，以作為施工、檢核之準則。

### 4.2訂立各個分項工程施工標準，以作為現場施工之準則；凡本標工程內之所有項目，如：水泥混凝土、鋼筋、模板、瀝青混凝土、路工工程、懸臂工法等，皆需提出。並依設計圖說繪製施工圖及計算式，送交業主審核單位核可。

### 4.3現將各主要分項工程之『工程品質管理標準』，予以整理表例如下頁，方便於查詢管理。

### 4.4本章僅列出部分主要工程項目品質管理標準，詳細品質管理標準內容訂定，將分別於各分項施工計畫內補充。

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 鋼筋施工品質管制表(一) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理 紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 材料進場 | 進場查核 | 型式 | 竹節鋼筋 | 進場後 | 目視 | 每批 | 未標示者退料 未墊高覆蓋防水雨布要求改善 |  |  |
|  |  | 運儲 | 每一捆紮約4～5T均需標示廠牌、爐號、尺寸。儲存期間需墊高覆蓋防水雨布，避免生銹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般鋼筋 | ψ16mm(含)以下降伏強度 fy=2800kg/cm2 ψ19mm(含)以上降伏強度 fy=4200kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可焊接鋼筋 | 主筋ψ19mm(含)以上，須符合CNS 560 A2006 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽樣檢驗 | 抽驗取樣 | 物性檢驗取1.2m 化性檢驗取1.2m 輻射污染檢驗取1.2m | 使用前 | 符合CNS560之規定。 原子能委員會規定偵檢輻射污染作業要點 | 依CNS 560之規定取樣。原子能委員會規定輻射污染鋼鐵材鑑定暫行規範。 | 覆驗不合格退料，覆驗數量為原檢驗數量之兩倍，僅對不合格項目覆驗 | 檢驗報告 |  |
|  |  |  | 鋼筋焊接強度須相當於鋼筋降伏強度之125% |  | ACI 318 | 不定期 |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 鋼筋施工品質管制表(二) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理 紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 材料進場 | 進場查核 | 剪裁 | 依施工圖規定尺寸剪切 | 出料中 | 試驗室試驗 | 每次出料 | 調整配比 |  |  |
|  |  | 彎曲 | 必須以樣板冷彎 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 彎釣內徑 | 肋筋與繫筋:#2～#3為4D #4～#8為6D 其他各種鋼筋: #2～#8 6倍鋼筋直徑 #9～#11 8倍鋼筋直徑 #12～#14 10倍鋼筋直徑 |  |  |  |  |  |  |
| 施工組立 | 搭接 | 位置 | 搭接點不可在同一位置應交錯排列，並避免在結構產生最大拉力或壓力處。應在施工圖中秀出搭接位置，並經工程司同意。 | 施工中 | 目視、卷尺量測 | 每次施工 | 派員改善 | 自主檢查表 |  |
|  |  | 搭接長度 | 受壓力構件部份應為20倍鋼筋直徑並不得少於30公分。 在受拉力構件部份應為30倍鋼筋直徑並不得少於30公分。 |  |  |  |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 鋼筋施工品質管制表(三) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理 紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工組立 | 捆紮 | 組紮 | 須牢固，可跳點以單股或雙股鐵絲捆紮或焊接組紮。 | 施工中 | 目視、卷尺量測 | 每次施工 | 派員改善 | 監工 日報表 |  |
|  | 保護層 | 墊塊材料 | 鋼筋與模板間之墊塊須非金屬物或經熱浸鋅之金屬為之 | 施工中 | 目視、卷尺量測 | 每次施工 | 派員改善 |  |  |
|  |  | 厚度 | 保護層厚度視各構造物而有不同，需按施工圖規定辦理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋外觀 | 潔淨 | 無銹、浮銹、油污、水泥渣粘附或有損其強度之損壞 | 施工中 | 目視、卷尺量測 | 每次施工 | 派員改善 |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 模板施工品質管制表 |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理 紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工前階段 | 依設計圖說繪製施工圖 |  | 設計圖規範 | 初審、複審、送業主審查 | 詳閱計算 |  | 重新研討 | 施工圖送審往來文件 |  |
|  | 模板進場 | 尺寸、規格 | 檢查模板尺寸、大小、鈑厚是否依規定 | 進場時 | 捲尺、游標尺 | 每一墩 | 退換 | 材料設備品質表證記錄表 |  |
|  | 測量放樣 | 放樣尺寸、位置高程 | 施工計畫書 | 測量中 | 經緯儀 測距儀 | 每一墩 | 修正 | 測量檢測單 |  |
| 施工階段 | 模板組立 | 支撐是否牢固 | 施工計畫書 | 模板組立後 | 目視 | 澆置前 | 再加強或修正 | 自主檢查表 |  |
|  |  | 模板位置之精準度 | 施工計畫書 | 模板組立後 | 以尺寸量 | 每一墩 | 再加強或修正 | 自主檢查表 |  |
|  | 混凝土澆置 | 人員、機具等是否備齊 | 施工計畫書 | 混凝土澆置前 | 目視 | 每次混凝土澆置 | 增加不足之人、物力 | 自主檢查表 |  |
|  |  | 混凝土品管 | 坍度 28天強度 | 混凝土澆置中 | 坍度儀 抗壓試驗機 | 一般混凝土：V(50m3 2組，50(V(100m3 3組，100(V(200m3 4組，V(200m3INT(V/100)+3組 預力混凝土：V(100m3 3組，100(V(150m3 4組，V(150m3INT(V/50)+2組 | 加強混凝土品管 | 澆置紀錄表 抗壓試驗報告 |  |
|  | 拆模作業 | 拆模時間 | 施工說明書 拆模期限 | 模板拆除前 | 查澆置時間 | 模板拆除前 | 延長拆模時間 | 自主檢查表 |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 水泥混凝土施工品質管制表(一) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 計畫階段 | 掌握設計圖說之內容 | 解析設計圖說之重點 | 編製施工要點及注意事項表 | 計畫書、施工圖製作前 | 深入了解設計圖 |  |  |  |  |
|  | 決定施工要領 | 施工機具之決定及施工要領之內容 | 各項要領重點之膫解 | 施工前 | 送監造審核 |  | 重新研討 | 施工要領說明審核文件 |  |
|  | 施工圖之製作 | 把握施工計畫及設計圖之內容 | 檢查標準值之核定 | 施工要領決定前 | 送監造審核 |  | 重新研討 | 施工圖送審往來文件 |  |
|  | 拌合配比計畫 | 混凝土配比設計、材料品質規格 | 設計圖及施工計畫之整合 | 施工前 |  |  | 修正配比設計 | 配比設計、骨材材料分析報告書 |  |
| 施工階段 | 澆置準備 | 澆置地點、里程 | 設計圖、施工圖 | 澆置前 | 審查 | 每次澆置前 | 改正 | 施工日報表及自主檢驗表 |  |
|  |  | 澆置範圍、澆置數量、澆置順序 | 掌握施工作業人員機具設備 |  |  |  | 責成改善 |  |  |
|  |  | 泵送車、作業人員、震動棒 | 依規範及施工計畫書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋼筋檢驗 | 施工計術規範 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板檢驗 | 施工計術規範 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 澆置鋼筋模板內部清潔狀況 | 本片、木屑、鐵絲等殘留物 |  |  |  |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 水泥混凝土施工品質管制表(二) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工階段 | 卸料檢查 | 預拌混凝土外觀 | 拌合均勻無料料分離狀況 | 卸料時 | 目視 | 每一車 | 通知預拌廠改善 |  |  |
|  |  | 坍度 | 符合施工技術規範第03053章 | 卸料時 | 坍度儀 | 視需要 |  |  |  |
|  |  | 含氣量 | 設定值±2% | 卸料時 | 含氣儀 | 視需要 |  |  |  |
|  | 混凝土試體製作抗壓強度試驗 | 試體取樣 | 一般混凝土：V(50m3 2組，50(V(100m3 3組，100(V(200m3 4組，V(200m3INT(V/100)+3組 預力混凝土：V(100m3 3組，100(V(150m3 4組，V(150m3INT(V/50)+2組 | 卸料時 | CNS-A3004 | 每一結構物 |  |  |  |
|  |  | 試體抗壓強度 | 依結構物設計強度 | 試體製作後28天 | CNS-A3045 |  |  |  |  |
|  | 泵送車壓送 | 輸送管未端軟管之移動 | 避免損壞排紮之鋼筋 | 澆置時 | 目視 | 隨時 | 改善 |  |  |
|  |  | 輸送管之拆除 | 注意管內剩料之清潔處理 | 拆管時 |  | 拆管時 | 責成改善 |  |  |
|  |  | 輪送管路 | 鋼管固定不可搖動影響結構物模板、鋼筋 | 澆置前 |  | 每次澆置時 |  |  |  |
|  |  |  | 鋼管或管接頭裂、漏漿 | 澆置中 |  |  |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 水泥混凝土施工品質管制表(三) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工階段 | 澆置、搗實 | 澆置方法、澆置順序 | 如施工要領澆置計畫書 | 澆置前 | 目視 | 每次澆置前 | 責成改善 |  |  |
|  |  | 震動機台數 | 需有兩部以上 | 澆置前 | 目視 | 每次澆置中 |  |  |  |
|  |  | 震動機頻率 | 每分鐘5000次 |  | 規格 |  |  |  |  |
|  |  | 震動棒插入及間隔 | 間距45cm垂直插入間隔50cm | 澆置中 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 震動棒震動時間 | 5-10秒/處 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土完成面 | 殘餘泥漿 |  | 混凝土硬化前 | 目視 | 每一結構物 | 去除 |  |  |
|  |  | 下沈或龜裂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鏝刀鏝平 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 養護 | 混凝土表面混潤狀態 | 避免表面急速乾燥 | 初期養生期間7天 | 目視 | 每次澆置後 | 責成改善 |  |  |
|  |  | 荷重狀態 | 澆置後翌日版禁止人員步行車輛進出 | 澆置後翌日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面硬度 | 無表面硬化不良情形 | 拆模後 |  |  |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 路工施工品質管制表(一) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 路堤填築 | 填築 | 不適用材料 | 屬於PT、OH及OL材料 | 選擇料源區 | ASTM D2487 | 使用前 | 更換料源區 | 實驗紀錄 |  |
|  |  | 最大料徑 | <10cm | 施工中 | 目測、尺量 |  | 更換 |  |  |
|  |  | 沈陷量 | 60天≦1cm、120日曆天 |  | 量測 |  |  |  |  |
|  |  | 壓路機填築厚度 | <30cm |  |  |  | 修正 |  |  |
|  |  | 路基頂面下75cm外 | 壓實度≧90% | 施工中 | 砂錐法 |  | 控制含水量並加強滾壓 |  |  |
|  |  | 路基頂面下75cm內 | 壓實度≧95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工地密度 | AASHTO T191 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滾壓試驗 | 石堤填築最大粒徑 | 每層厚度之2/3 | 施工中 | 尺量 |  | 不得使用 | 實驗紀錄 |  |
|  |  | 路基頂面下75公分以外之石堤試驗 | 採用滾壓檢驗 |  | 目視 | 滾壓完成 | 再次覆驗 |  |  |
|  |  | 滾壓次數 | 至少3次往返 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用車輛 | 單軸四輪，後軸載重16公噸以上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 輪胎壓力 | 7kgf/cm2 |  | 量壓計 |  |  |  |  |
|  |  | 滾壓結果 | 不產生彈性或裂痕 |  | 目視 |  |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 路工施工品質管制表(二) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 路堤填築 | 透水砂層 | 篩分析#4 | 50～100 | 使用前 | 試驗室試驗 | 每三個月 | 不得使用 |  |  |
|  |  | 篩分析#200 | 0～15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含砂當量 | >30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填築厚度 | <75cm | 填築中 | 量測 | 每次填築 | 修正 |  |  |
|  |  | 工地壓實度 | >95% | 填築後 | 砂錐法 | 1000m2 | 加強滾壓 |  |  |
|  | 構造物回填 | 回填高度 | 至原地面高程 | 填築中 | 量測 | 每次填築 | 修正 |  |  |
|  |  | 路堤外填築厚度 | <25cm(鬆方) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路堤內填築厚度 | <20cm(實方) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大粒徑 | <10cm |  | 目測或尺量 |  | 不得使用 |  |  |
|  |  | 工地壓實度 | >95%(路堤內) >85%(路堤外) | 填築後 | 砂錐法 |  | 加強滾壓 |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 路工施工品質管制表(三) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理 紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 土方回填 | 透水材料 | 篩分析 | 符合施工技術規範第02319章 | 舖築前 | 試驗室試驗 | 每三個月及視需要 | 不得使用 |  |  |
|  |  | 磨損試驗 | <40% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含砂當量 | >55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 舖築厚度 | <20cm | 舖築中 | 量測 |  | 修正 |  |  |
|  |  | 工地壓實度 | >95% | 壓實後 | 砂錐法 | 每層 | 控制含水量並加強滾壓 |  |  |
|  |  | 相對密度 | >85% |  | 相對密度法 |  |  |  |  |
| 級配粒料回填 | 基層之料粒 | 篩分析 | 符合施工技術規範第 02726 章 | 舖築前 | 試驗室試驗 |  | 不得使用 |  |  |
|  |  | 含砂當量 | >30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CBR值 | >35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 底層之粒料 | 篩分析 | 符合施工技術規範第 02726 章 | 鋪築前 | 試驗室試驗 |  | 不得使用 |  | 底層面滾壓完成後，應依工程司指示按第2331章「基地及路堤填築」規定加做滾壓檢驗 |
|  |  | 破碎率 | >90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 破碎面 | 1個破碎面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含砂當量 | >40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CBR值 | >85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋪築厚度 | <20cm(實方) | 舖築中 | 量測 | 每次舖築 | 修正 |  |  |
|  |  | 工地壓實度 | >98% | 舖築後 | 砂錐法 | 1000m2 | 加強滾壓 |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 瀝青混凝土施工品質管制表(一) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理 紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工階段 | 地瀝青 | 物性、化性試驗 | 符合施工技術規範第02741章 | 進場前 | 材試所或委外試驗 | 每半年或視需要 | 退貨 |  |  |
|  |  | 使用量 | 粒料總重之3～8% | 配比時 |  |  |  |  |  |
|  | 粗粒料 | 篩分析 | 符合施工技術規範第02741章 | 出料前 | 試驗室試驗 | 每次出料之前 | 不准出料、調整配比 |  |  |
|  |  | 碎石率 | >90% |  |  | 個月或料源改變 |  |  |  |
|  |  | 破碎面 | >2個破碎面(BTB 1個) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洛杉磯損試驗 | DG40%，BTB50%，OG35% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 健度試驗 | <12% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 長扁率 | <10%，OG<7% |  |  |  |  |  |  |
|  | 細粒料 | 篩分析 | 符合施工技術規範第02741章 | 出料前 | 試驗室試驗 | 每次出料之前 | 不准出料 |  |  |
|  |  | 含砂當量 | >45% |  |  | 個月或料源改變 |  |  |  |
|  |  | 過#4停留#8之含量 | >50% |  |  |  |  |  |  |
|  | 填充料 | 篩分析 | 符合施工技術規範第02741章 | 出料前 | 試驗室試驗 | 每次出料之前 | 不准出料 |  |  |
|  |  | 使用量 | <7% |  |  |  |  |  |  |
| 出料中 | 馬歇爾試驗 | 熱料斗篩分析 | 符合施工技術規範第02741章 | 出料前 | 試驗室試驗 | 每次出料之前 | 不准出料、調整配比 |  |  |
|  |  | 試體製作 | 上下兩端各75下 | 出料中 |  | 每次出料 |  |  |  |
|  |  | 穩定值(磅) | >1,500(BTB 1,000) |  |  |  |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 瀝青混凝土施工品質管制表(二) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理 紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 出料中 | 馬歇爾試驗 | 流度(1/100吋) | 8～16(BTB 8～18) | 出料中 | 試驗室試驗 | 每次出料 | 調整配比 |  |  |
|  |  | 空隙率(%) | 3～5(BTB 3～10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粒料填充料(%) | DG時14%以上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滯留強度(%) | >75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽油後篩分析 | 符合施工技術規範第02741章 |  |  |  |  |  |  |
| 連結材料 | 透層及粘層 | 透層材料 | 符合施工技術規範第02745章 | 進場時 | 委外試驗 |  | 退貨 |  |  |
|  |  | 物性、化性試驗 | 符合施工技術規範第02741章 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粘層之澆舖溫度 | 25℃～55℃ | 鋪築中 | 溫度計 |  | 不得澆舖 |  |  |
|  | 噴灑之規定 | 舖築粘層或透層氣溫 | >10℃ | 鋪築中 | 溫度計 |  | 不得澆舖 |  |  |
|  |  | 透層噴油量(l/m2) | 0.9～1.4 | 目視 | 目視 |  | 調整噴油量 |  |  |
|  |  | 粘層噴油量(l/m2) | 0.15～0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 攪拌中 | 攪拌之時間 | 地瀝青注入時間 | <15秒加入完成 | 攪拌中 | 計時 |  | 重新調整 |  |  |
|  |  | 乾拌時間 | >15秒 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 濕拌時間 | 30秒～60秒(盤式50秒) |  |  |  |  |  |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 基礎、墩柱、帽樑 施工品質管制表(一) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工前準備階段 | 詳閱契約、設計圖、規範、施工說明書、補充施工說明書 | 解析設計圖說等之重點 | 編製施工要點及注意事項表 | 計畫書、施工圖製作前 | 深入了解設計圖 |  |  |  |  |
|  | 依設計圖說繪製施工圖 |  | 設計圖規範 | 初審、複審、送業主審查 | 詳閱計算 |  | 重新研討 | 施工圖送審往來文件 |  |
| 施工前階段 | 支撐架進場 | 尺寸、規格 | 檢查支撐架是否符合施工圖尺寸 | 進場時 | 捲尺、游標尺 | 每一墩 | 退換 | 材料設備品質表證記錄表 |  |
|  | 模板進場 | 尺寸、規格 | 檢查模板尺寸、大小、鈑厚是否依規定 | 進場時 | 捲尺、游標尺 | 每一墩 | 退換 | 材料設備品質表證記錄表 |  |
|  | 測量放樣 | 放樣尺寸、位置高程 | 施工計畫書 | 測量中 | 經緯儀 測距儀 | 每一墩 | 修正 | 測量檢測單 |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 基礎、墩柱、帽樑 施工品質管制表(二) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工階段 | 開挖及打設P C. | 開挖底是否平整 | 施工計畫書 | 開挖後 | 目視 | 每一墩 | 整平 | 自主檢查表 |  |
|  | 模板組立 | 支撐是否牢固 | 施工計畫書 | 模板組立後 | 目視 | 每一墩 | 再加強或修正 | 自主檢查表 |  |
|  |  | 模板位置之精準度 | 施工計畫書 | 模板組立後 | 以尺寸量 | 每一墩 | 再加強或修正 | 自主檢查表 |  |
|  | 鋼筋彎紮 | 鋼筋根數、直徑、間距、保護層厚度 | 設計圖、施工圖 | 鋼筋彎紮時混凝土澆置前 | 目視、捲尺 | 每一節塊 | 更改 | 鋼筋查驗表 |  |
|  |  | 鋼筋續接位置、長度 | 續接位置不可1/2以上在同一續面 | 鋼筋彎紮時混凝土澆置前 | 目視、捲尺 | 每一節塊 | 更改 | 鋼筋查驗表 |  |
|  | 混凝土澆置 | 人員、機具等是否備齊 | 施工計畫書 | 混凝土澆置前 | 目視 | 每次混凝土澆置 | 增加不足之人、物力 | 自主檢查表 |  |
|  |  | 混凝土品管 | 基礎：fc’=280kgf/cm2 墩柱、帽梁： 坍流度550～700mm；fc’=350kgf/cm2 | 混凝土澆置中 | 坍度儀 抗壓試驗機 | 一般混凝土：V(50m3 2組，50(V(100m3 3組，100(V(200m3 4組，V(200m3INT(V/100)+3組 預力混凝土：V(100m3 3組，100(V(150m3 4組，V(150m3INT(V/50)+2組 | 加強混凝土品管 | 澆置紀錄表 抗壓試驗報告 |  |
|  | 拆模作業 | 拆模時間 | 基礎：1～3天 墩柱、帽梁：以試體強度為主要參考依據 | 模板拆除前 | 查澆置時間 | 每一墩 | 延長拆模時間 | 自主檢查表 |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 場鑄支撐施工品質管制表(一) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工前準備階段 | 詳閱契約、設計圖、規範、施工說明書、補施工說明書 | 解析設計圖說等之重點 | 編製施工要點及注意事項表 | 計畫書、施工圖製作前 | 深入了解設計圖 |  |  |  |  |
|  | 依設計圖說繪製施工圖 |  | 設計圖規範 | 初審、複審、送業主審查 | 詳閱計算 |  | 重新研討 | 施工圖送審往來文件 |  |
| 施工前階段 | 支撐架進場 | 尺寸、規格 | 檢查支撐架是否符合施工圖尺寸。 | 進場時 | 捲尺、滊標尺、確標記、材質 | 運入工地時 | 退換 | 材料設備品質查證記錄表 |  |
|  | 模板進場 | 尺寸、規格 | 檢查模板尺寸、大小、鈑厚 | 進場時 | 捲尺、游標尺 | 運入工地時 | 退換 | 材料設備品質查證記錄表 |  |
|  | 預力鋼腱材料設備進場 | 尺寸 設備規格 | 檢查設備，材料是否符合規定 | 進場時 | 捲尺、確認標記、材質 | 運入工地時 | 退換 | 材料設備品質查證記錄表 |  |

○○工程公司　C709A標專案工務所　品質管理標準表

| 場鑄支撐施工品質管制表(二) |
| --- |
| 工作項目 | 管理要領 | 管理紀錄 | 備註 |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處置 |  |  |
| 施工前準備階段 | 整地及支撐架組立 | 支撐架安置位置 | 施工計畫書 | 支撐架安置後 | 經緯儀 測距儀 | 每一跨 | 搬移至正確位置 | 測量檢測單 |  |
|  |  | 地面夯實是否確實 | 施工計畫書 | 支撐架安置前 | 目視 | 每一跨 | 再加強夯實 | 自主檢查表 |  |
| 施工階段 | 模板組立 | 支撐是否牢固 | 施工計畫書 | 模板組立後 | 目視 | 每一跨 | 再加強或修正 | 自主檢查表 |  |
|  |  | 模板位置之精準度 | 施工計畫書 | 模板組立後 | 以尺寸量 | 每一跨 | 調整尺寸精準度 | 自主檢查表 |  |
|  | 鋼筋彎紮 | 鋼筋根數、直徑、間距、保護層厚度 | 設計圖、施工圖 | 鋼筋彎紮時混凝土澆置前 | 目視、捲尺 | 每一節塊 | 更改 | 鋼筋查驗表 |  |
|  |  | 鋼筋續接位置、長度 | 續接位置不可1/2以上在同續面 | 鋼筋彎紮時混凝土澆置前 | 目視、捲尺 | 每一節塊 | 更改 | 查驗表 |  |
|  | 預力套管安裝 | 安裝位置、尺寸、方向及固定 | 補充施工說明書 | 套管安裝時 | 目視、捲尺 | 每一節塊 | 更改 | 查驗表 |  |

## 第五章、材料及施工檢驗程序

### 5.1材料設備檢驗程序

為使材料及施工檢驗能合理且在有效的品質管理下進行，並建立及維持各項書面程序，以確保材料及現場施工之工程品質符合規定

適用範圍：凡工程分包及物料採購之本公司相關部門、協力廠商、供料廠商等適用之。

協力廠商及供應商評選與管理

1. 評估頻率：每半年實施乙次。

2. 考評辦法：依公司頒佈之物料管理作業手冊中有關供應商考評要點規定辦理。

材料採購程序及作業辦法：

1. 採購程序如圖5-1所示。

圖5-1　採購作業流程

2. 材料採購作業說明

(1)材料採購文件準備

材料採購文件包括摘要、信件、訂單、契約等，必須清楚、明確完整，採購文件大致包含下列諸項：

A. 分包商名稱、地址、電話及傳真號碼等。

B. 採購文件需包含訂購物料之各項資料如物料名稱、類別、等級、規範製程要求、圖說、數量、檢驗及特別條款、一般條款等。

C. 相關測試證明書或保證書。

D. 材料檢驗記錄。

E. 材料包裝及運送。

F. 交貨日期、時間及地點。

(2)採購文件的審查與核准

(3)依公司制訂之採購申辦表單提出請購，並於請購前注意其應準備之文件是否齊全，內容是否適當。

(4)材料的進料檢驗規定及服務的審查與核定規定

A. 採購產品之驗証

(A)契約中可視需要明訂本公司或工程司代表有關於物料製造工廠、施工中或接收者、查驗產品是否符合契約規定之權責。

(B)購料契約一般條款明訂乙方所交貨品由甲方按照契約規範驗收，必要時送請甲方之指定檢驗機關檢驗。

(C)所有採購物料在出廠前都需附有工廠檢驗或試驗證明，國外進口之物料應附有進口證明書，物料進場後如有需要，本所及工程司代表可依契約要求會同取樣試驗，並加附表5-1『試驗樣品標籤』及交試驗單位登錄於表5-2『材料試驗收樣登記簿』；並由政府機關、大專院校設置之實驗室辦理或由中華民國實驗室認證體系認可之實驗室辦理，並由該實驗室出具認可標誌之檢驗報告。

(D)國內採購：契約中需明訂本所或工程司代表有權於物料製造工廠、施工中或收料時，查驗是否符合契約規定之權責。

(E)國外採購：國外採購之物料契約中需明訂，屬重要材料部份如有需要時本所或工程司代表得派員到製造廠驗證。

B. 採購要點

(A)物料採購盡可能整批採購分批進料方式辦理，以降低成本並減少呆料之產生。

(B)物料採購必須依業主契約規定，並填報預定送驗的物料項目。

(5)材料儲存方式、場地、標示、維護與記錄等之規定

A. 交貨

(A)供應商所供應之物料應檢俱必要之證件依契約規定完成取樣與檢驗。

(B)完成最終檢測之物料，管理人員應給予適當之維護。

(C)依照工程進度將設備及物料分批進場並於指定地交貨以節省倉儲時間。

B. 儲存

(A)列入儲存管制之物料應指派人員定期檢查儲存環境、方法及品質狀況、以確保物料品質。

(B)儲存空間之規劃必須考量取用之方便及防止誤用，並必須予以標示以為鑑別。

(C)消防器材之準備、更換及檢查。

(D)排水、出入通道之維護、調整及保持暢通，並注意庫房的整潔。

(6)不合格物料之管制

事務站/施工/品管部門應依本計畫第7章實施不合格品管制作業程序，以防止不符合規定之物料被誤用或安裝。

3. 材料進場時程檢驗計畫

詳表5-3材料進場時程及檢驗計畫表及表5-4材料檢驗記錄管制表。

表5-1

QSP-82402-03

版本版次：3.0

交通部台灣區國道新建工程局

試驗樣品標籤

工程名稱：

標別：　　　　　　  日期：

樣品編號：

樣品名稱：

取樣地點：

取樣數量：

代表數量：

備註：

取樣者：

本標籤大小、材質，由使用單位自行決定

表5-2

QSP-82402-02

版本版次：3.0

交通部台灣區國道新建工程局

材料試驗收樣登記簿

| 標別 | 試驗 編號 | 取樣 日期 | 樣品 名稱 | 樣品標籤 （編號） | 樣品數量 | 代表 數量 | 送樣人 | 收件人 | 自行試驗 | 委外試驗 | 委外 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-3　材料進場時程及檢驗計畫表

臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程

第C709A標大里草湖段及霧峰交流道工程

| 項次 | 材料名稱 | 預定進場時程 | 預定送驗日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹節鋼筋 |  |  | 已陸續進場取樣送驗 |
| 2 | 路堤土方 |  |  | 已取樣送驗 |
| 3 | 級配粒料 |  |  |  |
| 4 | 水泥混凝土配比試驗 |  |  | 已試拌 |
| 5 | 鋼絞線 |  |  |  |
| 6 | 鋼筋續接器 |  |  |  |
| 7 | 預力鋼腱 |  |  |  |
| 8 | 盤式支承 |  |  |  |
| 9 | HDPE管 |  |  |  |
| 10 | 橋面伸縮縫 |  |  |  |
| 11 | 瀝青混凝土配比試驗 |  |  |  |
| 12 | 無收縮混凝土 |  |  |  |
| 13 | 橋面洩水孔 |  |  |  |
| 14 | PVC管 |  |  |  |
| 15 | 水泥預鑄品 |  |  |  |
| 16 | 反光標記 |  |  |  |
| 17 | 擠型鋁牌面 |  |  |  |
| 18 | 里程牌 |  |  |  |
| 19 | 鏈式鐵絲網 |  |  |  |
| 20 | 熱聚酯標線 |  |  |  |
| 21 | 防震拉條 |  |  |  |
| 22 | 隔音牆材料 |  |  |  |
| 23 | 金屬橋欄杆 |  |  |  |
| 24 | 鉛心橡膠支承墊 |  |  |  |
| 25 | 集水井格柵 |  |  |  |
| 26 | 強力螺栓 |  |  |  |
| 27 | 防眩版 |  |  |  |
| 28 | 工作車鋼棒 |  |  |  |

※為符合品質及進度管制時程每月應依實際進場材料種類及檢驗狀況、辦理更新資料。

表5-4　材料檢驗記錄管制表

| 送審文件 | 材料名稱 | 送審次別 | 送審日期 | 核覆日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.2施工檢驗程序

為確保本公司所承辦之專案工程，其品質自開工以至工程完工保固為止，均能滿足業主規範要求且順利依照預定進度進行施工，故制定本節以為進行各項檢驗與測試之執行依據。

適用範圍：承辦工程契約內有關材料設備及工程產品試驗，以及所有工程之施工檢驗。

作業內容：

1. 材料檢驗

(1)將本工程主要工程材料整理編製『工程材料試驗、檢驗頻率表』（如表5-5），並依此表頻率執行檢查，定期檢討，如試驗良好者，則爭取採寬鬆抽樣。

(2)由本所品管站自辦之各項試驗，編製彙整理編製『品管自行試驗表』，如表5-6。

(3)製定『材料品質試驗權責劃分表』，用以釐定工程材試驗權責，以利工程檢驗流程，詳表5-7。

(4)定期填寫『包商領料統計表』（詳表5-8），用以掌控物料進場數量、契約數量、累計領用數量等。

(5)材料檢驗程序由工地主辦該項之工程師或品管人員附檢驗表一式三份(材料試驗申請單詳表5-9（QSP-82402-01）向監造單位申請檢驗，檢驗合格後由監造單位簽證後退回副本，並依材料檢驗種類由工地主辦人員或品管人員簽收歸檔。如任何一階段檢驗不合格，則針對不合格部份重新檢討，並依契約規範要求重新提送檢驗，直至合格為止，試驗流程詳圖5-2材料試驗流程圖。

(6)材料或產品之檢驗與測試結果如不合格則依第捌章不合格管制程序所述辦理退料，並請供料廠商於「材料退料記錄單」簽名並附存證照片等資料建檔存查。

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《水泥混凝土(一)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 粒料料源 | 篩分析 | 各尺寸粗粒料 | 特訂條款第03053章2.1.1(3) | 視需要 |
|  |  | 細粒料 | 特訂條款第03053章2.1.1(2) | 視需要 |
|  |  | 細粒料F.M. | 2.3~3.1 | 視需要 |
|  | 比重及吸水率 | 2.65±0.10 (SSD) AASHTO T84、T85 | 每三個月 |
|  | 健性 | 粗粒料 | CNS1167或AASHTO T104，五循環不超過12% | 每六個月 |
|  |  | 細粒料 | CNS1167或AASHTO T104，五循環不超過15% | 每六個月 |
|  | 小於#200材料 | 粗粒料 | AASHTO T11，不得超過1.0% | 視需要 |
|  |  | 細粒料 | AASHTO T11，不得超過5.0% | 視需要 |
|  | 黏土塊 | 粗粒料 | AASHTO T112，不得超過0.25% | 每六個月 |
|  |  | 細粒料 | AASHTO T112，不得超過0.5% | 每六個月 |
|  | 細粒料含煤量 | CNS 10990，不得超過1.0% | 每六個月 |
|  | 細粒料有機物 | AASHTO T21，不得較標準色深 | 每六個月 |
|  | 粗粒料扁長率 | 不得超過10%（長或寬大於寬或厚之5倍者） | 每六個月 |
|  | 粗粒料磨損率 | CNS 490 500轉不大於40% | 每六個月 |
|  | 細骨材砂當量 | CNS 15346 | 每六個月 |
|  | 粗細骨材鹼反應 | ASTM C289 (化學性質) | 初期 |
|  |  | JIS A5308附錄8 (物理性質) | 化學性質試驗呈鹼性反應時 |
|  | 氯離子含量 | 細骨材 | CNS 13407 預力混凝土＜0.012%鋼筋水泥混凝土＜0.024% | 視需要 |
|  |  | 粗骨材 | CNS 13465 預力混凝土＜0.15Kg/M3 ，鋼筋水泥混凝土＜0.3Kg/M3 | 混凝土澆置作業前 |

粒料料源變化時亦應試驗；不受限於表列頻率。

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《水泥混凝土(二)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 拌和廠 | 粒料級配含水量細粒料細度模數(F.M) | 特訂條款第03053章2.1.1，AASHTO T27、T255 | 每次生產混凝土料前 |
|  | 粒料通過於#200材料 | 粗粒料≦1.0%；細粒料≦5.0% | 每次生產混凝土料前 |
|  | 拌合水質 | 特訂條款第03053章2.1.3 | 每六個月 |
|  | 水泥品質 | 施工技術規範第03052章 | 每使用2,000~3,000 tf（由工程司視工程性質而定，若連續試驗6次均合格得放寬至5,000 tf） |
|  | 水泥溫度 | 施工技術規範第03052章，水泥運至工地之溫度不得高於50℃ | 視需要 |
|  | 附加劑品質 | 特訂條款第03053章2.1.4 輸氣劑CNS 3091 其他化學摻 料CNS12283或12833 | 視需要 |
|  | 磅秤校正 | 特訂條款第03053章附錄 | 每年及必要時 |
|  | 計量精度 | 特訂條款第03053章附錄 | 隨時 |
|  | 拌合時間 | 特訂條款第03053章附錄 | 隨時 |
|  | 拌合片磨耗 | 不得大於2cm | 視需要 |
| 工地 | 混凝土 | 坍度 | CNS 3090 | 隨時 |
|  |  | 溫度 | ASTM C1064，≧10℃；≦32℃ |  |
|  |  | 含氣量 | AASHTO T152 | 視需要 |
|  |  | 試體製作 | 特訂條款第03053章3.2.1(2)，AASHTO T22 | 依規定 |
|  |  | 抗壓強度 | 特訂條款第03053章3.2.1(1) | 依規定 |

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《瀝青混凝土(一)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 粒料來源及瀝青混凝土配合設計 | 廠拌地瀝青處理底層及密級配 | 級配 | 施工技術規範第02714章2.1.2、第02741章2.1.1D AASHTO T27 | 每六個月或料源變動時 |
|  |  | 粗、細粒料比重、吸水率 | AASHTO T84、T85 |  |
|  |  | 填充料比重、吸水率 | AASHTO T100 |  |
|  |  | 硫酸鈉健性試驗 | AASHTO T104 Max 9% |  |
|  |  | 粗粒料磨損率 | CNS 490 BTB Max45%，DG Max40% |  |
|  |  | 粗粒料長扁片 | ASTM D4791 長寬、寬厚、長厚比1:3 DG15%Max |  |
|  |  | 粗粒料破碎面 | ASTM D5821，≧90% DG兩個以上，BTBㄧ個以上 |  |
|  |  | 細粒料碎石顆粒含量 | ASTM D5821，DG≧50% |  |
|  |  | 填充料篩分析 | 施工技術規範第02714章2.1.2(3)、第02741章2.1.1(3)B AASHTO T37 |  |
|  |  | 填充料塑性指數 | AASHTO T89、T90，DG PI＜4 |  |
|  |  | 拌合料含砂當量 | AASHTO T176，BTB≧30%，DG≧45% |  |
|  |  | 瀝青混凝土配合設計 | 施工技術規範第02714章2.1.2(5)、第02741章2.1.1(4) | 施工前或料源變動時 |
|  | 石膠泥與多孔隙瀝青混凝土 | 級配 | 特定條款第02743章2.5(4)、第0279A章2.5(2) AASHTO T27或 CNS 486 | 每二個月或料源變動時 |
|  |  | 粗、細粒料比重、吸水率 | AASHTO T84、T85或CNS 487、488，粗粒料吸水率Max2%，表面乾比重≧2.45(PAC) |  |
|  |  | 填充料比重、吸水率 | AASHTO T100或CNS 5090 |  |
|  |  | 填充料篩分析 | 施工技術規範第02741章2.1.1(3)B AASHTO T37或CNS 5265 |  |
|  |  | 細粒料液性限度 | AASHTO T89或CNS 5087，Max 25% |  |
|  |  | 粗粒料破碎面 | ASTM D5821，一面100%，二面≧90% |  |
|  |  | 細粒料未夯實空隙率 | AASHTO T304 A法，≧45%(SMA) |  |
|  |  | 細粒料塑性指數 | AASHTO T89、T90或CNS 5087、5088，N.P. |  |
|  |  | 填充料塑性指數 | AASHTO T89、T90，DG PI＜4(不得使用回收粉塵) |  |
|  |  | 拌合料及細粒料含砂當量 | CNS 15346，≧50%(SMA)， ≧45%(PAC) |  |
|  |  | 粗粒料磨損率 | AASHTO T96或CNS 490 Max30% | 每5000M3 (SMA) 每2500M3 (PAC)或料源變動時 |
|  |  | 粗粒料長扁片 | ASTM D4791最長軸大於最短軸3倍者Max15%(SMA)、Max12%(PAC)，最長軸大於最短軸5倍者Max5% |  |

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《瀝青混凝土(二)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 粒料來源及瀝青混凝土配合設計 | 石膠泥與多孔隙瀝青混凝土 | 硫酸鈉健性試驗 | AASHTO T104或CNS 1167不超過12%(粗粒料)及15%(細粒料) | 前三次檢驗頻率為每5,000m3一次(SMA)、每3,000m3一次(PAC)，爾後每二個月檢驗一次或料源變動時 |
|  |  | 瀝青混凝土配合設計 | 特定條款第02743章2.6.2、第0279A章2.6.2 AASHTO MP8(SMA)、日本道路協會「排水性鋪裝技術指針」(PAC) | 施工前及料源變動時 |
| 瀝青混凝土拌合廠 | 瀝青混凝土 | 篩分析 | 施工技術規範第02741章2.1.1 AASHTO T27 | 瀝青混凝土開始施工前及必要時 |
|  |  | 單位重 | AASHTO T166 |  |
|  |  | 穩定值 | AASHTO T245，BTB及DG＞1800lb；SMA＞6.2KN，PAC＞3.5KN |  |
|  |  | 流度 | AASHTO T245，BTB 8~18，DG 8~14；SMA 8~16，PAC 20~40 |  |
|  |  | 空隙率 | AASHTO T269，BTB 3~10(%)，DG 3~5(%)，SMA 3.0~5.0(%)，PAC 15~25(%) |  |
|  |  | 粒料間空隙率(V.M.A.) | DG依AI SS-1最新版規定，SMA＞17.0% |  |
|  |  | 瀝青填充率 (V.F.A.) | 65~75(DG)，75~85(SMA) |  |
|  |  | 瀝青含量抽油及篩分析 | 施工技術規範第02714章2.1.2(4)D、第02742章3.1.2(1)C、特定條款第02743章2.6.4(2)、第0279A章2.6.3(2) AASHTO T168、T30、T164 |  |
|  |  | 滯留強度指數 | 施工技術規範第02741章2.1.1(4)、特定條款第02743章2.6.2(2)、第0279A章2.6.2(2) |  |
|  |  | 垂流量 | AASHTO T305，＜0.3(SMA)， ≦0.3(PAC) |  |
|  |  | 肯塔堡飛散試驗 | 肯塔堡法，≦20%(PAC) |  |

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《瀝青混凝土(三)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 瀝青混凝土拌合廠 | 熟料取樣篩分析 | AASHTO T27及T172 | 每日2次 |
|  | 冷堆料取樣篩分析 | AASHTO T27 | 每兩日一次 |
|  | 填充料篩分析 | AASHTO T37 | 出料時每星期至少一次 |
|  | 瀝青品質 | 施工技術規範第02741章2.1.3、特定條款第02714章2.1.1、第02742章2.1.1、第02743章3.8.3、第0279A章3.8.8 | 地瀝青每500T 、液化地瀝青每300T、改質瀝青每250T或料源變動時 |
|  | 計量設備校正 | 施工技術規範第02741章2.4(2) | 每六個月或異常時 |
|  | 溫度控制設備 |  | 隨 時 |
|  | 地磅校正 |  | 每年或異常時 |
|  | 瀝青混凝土溫度 | 施工技術規範第02714章3.1.3(1)、第02742章2.1.3、特定條款第02743章3.4.3(4)、第0279A章3.4.3(4) | 每車簽單前 |
|  | 纖維穩定劑品質 | 特定條款第02743章2.3.4、第0279A章2.3.4 | 每批或料源變動時 |
|  | 針入度 | AASHTO T49 | 視需要 |
|  | 動黏滯度 | AASHTO T201 | 視需要 |
|  | 薄膜老化 | AASHTO T47 | 視需要 |
|  | 延展性 | AASHTO T51 | 視需要 |
|  | 熱料隔倉、篩網 | 無破損、漏洞 | 視需要 |
|  | 拌合時間 | 施工技術規範第02741章3.1.1(8) | 隨時 |
|  | 瀝青噴注時間 | 施工技術規範第02741章3.1.1(2)G 15秒內 | 隨時 |
|  | 運料車準備 | 車斗清潔未留雜物，帆布準備妥善 | 隨時 |
|  | 壓實度 | D.G. 97±2%•BTB 97±3% | 每600Ton |
|  | 平整度 | 3m直規，DG3mm•BTB6mm | 滾壓完成 |

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《路堤、級配粒料底層及透水材料》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 路基材料 | 土壤分類、夯壓實驗(最大乾密度值) | AASHTO M145、T27、T87、T89、T90、T180D | 施工前或料源變動時 |
|  | CBR值 | 應符合設計圖說之要求 AASHTO T193 ≧10% | 施工前或料源變動時 |
|  | 壓實度試驗 | 施工技術規範第02317章3.2.1、第02331章3.2.3、第02726章3.1.3 AASHTO T191、T224 ≧90% or 95% | 1000m2或視工地實際情形增減 |
|  | 岩石路堤滾壓檢驗 | 施工技術規範第02331章3.2.3(5) | 每層 |
|  | 岩石含量試驗 | 施工技術規範第02331章3.2.1(4)，石堤填築用 | 施工前或料源變動時 |
| 級配粒料底層 | 級配篩分析試驗 | 施工技術規範第02726章2.1.1(3)A AASHTO T27 | 施工前及每600m3 |
|  | 含砂當量 | AASHTO T176，≧40 | 施工前及每600m3 |
|  | 粗粒料破碎面 | ≧90%(ㄧ個破碎面) | 施工前及每600m3 |
|  | 夯壓試驗 | AASHTO T180 | 施工前或料源變動時 |
|  | CBR值 | AASHTO T193，≧85% | 施工前或料源變動時 |
|  | 壓實度試驗 | AASHTO T191、T224，≧98% | 每1000m2試驗1次或視工地實際情形增減 |
|  | 滾壓檢驗 | 施工技術規範第02331章3.2.3(5) | 底層面滾壓完成後 |
| 透水材料 | 篩分析 | 施工技術規範第02319章2.1 AASHTO T27 | 施工前或料源變動時 |
|  | 粗粒料磨損率 | AASHTO T96，≧40% | 施工前或料源變動時 |
|  | 含砂當量 | AASHTO T176，≧55 | 施工前或料源變動時 |
|  | 最大、最小乾密度試驗 | ASTM D4253、D4254 | 施工前或料源變動時 |
|  | 工地相對密度試驗 | 施工技術規範第02319章3.2 ASTM D4253、D4254，≧85% | 視需要 |

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《各項材料項目(一)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 鋼筋 | 施工技術規範第03210章2.1.1、3.3.1、CNS 560 A2006 | 依CNS 560 A2006規定辦理 |
| 預力混凝土用預力鋼絞線及鋼線 | 特定條款第03231章2.1.1、3.3.1 CNS3332 G3073 SWPR7BL、ASTM A416 | 每30捲，若連續試驗6次均合格則頻率放寬為每60捲 |
| 聚氯乙烯塑膠硬質管 | CNS 1298 K3004及1299 K6140(B級管) | 每批 |
| PVC止水帶 | CNS 3895 K3031及3896 K6384 | 每批 |
| 人造橡膠止水帶 | 施工技術規範第03150章2.1.5 | 每批 |
| 填縫劑 | 施工技術規範第03150章2.1.1,CNS 6985 A2090及ASTM5329 | 每批 |
| 成型填縫板 | 施工技術規範第03150章2.1.2,CNS 2179 A2033或ASTM D1751(浸柏油蔗板),比重≧0.015(發泡性聚苯乙烯板) | 每批 |
| 預力混凝土用預力端錨 | 特訂條款第03231章附錄 | 特訂條款第03231章3.3.2及附錄2.2規定辦理 |
| 預力混凝土用螺旋套管 | CNS 12739 A2243及12740 A3317 | 每500支 |
| 鑄鋼材 | CNS 2906 G3052 SC480(碳鋼鑄件),AASHTOM163(ASTM A743) CA-15(鉻合金鑄鋼材) | 每爐 |
| 灰口鑄鋼件材 | CNS 2472 G3038 FC250 | 每200kg |
| 展性鑄鋼件材 | CNS 2937 G3005白心展性鑄三號FCMWP 440及2869 B2118 FCD450(球狀石墨鑄鐵件) | 依CNS 2937 G3055及2869 B2118規定辦理 |
| 不銹鋼製品 | CNS 3270 G3067 或8497 G3163C或8499 G3164之304類(材質),CNS 10683 B2755(型狀及尺度) | 每爐 |

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《各項材料項目(二)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 不銹鋼螺栓 | CNS G3067之416類 | 每爐 |
| 零星鋼料 | CNS 2473 G3039 SS400或2947 G3057 SM400或ASTM A36 | 每批或每50公噸 |
| 鍍鋅 | CNS 10007 H3116,ASTM A123或A153 | 每批 |
| 金屬橋欄杆支座 | 施工技術規範05522章2.1 | 每500個 |
| 混凝土管函 | CNS 483 A1001及484 A3003 | 每200支 |
| 無收縮水泥砂漿 | 施工技術規範第03371章 | 全部共3個試體 |
| 標記、標線 | 玻璃珠 | 依施工技術規範第02763章 |  |
|  | 標線 | 依施工技術規範第02763章 |  |
|  | 無反光標記(陶瓷) | 依施工技術規範第02764章 | 任選個做抗壓強度試驗 |
|  | 反光標驗(反光標誌) | 依施工技術規範第02764章 |  |
| 剪力鋼棒 | 材質ASTM A36 | 依施工技術規範第05841章 | 千分之五比例取樣 |
|  | 鍍鋅ASTM A123 |  |  |
| 橋面伸縮縫 | 鋼料、人造橡膠填縫劑 | 依施工技術規範第05831章 | 依規範規定 |
|  | 無收縮性水泥混凝土 |  |  |
| 燈柱橋面洩水孔 | 鋼板 | 依施工技術規範第02639章,第1.4.2(1) CNS 1298 K3004之B ASTM A36第03150章(混凝土附屬品)之A式 | 依AASHTO、AWSD1.1等規範規定 |
|  | 鋼管15∮ASTM A53 |  |  |
|  | 落水管支架ASTM A283 |  |  |
|  | 鍍鋅 |  |  |
|  | 人造橡膠墊片 |  |  |
|  | PVC落水管 |  |  |
| 橋欄杆 | 鋼管ASTM A53.B級 | 依施工技術規範第05522章 |  |
|  | 墊圈ASTM A47.32510級 |  | 每爐或每500個 |
|  | 螺栓、螺帽 ASTM A307 |  |  |
|  | 底座CNS2472.4號GC25 |  |  |
|  | 鍍鋅 |  |  |

表5-5　工程材料試驗及檢驗頻率表《各項材料項目(三)》

| 項目 | 規範 | 品管試驗頻率 |
| --- | --- | --- |
| 燈柱 | 螺銓、螺帽 | 依施工技術規範第16526章 | 每批 |
|  | 鍍鋅 |  |  |
|  | 導線管CNS1298.B.管 |  |  |
|  | 鍍鋅厚鋼 |  |  |
| 伸縮縫 | 鋼板ASTM A36 | 依施工技術規範第05831章 |  |
|  | 剪力連接樁CNS4689 |  |  |
|  | 鍍鋅 |  |  |

表5-6　品管自行試驗表

| 工作項目 | 材料種類 | 檢驗或試驗名稱 | 試驗頻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 粗細粒料 | 篩分析 | 每日到場材料抽驗 |
|  |  | 含泥量 |  |
|  |  | 含水量 | 生產前 |
|  | 附加劑 | 比重 | 生產前檢驗 |
|  | 新拌混凝土 | 坍度 | 每批 |
|  |  | 溫度 | 視需要 |
|  |  | 抗壓強度試驗 | 每批 |
| 土方與級配料含回填砂 | 級配料 | 篩分析 | 到場材料抽驗 |
|  |  | 含砂當量 |  |
|  | 土壤與級配料 | 含水量 | 配合施工需求 |
|  | 回填施工 | 工地密度試驗 | 申請檢驗前 |
|  | 土壤與級配料 | 夯壓與CBR試驗 | 會同甲方辦理 |
|  |  | 滾壓檢驗 | 申請檢驗前 |
| 瀝青混凝土 | 冷堆料 | 篩分析 | 每日抽驗 |
|  | 填填充料 | 篩分析及PI值 | 每批 |
|  | 馬歇爾配合設計 | 各項試驗 | 會同甲方辦理 |
|  | 熱斗料 | 熱斗料篩分析 | 每日2次 |
|  |  | 含砂當量 | 每天 |
|  | 熱拌料 | 熱斗料溫度檢測 | 隨時 |
|  |  | 馬歇爾試驗 | 配合甲方取樣 |
|  |  | 抽油篩分析 | 依規範要求 |
|  | 熱拌料 | 單位重、空隙率 | 示需要 |
|  | 壓實度 | 壓實度試驗 | 配合甲方辦理 |
|  | 平整度 | 平整度試驗 | 每層舖築後 |
| 地瀝青 | 地瀝青透層 | 透層撒舖量試驗 | 配合甲方辦理 |
|  | 地瀝青黏層 | 黏層撒舖量試驗 | 配合甲方辦理 |
| 鋼筋 | 各號鋼筋 | 外觀及物理性試驗 | 配合甲方辦理 |

表5-7　材料品質試驗權責劃分表（一）

| 材料類別與品管試驗項目 | 作業單位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 承包商(監造單位監督或查核) | 工地實驗室 |  |
| 土壤及粒料 |  |  |  |
| 土壤及粒料取樣 |  | ˇ |  |
| 土壤級配分析 |  | ˇ |  |
| 土壤液性、塑性試驗 |  | ˇ |  |
| 含砂當量試驗 |  | ˇ |  |
| 夯壓試驗 |  | ˇ |  |
| 工地密度試驗(砂錐法) |  | ˇ |  |
| 有機物含量試驗 |  | ˇ |  |
| CBR試驗 | ˇ |  |  |
| 工地CBR試驗 |  | ˇ |  |
| 粒料篩分析 |  | ˇ |  |
| 粒料單位重與孔隙 |  | ˇ |  |
| 粒料比重及吸水率 |  | ˇ |  |
| 粒料洛杉磯磨損試驗 |  | ˇ |  |
| 粒料健度試驗 | ˇ |  |  |
| 粒料扁長率、圓長率 |  | ˇ |  |
| 粒料配比設計 |  | ˇ |  |
| 粒料黏土塊、雜質含量 |  | ˇ |  |
| 細粒料有機物試驗 | ˇ |  |  |
| 粒料之鹼質反應試驗 | ˇ |  |  |

表5-7　材料品質試驗權責劃分表（二）

| 材料類別與品管試驗項目 | 作業單位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 承包商(監造單位監督或查核) | 工地實驗室 |  |
| 水泥水泥混凝土材料 |  |  |  |
| 水泥取樣 |  | ˇ |  |
| 水泥物性、化性試驗 | ˇ |  |  |
| 附加劑試 | ˇ |  |  |
| 飛灰添加試驗 | ˇ |  |  |
| 混凝土凝結試驗 |  | ˇ |  |
| 混凝土抗壓試驗 |  | ˇ |  |
| 混凝土抗彎試驗 | ˇ |  |  |
| 混凝土鑽心 | ˇ |  |  |
| 混凝土用水品質試驗 | ˇ |  |  |
| 混凝土潛變、乾縮試驗 | ˇ |  |  |
| 混凝土取樣與試體製作 |  | ˇ |  |
| 混凝土坍度試驗 |  | ˇ |  |
| 混凝土單位重、含氣量 |  | ˇ |  |
| 混凝土配合設計 |  | ˇ |  |
| 水泥混凝土廠檢驗 | ˇ | ˇ | 監造單位與承包商會同辦理 |

表5-7　材料品質試驗權責劃分表（三）

| 材料類別與品管試驗項目 | 作業單位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 承包商(監造單位監督或查核) | 工地實驗室 |  |
| 瀝青及瀝青混凝土材料 |  |  |  |
| 瀝青取樣 |  | ˇ |  |
| 瀝青針入度試驗 | ˇ |  |  |
| 瀝青粘滯度試驗 | ˇ |  |  |
| 瀝青軟化點試驗 | ˇ |  |  |
| 瀝青薄膜老化試驗 | ˇ |  |  |
| 瀝青閃火與著火點試驗 | ˇ |  |  |
| 瀝青延展性試驗 | ˇ |  |  |
| 瀝青比重 | ˇ |  |  |
| 瀝青混凝土配合設計 |  | ˇ |  |
| 瀝青混凝土穩定值、流度 |  | ˇ |  |
| 瀝青混凝土抽油篩分析 |  | ˇ |  |
| 瀝青混凝土剝脫試驗 |  | ˇ |  |
| 瀝青混凝土壓實度試驗 |  | ˇ |  |
| 瀝青混凝土單位重、空隙率 |  | ˇ |  |
| 瀝青混凝土舖面平整度 | ˇ | ˇ |  |
| 瀝青混凝土路面撓度 | ˇ |  |  |
| 瀝青混凝土廠檢驗 | ˇ | ˇ | 監造單位與承包商會同辦理 |
| 填充料塑性分析 |  | ˇ |  |

表5-7　材料品質試驗權責劃分表（四）

| 材料類別與品管試驗項目 | 作業單位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 承包商(監造單位監督或查核) | 工地實驗室 |  |
| 金屬材料 |  |  |  |
| 金屬材料取樣 |  | ˇ |  |
| 鋼筋物性試驗 | ˇ |  |  |
| 預力鋼筋腱物性試驗 | ˇ |  |  |
| 型鋼物性試驗 | ˇ |  |  |
| 其他金屬材料試驗 | ˇ |  |  |
| 成品及雜項材料 |  |  |  |
| 成品及雜項材料取樣 |  | ˇ |  |
| 混凝土管涵試驗 | ˇ |  |  |
| 止水帶、防水膜試驗 | ˇ |  |  |
| 填縫膠試驗 | ˇ |  |  |
| 環氧樹脂試驗 | ˇ |  |  |
| 鍍鋅量試驗 | ˇ |  |  |
| 洩水孔材料 | ˇ |  |  |
| 人造橡膠支承墊 | ˇ |  |  |
| 其他成品及材料試驗 | ˇ |  |  |

表5-8　包商領料統計單

○○○○○工程股份有限公司

包商領料統計表

工務所名稱：

工　　　令：                                                                   日期：

| 項次 | 廠商名稱 | 對應分包契約 | 本月份領用數量 | 至本月份累計領用數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 契約案號 | 材料名稱規格 | 單位 | 數量 |  |  |  |

所    長：                           副所長：                                 內業站長：

表5-9　材料試驗申請單

QSP-82402-01

版本版次：3.0

交通部台灣區國道新建工程局

材料試驗申請單

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 標別 | C709A | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試驗單位 | □工地試驗室 □材料試驗所 □委外試驗 |
| 預定取樣時間 | 地點 | 材料名稱或 | 取樣數量 | 試樣編號 | 備註 |
|  | （樁號） | 試驗項目 | 代表數量 |  |  |
| 材料進場日期： | 材料來源或廠牌： |
| 檢附：□□□ |
| 說明： 一、本申請單由承包商填具一式三份，提送監工單位，經核可取樣後隨樣品轉送試驗室，收樣後留存一份，餘退監工單位及承包商。如需工務所會同取樣者，則另增一份。 二、本申請單用於預定取樣前一日提出。 |
| 承包商： 取樣者： 監造單位： |

圖5-2　材料試驗流程圖

2. 施工管制

(1)依據分項施工計畫、施工規範與圖說之規定，辦理各項檢驗工作並登錄。

(2)作業人員自主檢驗

各項作業依契約及圖說規定，由該項主辦人員先行自主檢驗，檢驗合格後由品管工程師複核及該項作業主管核定。

(3)抽查

各項作業由工地初檢合格後，報請監造單位進行第二階段檢驗，檢驗合格後始得進行下一步驟施工項目。向工程司或工程司代表提出申請時由工地附檢驗表（如表5-12『工程檢驗申請單』）一式三份於預定檢驗前一日提出。

(4)檢驗與測試結果如發現有不符合之產品時，負責工作部門須依第7章不合格管制程序辦理。

### 5.3檢驗量測與試驗設備

為確保本公司因施工需要所使用之檢驗、量測與試驗儀器等設備，在校正週期內，其準確度均合乎規範，且使各項施工測量及試驗作均能準確的進行，而訂定本作業要點。

適用範圍：本所品保組及測量部門領用之儀器均適用之。主要之品管及測量儀器如表5-10所示。

表5-10　品管及測量主要儀器一覽表

| 儀器名稱 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標準篩銅邊不銹鋼網 | 8”美規銅篩 | 2組 | 3/8”,#4,#8,#16,#30,#50,#100,#200,底盤, |
| 水洗篩 |  | 2只 | 水洗#200銅篩 |
| 骨材分樣器 | 槽寬2” | 1組 |  |
| 粗骨材搖篩機 | 水平電動式 | 1台 | 篩網11/2”,1”,3/4”,1/2”,#4,#8,底盤 |
| 細骨材搖篩機 | 上擊振動式 | 1台 |  |
| 混凝土坍度儀 |  | 2套 |  |
| 試體模 | 直徑15*高30cm 直徑12*高24cm | 100個 15個 | 底部加強 |
| 蓋平玻璃 |  | 50只 |  |
| 含氣儀 |  | 1台 |  |
| 金屬溫度計 | -10~50℃ | 5支 |  |
| 刻度量筒 | 1000C.C | 2只 |  |
| 電子磅秤 | 12Kg 3kg | 1台 1台 |  |
| 烘箱 | 110V | 1台 |  |
| 電動抗壓機 | 120T | 1台 |  |
| 不鏽鋼盤 | 大 小 | 15個 10個 |  |
| 吸水球 |  | 3只 |  |
| 比重瓶 | 500C.C | 1只 |  |
| 瓦斯爐 | 單座雙口 | 1台 |  |
| 氯離子含鹽量檢測器 |  | 1台 |  |
| 混凝土拌合機 |  | 1台 |  |
| 光波測距經緯儀 | 測距範圍2.5mm以上、3+2ppm、一秒讀、三秒精度 | 1台 | WILD TC805 |
| 光波測距經緯儀 | 測距範圍2.5mm以上、3+2ppm、一秒讀、三秒精度 | 1台 | SOKKIA SET3B |
| 自動水準儀 | 倍率32倍，精度0.7mm/Km | 1台 | WILD NA2 |
| 自動水準儀 | 倍率32倍，精度0.7mm/Km | 1台 | ZEISS NI2 |

作業內容：

1. 職責

(1)本所設有品保站及測量站，品保站負責檢驗與試驗儀器之校驗作業，及其相關報表之管理。

(2)測量站負責水準儀、經緯儀、光波測距儀等測量儀器之保養維護與其報表之管理，以及其校正作業。

2. 儀器之管制

各施工所使用之儀器在購入經驗收或由公司領用後，應將各項資料，如廠商、機型、製造編號、規格及附件等依規定建檔備查。

(1)新購儀器先做規格功能測試，正常後才可通知使用人員領取使用。

(2)暫停使用之儀器如需使用，則應事先調閱其校正資料是否逾時，如已超過校驗期，則應即補送校驗合格後，方可使用。

3. 保養與校正頻率

訂定各種儀器保養與校正頻率表，並確實執行之，如監造單位對量測結果有疑問且認為有必要時得通知本所重新校正。

(1)精密度高的儀器須經監造單位認可之機關執行委外校正。一般儀器則得在監造單位會同下自行進行校正。

(2)原廠出廠證明之校正記錄，得視為正式之記錄；惟後續之校正，仍應遵循校正頻率之規定辦理之。

4. 校驗標籤

任何儀器經校驗完成之後，若該儀器正常，必經校正機構出具校正結果之證明，並將校正合格標籤貼於儀器上，標籤填上校驗日期及下次校驗日期，且校驗人員須簽章。

### 5.4檢驗與測試狀況

為辨識自開始施工至完成產品之整個過程中所使用之工程材料、設備與分階段完成之產品品質狀況，以避免未經檢驗與測試合格之材料或製成品遭誤用，並確保各階段之產品均符合規範之要求。

範圍：凡契約規範規定需辨理檢驗與測試之工程材料、設備或易造成混淆之分階段完成的工程產品均屬之。

作業內容：

1. 工程材料與設備的檢驗與進場使用，應考慮施工環境特性及工程進度時程，適度且適時進場，並會同監造單位依規範規定辦理抽樣檢驗或送審與送驗等程序作業。

2. 施工中之工程檢驗。須依規定填寫工程查驗／檢驗申請表，經監造單位核可後，檢驗人員會同監造單位依據施工檢驗表執行之，待檢驗合格後始進行後續之工程作業。

3. 檢驗與測試狀況之標示方式如下：

(1)待檢驗中

(2)檢驗合格

4. 材料經檢驗測試合格仍應陳報監造單位依規範做判定及出具報告。

表5-11　各項材料委外試驗單位

| 編號 | 檢驗機關 | 地址、電話 | 檢驗項目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 經濟部商品檢驗局 | 台北市濟南路一段4號 02-23421700 | 反光紙、反光標誌、路線漆 |
|  | 工業技術研究院 | 新竹市光復路二段321號 035-732512 | 不織布、防眩板、防水膜 |
|  | 金屬工業研究中心(高雄) | 高雄市楠梓區高楠公路1001號；(07)3513121 | 預力鋼絞線、各種鋼材之物性、化性、鍍鋅量 |
|  | 金屬工業研究中心(台中) | 台中市西屯區工業區37路25號；04-23502169 | 預力錨頭、預力鋼絞線 |
|  | 塑膠工業技術發展中心 | 台中市台中工業區38路193號；04-23595900 | 防眩板、PVC類 |
|  | 車輛研究測試中心 | 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工南七路6號；03-5994171 | 反光紙(反射性能)、反光標記 |
|  | 遠宜材料試驗室 | 台中縣大雅鄉中清路78號 04-25601799 | 金屬材料、建築材料、水泥 |
|  | 台灣區塗料公會 | 台北縣三重市重新路5段609巷20號3F-7；02-29993236 | 油漆、塗料 |
|  | 橡膠試驗中心 | 台北市寧波東街7號 02-23512264、02-23512264 | 人造橡膠類 |
|  | 台灣科技大學 | 台北市基隆路4段43號 02-27333141 | 防水膜、非織物、防眩板、千斤頂校正、HDPE管 |
|  | 中央大學 | 桃園縣中壢市五權里2鄰中大路300號；03-4255239 | 瀝青膠泥、瀝青混凝土 |
|  | 國立中興大學、台電公司混凝土試驗中心 | 台中市國光路250號 04-22873172 | 水質、水泥、附加劑、骨材、混凝土透水管 |
|  | 國立成功大學 | 台南市大學路1號 06-2375399 | 土壤、瀝青、混凝土、鋼筋、PVC管、千斤頂校正 |
|  | 屏東科技大學 | 屏東縣內埔鄉學府路1號 08-7703202 | 土壤、混凝土、不織布、鋼筋 |
|  | 中華顧問台北試驗室 | 台北縣中和市立言街39號 02-22228891 | 瀝青、水泥、土壤 |
|  | 中華顧問楊梅試驗室 | 桃園縣楊梅鎮富岡里新明街525號；03-4727262 | 鋼筋、鋼筋續接器、金屬材料、盤式支承、預力錨頭、預力鋼絞線 |
|  | 台灣檢驗科技股份有限公司(台北) | 台北縣五股工業區五工路136-1號；02-22993939 | 鋼筋、金屬材料、建築材料、PVC管 |
|  | 台灣檢驗科技股份有限公司(台中) | 台中縣龍井鄉遊園北路115號；04-26311838 | 金屬材料、建築材料、水泥、鋁合金高架地板、PVC管 |
|  | 台灣檢驗科技股份有限公司(高雄) | 高雄市四維四路7號19樓 07-3306330 | 鋼材、鋼絞索、附加劑、PVC管、水質、止水帶、土壤、水泥、瀝青 |
|  | 國立檢驗科技(股)公司 | 南投縣草屯鎮新庄里芬草路227之13號；049-2302968 | 鋼筋、土壤、混凝兔抗押試驗 |

表5-12　工程檢驗申請單

| 工程名稱 |  | 申請時間 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 段 別 |  | 標別 |  | 編號 |  |
| 預定檢驗時間 | 地 點 (樁 號) | 檢 驗 項 目 | 檢 驗 結 果 |

## 第六章、自主檢查表

### 6.1目的

為避免工程錯誤發生，縮短新進人員學習曲線，俾益加速工進，乃根據施工品質管理標準編撰各分項工程施工自主檢查表。

### 6.2管理要點

施工自主檢查表為各工作項目之作業要點及最可能產生問題之處，以表格化之方式供本所及專業分包商，自行檢驗管制可能發生之缺失。表格如有新增或修改需報工程司代表同意後方可使用新版，並將舊版依程序作廢。

### 6.3本章施工自主檢查表僅列出檢查項目，施工自主檢查表標準值內容之訂定，將依契約圖説及規範規定之標準，分別於各分項施工計畫內註明。

表6-1

○○○工程　第C709A標專案工務所

水泥混﹙噴﹚凝土澆注﹙施工﹚前自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 標別 | C709A | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 結構物樁號 |  | 結構編號及部位 |  |
| 拌合廠 |  | 設計強度 | kg/cm2 |
| 檢驗事項 | 標準值 | 量測值 | 合格 | 不合格 | 備註 |
| 澆注﹙噴射﹚機具安排 |  |  |  |  |  |
| 人力安排 |  |  |  |  |  |
| 施工機具作業通路 |  |  |  |  |  |
| 施工順序安排 |  |  |  |  |  |
| 特密管 |  |  |  |  |  |
| 養治準備 |  |  |  |  |  |
| 震動機 |  |  |  |  |  |
| 滑槽及檔板 |  |  |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |  |  |
| 抽水設備 |  |  |  |  |  |
| 照明設備 |  |  |  |  |  |
| 地質鑑定 |  |  |  |  |  |
| 澆置面處理 |  |  |  |  |  |
| 排水 |  |  |  |  |  |
| 鋼筋網組立 |  |  |  |  |  |
| 冷卻管裝設、試驗及通水 |  |  |  |  |  |
| 灌漿管裝設及試驗 |  |  |  |  |  |
| 止水封及止漿板 |  |  |  |  |  |
| 計量儀 |  |  |  |  |  |
| 預留孔 |  |  |  |  |  |
| 機械埋設物 |  |  |  |  |  |
| 電氣埋設物 |  |  |  |  |  |
| 雜項埋設物 |  |  |  |  |  |
| 施工設備數量及性能檢查 |  |  |  |  |  |
| 施工前清理 |  |  |  |  |  |
| 施工準備 |  |  |  | 包括施工機具、施工人員等 |
| 預定開始施工時間 |  |  |  | 本次預定噴射（澆）注數量 | M2 M3 |
| 施工認可﹕ | 認可時間﹕ |
| 主辦工程師﹕ 工程師﹕ |

表6-2

○○○工程　第C709A標專案工務所

水泥混(噴)凝土澆注自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 標別 | C709A |
| --- | --- | --- | --- |
| 結構物樁號 |  | 結構編號及部位 |  |
| 拌合廠 |  | 設計強度 | kg/cm2 | 編號 |  |
| 1.澆注(噴射)數量 立方公尺(平方公尺) 2.攪拌車數﹕ 部 3.預定澆注(噴射)時間﹕ 4.混(噴)凝土配比 配比編號 添加劑：是□ 否□ 種類： 配比設計強度 kg/cm2 坍度 cm 5.本申請依 年 月 日 編號 檢驗合格記錄表提出 |
| 結 果：□同意 | □改善後再申請 | □ |
| 說明﹕ 1.本項申請應於澆注(噴射)前一日提出。 2.本申請單乙式貳份由現場工程師填具提送,核准後,施工站留存一份,送工安品管站一份。 3.主體工程巨積混凝土澆注前,應提送作業計畫，內容包括﹕ (1)澆注程序 (2)機具作業(含備用量) (3)人力配置 (4)拌合廠作業能量,含水泥、粒料存量及輸送車 (5)故障應變處理 (6)照明設備 (7)安全檢查等項目。 |
| 主辦工程師﹕ 工程師﹕ |

表6-3

○○○工程　第C709A標專案工務所

水泥混凝土澆注前鋼筋、模板自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程工程 | 標別 | C709A | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 結構物樁號 |  | 部位 |  | 日期 |  |
| 承包商 |  | 依據圖號 |  |
| 檢驗部位 | 橋梁＼箱涵＼擋土牆＼隧道＼建築 |
|  | □基礎 □沉箱 □頂版 | □橋墩﹙柱﹚ □橋台 □底版 | □預力樑 □帽樑 □牆體 | □橫隔樑 □側牆 □翼牆 | □橋面版 □欄杆 □ |
| 檢驗項目 | 鋼筋 | □鋼筋尺寸 □補強 □無雜物油污 | □彎鉤、錨錠 □組立穩固 □墊塊（材質： | □搭接：依施工 □無浮銹 ___、尺寸___） | 圖所示_____公分 □位置 | 以上 □間距 □保護層（__cm） |
|  |  | 檢驗結果﹕ 檢驗時間： | □合格 □改善後再驗(應於 月 日前申請檢驗) □ 年 月 日 時 檢驗者: |
|  |  | 檢驗時間： 年 月 日 時 檢驗者: |  |
|  | 模板 | □樣線及高程 （□附驗測記錄） □螺栓及栓緊器 □脫模劑 | □斜度、拱勢 □柱箍 □埋設物 □伸縮縫填充板 | □鷹架 □稜角 □支撐 □止水帶 | □繫桿及數量 □線條平直 □滴水槽 □板面 | □內模尺寸及內撐 □模板厚度 □模內雜物清理 □預留孔 |
|  |  | 檢驗結果﹕ 檢驗時間： | □合格 □改善後再驗(應於 月 日前申請檢驗) □ 年 月 日 時 檢驗者 |
|  |  | 檢驗時間： 年 月 日 時 檢驗者: |
| 備註 | 1.標示為符合規定，為未符合規定。不屬此次檢驗項目者,請刪除。 |
| 主辦工程師﹕ 工程師﹕ |

表6-4

○○○工程　第C709A標專案工務所

水泥混凝土結構物拆模自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 標 別 | C709A |
| --- | --- | --- | --- |
| 結構物樁號（編號） |  | 根據圖號 |  |
| 混凝土澆注日期 | 年 月 日 時 | 拆模日期 | 年 月 日 時 |
| 檢查部位﹕ |  | 橋樑/箱涵/擋土牆 |  |
| □沉箱 | □橋墩(柱) | □預力樑( 型） | □橋面 |
| □基礎 | □橋台 | □橫隔樑 | □頂版 |
| □底版 | □帽樑 | □側牆 | □欄杆 |
| □翼牆 | □牆體 | □ | □ |
| 檢查項目﹕ |  |  |  |
| □試體強度 | □ kg/cm2 |  | □拱架拆卸順序 |
| （拆模時） | □ kg/cm2 | fc＊____倍 | □結構物尺寸 |
| □拆模時間(已達______小時) |  | □平直 |
| □高 程 |  |  | □稜角線 |
| □暴露面品質 |  |  | □ |
| □養治情形： | □濕治法 |  |  |
|  | □化學劑 |  |  |
|  | □__________法 |  |  |
| 檢驗時間 年 月 日 時 檢驗者﹕ |
| 備註﹕ |
| 主辦工程師﹕ 工程師﹕ |

表6-5

○○○工程　第C709A標專案工務所

開挖檢驗自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 標別 | C709A | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 結構物名稱 |  | 位置 |  | 日期 |  |
| 開挖線地質： 1.□符合設計地質條件 2.□不符合設計地質條件 修正或建議： |
| 保護工或弱帶處理： □支保 □石釘 □鋼絲網 □排水孔 □鑲補處理 □連續壁 □其他： 1.規格： 2.間距： 3.方位： 4.長度： 5.寬度： 6.面積： 7.厚度： 8.深度： 9.補充說明： |
| 地質或土壤描述： |
| 備註： |
| 主辦工程師﹕ 工程師﹕ |

表6-6

○○○工程　第C709A標專案工務所

混凝土預拌廠自主檢查表

| 檢查紀錄 |  | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約號碼 |  | 檢查日期 |  |
| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 檢查者 |  |
| 預拌廠 |  | 會同者 |  |
| 檢查結果 符號說明 | ○與規範相符。 X有缺陷需改正後再確認。 △缺點已改正即可。 |
| 項目 | 檢查細項 | 結果 | 項目 | 檢查細項 | 結果 |
| 粒料 | 細粒料篩分析 |  | 粒料儲存 | 各尺寸分開不相混 |  |
|  | 粗粒料篩分析 |  |  | 搬運方式不離析 |  |
|  | 細粒料含水量 |  |  | 地面須堅實 |  |
|  | 細粒料#200含量 |  | 運輸車輛 | 足夠工作需求 |  |
|  | 粗粒料含量 |  | 混凝土 | Cl-含量<0.3Kg/m3(一般) |  |
|  |  |  |  | Cl-含量<0.15Kg/m3(預力) |  |
| 水泥 | 水泥溫度<50℃ |  | 粒料 | 細粒料Cl-含量<0.024%(一般) |  |
|  | 水泥種類 |  |  | 細粒料Cl-含量<0.012%(預力) |  |
| 水 | 冷卻水設備 |  | 記錄 | 電腦自動記錄 |  |
|  | 拌和用水溫度 |  |  | 並造冊送監造單位 |  |
| 混凝土 | 10℃<混凝土溫度<32℃ |  | 材料控管 | 材料名稱 | 今日用量 | 今日進廠量 | 庫存量 | 預估明日進廠量 |
|  | 混凝土坍度 |  |  | 水泥 |  |  |  |  |
|  | 混凝土拌合時間 |  |  | 細骨材 |  |  |  |  |
| 配合比 | 強度規格確認 |  |  | 3/4”粗骨材 |  |  |  |  |
| 附加劑 | 比重(濃度) |  |  | 3/8”粗骨材 |  |  |  |  |
| 計量精度 | 水泥≦1% |  |  | 附加劑 |  |  |  |  |
|  | 粒料≦1.5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附加劑≦3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 水泥累積用量： |

主辦工程師：　　　　　　　　　　　　工程師：

表6-7

○○○工程　第C709A標專案工務所

鋼筋施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合格 | 不合格 | 備註 |
| 主筋 | 1 | 鋼筋號數、尺寸、數量符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工前檢視高程、位置 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 鋼筋間距，搭接長度位置正確 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 量測保護層厚度、符合規定 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 鋼筋垂直度、水平檢視 |  |  |  |  |  |
| 箍筋 | 1 | 彎鉤長度、大小符合規定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 彎鉤位置確實能框住主筋 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 彎鉤、副筋、主筋捆紮穩固 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 開口位置、尺寸確實 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 開口補強筋，符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 預埋管件、位置、數量正確無誤 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 鋼筋外觀潔淨 |  |  |  |  |  |
| 備註：檢核上述項目同意組模 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　工程師：

表6-8

○○○工程　第C709A標專案工務所

模板施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合格 | 不合格 | 備註 |
| 放樣 | 1 | 施作高程中心線、模板線放樣 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 預留開口位置放樣正確無誤 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 預埋管件、位置、數量正確 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 檢測上次施工之完成面精確度 |  |  |  |  |  |
| 組立 | 1 | 模板面完整無損 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面板是否緊密平貼橫貫角材 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面板接縫平順 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 脫模劑均勻塗佈 |  |  |  |  |  |
| 封模 | 1 | 模版面位置，正確垂直 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 斜撐補強角材佈設正確足夠 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺栓拉桿佈設高程、位置、數量、符合需求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 螺栓拉桿緊密穩固 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 澆置高程完成面標示明確 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 預埋管件安裝，固定完成 |  |  |  |  |  |
| 清潔 | 1 | 結構體內確實沖乾淨、無雜物 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板、鋼筋、混凝土面沖潔淨 |  |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　　工程師：

表6-9

○○○工程　第C709A標專案工務所

水泥混凝土施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合 格 | 不合格 | 備註 |
| 清潔 | 1. | 施工架是否確實檢查裝設穩固 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 混凝土澆置範圍內鋼筋、模板、混凝土面是否沖洗清潔 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 內、外裝止水帶面是否沖清潔、平整 |  |  |  |  |  |
| 澆置 | 1. | 施工機具、器材性能及數量是否符合需求 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 施工人數量是否符合需求 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 混凝土澆置時，鋼筋、模板是否派人看顧 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 模、預留筋(續接器)預埋管件位置是否遭混凝土沖擊位移 |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 澆置順序是否依計畫分層確實搗實 |  |  |  |  |  |
| 完成面 整修 | 1. | 止水帶是否平整被混凝土包裹 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 混凝土完成面是否與止水帶中心齊平 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 混凝土完成面高程與平整是否符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 止水帶外露部份混凝土渣是否清理 |  |  |  |  |  |
| 澆置後 | 1. | 養護、拆模時間 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 蜂窩、不良處 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 平整、垂直度 |  |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　　工程師：

表6-10

○○○工程　第C709A標專案工務所

基礎、墩柱、帽樑 施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合 格 | 不合格 | 備註 |
| 測量定位 | 1. | 結構位置 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 放樣尺寸 |  |  |  |  |  |
| 開挖及樁頭處理 | 1. | 開挖區抽水是否影響鄰近結構物 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 樁頭處理之混凝土品質確認 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | PC面設計高程檢測 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 樁頭與基礎底層鋼筋間距 |  |  |  |  |  |
| 鋼筋彎紮 | 1. | 鋼筋號數形狀長度位置符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 鋼筋保護層 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 鋼筋組立穏固 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 鋼筋續接位置、長度 |  |  |  |  |  |
| 模板支撐 | 1. | 模板尺寸是否正確 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 支撐是否牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 高程是否檢測 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 地面夯實是否確實 |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 支撐架結構安全狀態 |  |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　工程師：

表6-11

○○○工程　第C709A標專案工務所

橋梁就地澆置工法 施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合 格 | 不合格 | 備註 |
| 整地及支撐架組立 | 1 | 支撐處地面夯實是否否實 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支撐架結構是否牢固安全 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 工作架安全狀態 |  |  |  |  |  |
| 模板支撐 | 1 | 高程是否正確 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 超高、預拱是否正確 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板尺寸是否正確 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支撐是否牢固 |  |  |  |  |  |
| 混凝土澆置前檢查 | 1 | 鋼筋根數、直徑、間距 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼筋、續接位置、長度 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 預力套管數量、位置、尺寸是否正確 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 澆置順序、速度控制是否適當 |  |  |  |  |  |
| 施預力灌漿 | 1. | 混凝土達施預力強度(280kg/cm2) |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 施預力之順序、拉力伸長量之確認 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 測量施預力後拱起量 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 確認回漿量及注漿量 |  |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　工程師：

表6-12

○○○工程　第C709A標專案工務所

路堤填築施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合 格 | 不合格 | 備註 |
| 路堤填築施工 | 1 | 料源是否為適用材料 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 每層填築厚度是否≦30cm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 是否整修出路拱排水坡度 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 岩石料頃卸卡車卸料是否造成粒料分離 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 是否為最佳含水量 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 陰雨前是否作封面處理 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 邊坡穩定是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 路面排水是否良好 |  |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　工程師：

表6-13

○○○工程　第C709A標專案工務所

瀝青混凝土施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合 格 | 不合格 | 備註 |
| 鋪設 | 1. | 施工機具、器材性能及數量是否符合需求 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 施工人數量是否符合需求 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 粒料是否分離 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 拌合是否均勻 |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 瀝青混凝土溫度是否合適 |  |  |  |  |  |
|  | 6. | 鋪設厚度是否足夠 |  |  |  |  |  |
| 完成面 整修 | 1. | 完成面高程與平整是否符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 滾壓次數是否足夠 |  |  |  |  |  |
| 澆置後 | 1. | 平整、垂直度 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 不良處 |  |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　　工程師：

表6-14

○○○工程　第C709A標專案工務所

懸臂工法鋼筋施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 項次 | 檢查細項 | 標準值 | 量測值 | 合 格 | 不合格 | 備註 |
| 鋼筋組立及預力套管配置、預力端錨安裝 | 一 | 底腹版部分: |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 鋼筋尺寸、數量、間距 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 鋼筋搭接位置、長度 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 預力套管、端錨位置與高程 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 人孔(80cm∮)配置 |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 交控管線預埋件安裝 |  |  |  |  |  |
|  | 6. | 保護層厚度 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 頂版部分： |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 鋼筋尺寸、數量、間距 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 鋼筋搭接位置、長度 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 預力套管、端錨位置與高程 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 工作車預埋件位置 |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 洩水座槽安裝 |  |  |  |  |  |
|  | 6. | 交控管線預埋件安裝 |  |  |  |  |  |
|  | 7. | 混凝土澆置完成面高程(含預拱度)之控制角鐵舖設 |  |  |  |  |  |
|  | 8. | 高拉力鋼棒是否旋緊、施預力 |  |  |  |  |  |
|  | 9. | 保護層厚度 |  |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　　工程師：

表6-15

○○○工程　第C709A標專案工務所

懸臂工法施工自主檢查表

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
|  |  | 檢查者 |  |
| 施工位置 |  | 結構物名稱 |  |
| 檢驗時機 | □1.施工中檢查 | □2.完工檢查 | □3.複驗 |
| 檢查結果 符號說明 | ○：與設計圖相符 △：缺點已改正即可 | X：構造上有缺失需改正後再確認 |
| 項目 | 檢查細項 | 結果 | 項目 | 檢查細項 | 結果 |
| 固定工作車、推進軌道 | 確定模板是否全部脫離 |  | 混凝土澆置 | 澆置順序、速率 |  |
|  | 工作車主構架後支撐錨錠鋼棒是否固定 |  |  | 人員、機具是否備齊 |  |
|  | 推進時是否鬆解軌道錨錠螺栓 |  |  | 混凝土品管 |  |
|  | 推進後是否固定軌道於新位置 |  | 施預力灌漿 | 確認混凝土強度達280kg/cm2 |  |
| 固定軌道、推進工作車 | 工作車主構架後支撐錨錠鋼棒是否固定 |  |  | 確認施預力之順序、拉力、伸長量 |  |
|  | 主千斤頂是否頂緊固定 |  |  | 塞孔錨碇後確認滑動量 |  |
|  | 前方滾輪是否離開軌道 |  |  | 測量施預力後拱起量 |  |
|  | 工作車主構架縱向大梁是否平直 |  |  | 確認回漿及注漿量 |  |
|  | 軌道是否墊平 |  |  |  |  |
| 模板組立 | 模板尺寸是否正確 |  |  |  |  |
|  | 支撐是否牢固 |  |  |  |  |
|  | 超高、預拱是否調整 |  |  |  |  |
|  | 高程是否檢測 |  |  |  |  |
| 鋼筋組立及預力套管安裝 | 鋼筋根數、直徑、間距 |  |  |  |  |
|  | 鋼筋續接位置、長度 |  |  |  |  |
|  | 保護層厚度 |  |  |  |  |
|  | 預力套管數量、位置、尺寸 |  |  |  |  |
| 備註 |
| 檢驗結果: | □合格 | □不合格 |

主辦工程師：　　　　　　　　　　　　工程師：

## 第七章、不合格品之管制

### 7.1目的

為維持工程產品之最適品質，並使工程施工順暢的進行，藉以提高工程施工效率及效能，而製定本辦法對不合格工程產品作必要之管制措施。

### 7.2適用範圍

本內容適用於本公司之所有與工程施工過程有關之不合格品。

### 7.3作業內容

對於階段性完成之工程，在進行下一步驟之後續施工時，必須派工程師核對圖說、檢驗紀錄及相關之規範，若發現有不符合契約規範之處，立即採取矯正措施，以防止錯誤施工，損及工程品質。

1. 材料檢驗與試驗

(1)材料若經檢驗或判定為不合格材料時，品管工程師應在送貨單據上、領/退料單上，註明為不合格，併同該試驗報告呈工地負責人核閱後，歸入不合格檔案中追縱辦理。並立即以書面通知供應商儘速改善，如無法改善者應儘速將不合格材料運離工地。退料時應填寫退料記錄單，並請供應商簽認檢驗不合格遭退料之數量，現場並應拍照存證一併納入不合格檔案中備查並追蹤。在退料時如有必要則會同監造單位至現場辦理退料。

(2)品管工程師應統計及評估不合格率較高之供應商，以書面通知改善，必要時予以拒絕供料。品管工程師並應追蹤辦理各項各項材料之檢驗與試驗，至合格為止才能供料，否則一律運離工地。

(3)檢驗不合格或有瑕庛之產品，應予區隔，並作明顯標誌必要時以警示帶輔助標示，以免遭誤用。

2. 材料檢驗不合格之處理方式

(1)上述產品經與監造單位協調，並取得監造單位之書面認可後，得以下列方法處理之：

A. 可以使用

B. 扣款後同意使用

C. 修改或補強後同意使用

D. 重試驗合格後使用

E. 報廢(廢棄)

(2)不合格產品之管制作業程序，詳如圖7-1流程圖。

(3)追查表

A. 不合格報告書如表7-1。

B. 材料退料記錄單如表7-2。

3. 施工檢驗

工程師對於每一階段之工程施工前，必須詳細核對圖說、研讀契約規範與特定條款之相關規定、查閱材料檢驗報告是否合格、熟悉現場作業環境、現場材料及施工機具置放位置、各項檢驗紀錄，若發現有不符合契約規範圖說之處，立即採取矯正措失填寫不合格報告書追蹤，以防止缺失未改正前被繼續施工。

4. 施工檢驗不合格之處理方式

施工檢驗不合格，經報主管機關核准後，得以下列方法處理之：

(1)扣款後同意使用。

(2)修改或補強後同意使用。

(3)報廢（廢棄）敲除後重作。

圖7-1　不合格產品之管制作業程序流程圖

表7-1　不合格報告書

編號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：

| 專案編號 | 專案名稱 | 契約編號 | 契約名稱 | 廠商名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C709A標 |  |  |  |  |
| 類別 | 1.工程 2.材料 3.其他 |
| 不合格記事： |
| 不合格原因分析： |
| 不合格分類: | 1.主要缺失 | 2.次要缺失 |
| 建議採取補救措施： |
| 副本抄送: | 1.協力廠商 | 2.施工所/站 |

工地負責人：　　　　　　　　　站長：　　　　　　　　　品管：

表7-2　材料退料記錄單

編號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：

| 工程名稱 | 臺中生活圈2號線東段、臺中生活圈4號北段與平面延伸段及大里聯絡道工程 | 標別 | C709A標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退料日期 |  | 試驗編號 |  |
| 材料名稱 | 退料情況及數量 | 代表試驗編號 |
| 附件 |  | 備註 |  |

監工單位：　　　　　　　　　　　　　　　　承包商：

說明：

1.本記錄單適用於承包自備材料，試驗不合格需予退料時填寫，請監工人員確實清登錄

2.辦理退料時，督導工務所得視需要會辦簽認。

3.監工人員應會辦，在不損傷材料原則下，於待退材料上做上記號。

4.必要時監工單位得拍照存證並將照片列為本記錄單附件，其它相關資料（如：磅單、材料計算表）亦請一併附存。

5.本記錄單一式三份一份，承商存檔一份，一份監工單位保存，一份送督導工務所存查。

## 第八章、矯正與預防措施

依「公共工程施工品質作業要點」規定，品管人員工作重點之一，應辦理品管統計分析，並依統計結果，提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。

### 8.1矯正措施

1. 採行矯正措施之時機當現存不符合材料或施工缺失經常發生；或嚴重性較大，業主抱怨時，由品管人員填具『異常矯正與預防處理紀錄表』（表8-1）。提呈工地負責人，由其判定是否屬重大異常及責任歸屬。

2. 矯正措施執行之流程（圖8-1）。

3. 矯正措施結果之紀錄

(1)品管人員填寫「異常矯正與預防處理紀錄表」。詳述該異常現象，分析異常原因，並擬具矯正措施。必要時檢附該異常照片、圖面及相關紀錄。異常發生經工地負責人判定為重大異常時，將「矯正處理紀錄表」影本副知總公司稽核組列管，稽核組將該項紀錄登錄於「矯正/預防處理彙整總表」。

(2)矯正與預防措施執行完畢後，由總公司稽核部門，會同品管負責人及工地負責人，確認效果並做成評估，若效果不彰則由總公司重擬對策；非屬重大異常案件，則由工地自行處理，呈工地負責人校核確認與評估後結案。

(3)本專案應於異常發生後三個工作天內填妥之「矯正處理紀錄表」提呈工地負責人，由其判定是否屬重大異常及責任歸屬。

(4)異常發生時主辦單位依據擬定之矯正措施執行改善，如涉及其他單位配合，則於「矯正處理紀錄表」中會簽配合單位。

(5)在相關單位改善完成後，管理代表對其改善效果確認及評估，並將其方法標準化，做為預防或教育訓練資料。

(6)矯正措施處理完成後，須將相關資料列管存檔。

4. 矯正措施成效之評估方法

品管人員將該項紀錄於「異常矯正與預防處理彙整總表」（表8-2）。矯正措施執行完畢後，由主辦單位會同品管負責人及工地負責人，確認效果並做成評估，若效果不彰則由主辦單位重擬對策；非屬重大異常案件，則由主辦單位自行處理，呈工地負責人校核確認與評估後結案。

### 8.2預防措施

1. 採行預防措施之時機

本公司管理代表於年度管理審查會議前或其認定必要時機，檢視品質目標、內部稽核結果、產品與流程的監控及量測、矯正措施、不合格品處理資料、業主滿意資料與業主抱怨等資料，若發現有潛在的不符合狀況與趨勢時，將採取必要之預防措施，並填報『預防處理紀錄表』。採行預防措施之時機如下：

(1)統計資料顯現品質不穩定時。

(2)內部稽核判定必要時。

(3)經由統計分析研判。

(4)業主資料顯示品質異常時。

(5)其他經由管理審查會議討論決定者。

2. 預防措施執行之流程（圖8-2）

(1)當工程人員在進料時、工程進行中及最後檢驗階段發現不合格，工程人員應立即填寫異常情形，呈品管負責人審核以判定執行品質異常預防。

(2)品管人員統計資料發現品質有異常之趨勢，應立即填寫異常情形，呈品管負責人審核以判定執行品質異常預防。

(3)內部稽核判定不合格事項應有預防措施時，應由稽核人員通知發生單位以執行品質異常預防。

(4)管理審查會決議或總經理指示，由承辦人員執行品質異常預防。

3. 預防措施結果之紀錄

所採行措施之結果紀錄類似矯正紀錄。

4. 預防措施成效之評估方法

採取必要之預防措施，以消除潛在不符合之原因，以防治不符合狀況之發生，是品質管理最重要的精神之一，在相關單位改善完成後，工地負責人對其改善效果確認及評估，並將其方法標準化，將相關資料列管存檔做為預防或教育訓練資料。

圖8-1　矯正措施流程圖

圖8-2　預防措施管制流程圖

表8-1　異常矯正與預防處理紀錄表

○○○工程　第C709A標專案工務所

| 發生單位 |  | 發生日期 |  | 登錄編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 異常現象與原因：□重大損失或損害商譽□連續三次不合格□主要工程瑕疵□進度落後□重大工安事故 □潛在異常 |
| 矯正與預防措施： 矯正期限： 審查結果：□同意 □其他單位： |
| 部門主管 | 單位主管 | 承辦人員 |
| 改善結果評估： □符合要求，可結案 □其他說明： |
| 部門主管 | 單位主管 | 承辦人員 |

表8-2　異常矯正與預防處理彙總表

○○○工程　第C709A標專案工務所

| 項次 | 處理紀錄編號 | 發生單位 | 發生日期 | 異常現象概述 | 承辦人 | 結案日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

單位主管：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製表：

## 第九章、內部品質稽核

### 9.1目的

品質稽核為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執行之各項品質活動是否有效落實執行，確保施工所各單位之品質系統有效運作，且能適切地達成目標及工程主辦機關之要求。本章之內部稽核為品管人員對工地施工人員落實品質制度所做稽核，對稽核完成後之矯正回饋措施與第八章連結。

### 9.2範圍

包含本工程全部品質管制作業，規範本工程內部、外部品質稽查之作業，藉以驗證本施工所、分包商、供應商、製造商各項品質管制作業是否符合品質系統文件之規定。

1. 當稽核時程排定後，稽核小組長將先非正式與受稽核單位聯繫，告知稽核的範圍及雙方皆可行的日期，在於行前適當的日期內，書面通知受稽核者，其內容將包括：日期、時間、目的、範圍、稽核成員及希望對方配合的事項。在確認稽核時程後，稽核小組長將針對主要稽核計畫所訂定之目的與範圍，收集相關資料，內容包括：計畫書、程序書、檢測計畫、規範、圖說、自主檢查表等，如以往已有稽核紀錄者歷次稽核報告亦一次取得。對所獲得之制度文件、規範等有發佈版次者，稽核小組將向受稽核單位確認版本之適切性。

2. 內部品質稽核改善、矯正與追蹤

受稽核單位將於改善期限前，提出書面品質稽核改善對策與預防措施。內稽小組與本所品管人員負責追蹤各受稽核單位於改善期限內完成矯正措施，並做成紀錄。

### 9.3依據

ISO10011稽核指導綱要。

### 9.4定義

1. 內部稽核：一項有系統且獨立性的查驗，用以研判品管活動及其相關結果是否與計畫的安排相符，及計畫是否予以有效執行，並可適切的達成目標。

2. 定期內部稽核：依核定之年度內部品質稽核計畫，對各相關單位作定期之稽核。

3. 不定期內部稽核：有下列情形時應實施不定期稽核：

(1)制度有重大變化時。

(2)施工管理作業有重大異常或客戶抱怨頻繁時。

(3)作業潛在危險性較高時。

(4)預算超支有擴大之虞時。

4.不符合事項

(1)主要缺失：系統某程序完全無執行或同一缺失連續三次無有效矯正或有明顯且嚴重危害工程品質及嚴重浪費預算成本者。

(2)次要缺失：單獨違反系統程序要求事件者。

(3)建議事項：有潛在不恰當者。

### 9.5權責

1. 稽核計畫之擬定：營建部工安品保組。

2. 稽核計畫之核准：管理代表。

3. 內部稽核之執行：稽核小組成員。

4. 稽核結果之審核：稽核小組成員/營建部工安品保組。

5. 報告跟催及保存：稽核小組成員/營建部工安品保組。

### 9.6作業內容

1. 內部品質稽核之作業流程，詳圖9-1。

2. 年度內部品質稽核計畫之擬定，由工安品保組於年度開始適時提出，並呈管理代表審核後，據以執行。

3. 稽核小組之組成

(1)稽核小組之成員由管理代表指派適任人選擔任。

(2)合格之稽核人員，需同時符合下列之條件：（但經特別核准者除外）

A. 學歷：大專（含）以上。

B. 經歷：一年以上相關工作經驗。

C. 曾接受本公司內/外相關訓練合格且有證明者。

4. 內部品質稽核之執行

(1)稽核員應依表9-3之格式，備妥必要之檢查表。

(2)稽核員之稽核態度應：

A. 客觀行事、不踰越稽核範圍。

B. 審慎處理經手資料，確保文件之機密性。

C. 收集證據，可透過面談、文件紀錄查閱及相關區域活動之觀察。

D. 稽核員對於內部稽核結果必須加以說明。如符合、不足或不符合等。

(3)稽核員發現不符合事項時，應填入表9-4「內部品質稽核矯正措施通知（CARs）」，描述不符合事項之狀況。

(4)稽核行動完成後，稽核者與被稽核者須適切舉行雙向溝通，說明稽核結果並確認所有發現之缺失，被稽核者均已確實瞭解。

(5)「內部品質稽核矯正措施通知」，由受稽核者簽署確認後，影印一份交被稽核者留存作為改善矯正之依據；正本由稽核者帶回以方便彙整檢討及追蹤結案之依據。

5. 內部品質稽核缺失改善之跟催結案

(1)被稽核者執行矯正並提供改善實證（如相片或附件）。

(2)建議事項可於下次稽核時再確認。

6. 稽核結果之檢討

稽核結果須適切彙整，適時提交管理審查會議中檢討，及採取必要之矯正預防措施。

### 9.7品質稽核頻率

內稽小組依據表9-1「年度內部品質稽核計畫表」之進度執行內部品質稽核。除定期稽核計畫外，品管負責人可依據不定期稽核適用情況，決定實施不定期內部品質稽核時機實施現場作業與品質文件稽核。

圖9-1　內部品質稽核作業流程

表9-1　○○○年度內部品質稽核計畫表

○○○工程股份有限公司

| 稽核編號 | 受稽核單位 | 稽核項目 | 實施日期 | 稽核人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

備註：1.稽核性質：□定期□不定期

2.受稽核部門要求變更日期，應於二日前通知稽核小組

稽核小組：　　　　　　　　　　管理代表：　　　　　　　　核准：

表9-2　內部品質稽核通知單

○○○工程股份有限公司

| 受稽核單位 |  | 通知日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稽核日期/時間 | 年 月 日 時 分 |
| 稽核前會議 | 時間： 地點： | 稽核後會議 | 時間： 地點： |
| 項次 | 引用文件 |  |
| 備註 | 受稽核單位要求變更日期，應於二日前通知稽核小組組長 |
| 稽核員 |  | 稽核小組組長 |  |

表9-3　內部品質稽核檢查表

○○○工程股份有限公司

頁次：

被稽核單位/部門：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

| 項目 | 項次 | 檢查事項 | 查核結果 | 事實陳述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 不足 | 無 |  |

被稽核單位會同人員：　　　　　　　　　　　稽核員：

表9-4　內部品質稽核矯正措施通知（CARs）

○ ○工程股份有限公司

| 被稽核單位/工程名稱 |  | 稽核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被稽核單位地址 |  | CARs’NO |  |
| 被稽核者簽名 | 職稱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽核員簽名 | 單位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合事項：(此不符合事項需於三週內完成改善矯正) 被稽核者確認： |
| 矯正預防措施說明：(除了具體陳述外，必要時需提供相片或附件) 被稽核單位主管： 日期： |
| 改善確認：□未符合要求□應再矯正□符合要求□其他 (說明) 稽核單位主管： 稽核員： |

## 第十章、文件紀錄管理系統

### 10.1目的

建立本所之文件與記錄管制作業準則，使品質管制作業有完整及充分的客觀憑證，以確保：

1. 各承辦人員，能適時獲得適當且有效之文件。

2. 過時與無效之文件不致被誤用。

3. 記錄做有系統的分類保存管理使容易查閱，以作為品質改善、評估品管績效之參考依據及累積經驗。

### 10.2範圍

凡制度運作所使用（或衍生）與品質及技術有關之標準書、技術文件及品質記錄均屬之。

1. 標準書：凡本公司或本所頒行之品管手冊、規章、作業程序書及專案品管計畫等制度及程序文件資料，統稱為標準書。

2. 技術文件：為執行專案工程施工作業所製訂或依據之文件，如有關規章、說明、方案、一般規範、技術規範、設計圖、施工圖、施工計畫、特定條款、工程標準作業程序及送審文件等，統稱為技術文件。

3. 品質記錄：執行品質經營而提供執行活動或已達到結果之客觀證據的記錄文件。

### 10.3作業內容

1. 品質文件之管理

(1)品質系統有關之文件簡稱品質文件，以下列幾項基本原則管理：

| 文件類別 | 主管單位 | 管制章 | 處理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本公司頒行之標準書 | 事務站 | 文件管制章 | 分發／傳閱 |
| 本所制定之標準書 | 事務站 | 文件發行章 | 分發／傳閱 |
| 提送工程司審核之技術文件 | 施工所／站 |  |  |
| 工程司認可之技術文件(不含圖說、文、函、備忘錄) | 內業站 | 文件管制章 | 分發／傳閱 |
| 工程司認可之設計圖 | 內業站 | 文件管制章 | 分發／傳閱 |
| 工程司認可之施工圖 | 施工所／站 | 文件管制章 | 分發／傳閱 |
| 和品質有關之文、函、備忘錄 | 事務站 |  | 分發／傳閱 |
| 國際標準、國家標準、工安環保類政府法令、規章 | 工安品保站 | 文件管制章 |  |
| 營建類政府法令、規章 | 內業站 | 文件管制章 |  |

(2)品質文件依類別彙整於文件記錄索引表（表10-1）及提送工程司審核之技術文件登錄管制總覽表（表10-4）方式列管或依各專案品管計畫特有之格式報表實施管制，設計圖及施工圖則另以圖號編列管理。

(3)圖10-1品質文件管制作業流程

圖10-1　品質文件以下述作業方式管理

A. 品質文件之創稿、修稿及辨識

品質文件草案由主管單位負責起草與有關單位連絡後作成，並於內部檢討會中提案討論及確認；各相關單位若認為有必要時，得提案申請召開審議會議，會同原起草負責單位，對現行之品質文件予以檢討修訂。有關國際標準、國家標準、各類政府法令、規章由主管單位確認其有效性。

B. 品質文件之編碼

(A)依承包商頒行之標準書編碼依其編號。

(B)依業主制訂之標準書編號以QD（Quality Document）起頭，其後接五位數字，該五位數字之編號原則如下：

| 前兩位數字 | 中間壹位數字 | 末尾數字 |
| --- | --- | --- |
| 按計畫成立先後順序編排，但有本所全體一致性者則編號為。 | 所本部事務 | 按制定先後順序編排 |
|  | 事務站事務 |  |
|  | 內業站事務 |  |
|  | 工安品保站事務 |  |
|  | 施工所/站事務 |  |
|  | 測量站事務 |  |

(C)工程司提供及提送工程司審核之技術文件資料，依照工程司規定之方式辦理。

C. 品質文件之分發

(A)品質文件經核定後，原稿交各主管單位負責統籌管制存檔備查。

(B)凡經核定分發之品質文件(文、函、備忘錄除外)，本公司頒行之標準書，由事務站複印後在文件每頁右下角，加蓋藍色「文件管制章」戳記；本所標準書由事務站編印後在文件每頁右下角，加蓋藍色「文件發行章」戳記；工程司認可之設計圖／施工圖，由內業站／施工所／站複印後在文件每頁右下角，加蓋藍色「文件管制章」戳記如為裝訂完整之計畫書、複製之規範、特定條款等允許於封面或首頁加蓋藍色「文件管制章」戳記即可，按「核定之文件分發管制表」（表10-2），辦理分發管制至有關部門或協力廠商。新版文件發放時，應注意傳遞時效之掌握及舊版文件之抽換。標準、法令類文件原稿由主管單位統籌管制存檔備查，並不辦理分發，各單位如有需要時，可至主管單位查閱。

(C)其餘之文、函、備忘錄等品質文件則視需要由主管單位以簽辦單辦理分發；如需轉發協力廠商時，得以發文方式辦理分發。

(D)部門主管對於分發到之品質文件，應利用「核定之文件傳閱單」(表10-3)或簽辦單，知會部門內相關承辦人員，務必使文件傳遞至需使用該文件之承辦人員手上。

D. 各有關部門之主管，應對所分發到之品質文件，負保管之責，並管制複印，若工作有異動，應列入移交。

(4)回收及作廢

品質文件如果修訂或廢止時，舊文件由各主管單位確實收回或予以銷毀，並將處理情形登錄於成重新填寫之核定之文件分發管制表（表10-2）內，以免舊文件被誤用。如舊文件仍具參考價值者，可於加蓋「文件作廢章」後仍然保存，但僅供作為參考之用。

A.圖10-2監造單位認可之技術文件資料管制作業流程。

圖10-2　監造單位認可之技術文件資料管制作業流程

B. 提送監造單位審核之技術文件資料管制作業流程。

(A)各權責單位參照施工規範及搜集相關資料製訂。為有系統的管制，由內業站/施工所/站建立「提送監造單位審核之技術文件登錄管制總覽表」（表10-4）管制。

(B)圖10-3提送監造單位審核技術文件管制作業流程。

圖10-3　提送監造單位審核技術文件管制作業流程

C. 主管單位需建立現存文件記錄索引表（表10-1），文件如有增減或修訂時應即時更新，以確保正確性。

D. 技術文件之保存年限，需至少保存至工程保固期滿。

2. 品質記錄之管理

(1)圖10-4作業流程

圖10-4　作業流程

(2)作業內容說明

A. 各相關站按實際執行狀況規劃依其文件記錄檔案類別建檔，並提供已建立之品質檔案初稿，交工安品保站彙整。

B. 工安品保站製作「品質檔案總覽表」（表9-5）並統一編碼，且督導各站按品質記錄之不同類別，建檔並管制。

(A)檔案編碼採用『七碼』；大分類2碼、中分類2碼、細分類3碼。

(B)大分類：按ISO-9002之章節順序編碼使用（01-19）

(C)中分類：由本公司統一規定。

(D)細分類：共三碼，第一碼代表主管單位，如下表所示；第二及第三碼則依序編碼，同一性質、內容之記錄編碼相同。

| 細分類第一碼 | 代表主管單位 |
| --- | --- |
| 1 | 事務站 |
| 2 | 內業站 |
| 3 | 工安品保站 |
| 4 | 施工所／站 |
| 5 | 測量站 |

3. 各站依下列管理要點執行蒐集／識別／歸檔／查閱／保管／處置等管理活動。

A. 蒐集

(A)各站依據作業程序書、施工計畫、品質管裡計畫書及實際管理需要，蒐集及記載品質記錄。

(B)各站長應審查品質記錄之完整性與適切性，若契約規定需經監造單位核准簽章，則應從其規定；其餘契約無規定者，則由有關主管人員簽章。

B. 識別

(A)記錄表單格式按相關品質文件規定格式辦理，唯表頭部份因專案工程之規定、施工所組織編制特性而有所不同。

(B)記錄應清晰、完整且易於閱讀，所書寫之記錄應為不易擦拭之形式，倘若有修改時，必須加蓋印章於修正處。

C. 歸檔

(A)各類記錄表單，應分門別類歸檔。

(B)檔案卷宗之格式，以採用活頁式為原則，以方便調閱取用。

(C)各站依業務劃分，各自歸檔保存，但需提供所擁有之檔案一覽表，由工安品保站彙整編碼製成「品質檔案總覽表」，以方便管制。

(D)檔案首頁標記開（關）檔日期，次頁設置「文件記錄索引表」，以方便調閱，一般同性質之施工日報表、記錄等則可依主辦者認定是否需要再予設置。

D. 查閱

(A)查閱人員於調閱完畢後，應將原抽出之資料歸檔。

(B)借出之記錄文件應維持其完整性，使用後應儘速歸還。

E. 保管

(A)由各站自行保管其品質記錄於適當場所，以避免損壞。

(B)記錄若以電腦儲存，須複製備份資料，以防資料流失。

(C)記錄之保管年限，除另有規定外，原則上其保管年限至契約保固期滿為止。

F. 處置

(A)品質記錄達保存年限後，由各經管單位決定處理方式，未達保存年限前，不得棄置、銷毀。

(B)若工程結束後，本所奉令撤銷，則所經管之品質記錄應報上級單位指派人員保管或處置。

表10-1　文件、紀錄索引表

| 日期 | 文號 | 收／發文單位 | 主旨 | 處理情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表10-2　核定之文件分發管制表

| 文件名稱 | 文號 | 日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |

| 分發單位 | 分發編號 | 領收人簽名 | 簽收日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表10-3　核定之文件傳閱單

| 站別 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意事項： 站長： |
| 傳閱文件 |
|  | 文件編號 | 文件名稱 | 版次 |
| 傳閱同仁簽名 |
| 簽名 | 日期 | 簽名 | 日期 |
| 備註： |

表10-4　提送監造單位審核技術文件登錄管制總覽表

| 審驗申請單文號 | 送審文件名稱 | 送審日期 | 回覆日期 | 核定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表10-5　品質檔案總覽表

| 序號 | 紀錄檔案名稱 | 編碼 | 保管單位 | 保存年限 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

向

☆：檢驗停留點

承包商

監造單位

督導工務所

填寫試驗申請單

送監造單位

會同承商現場取樣

辦理試驗

試驗成果評估

評估結果通知有關單位

備查

合格者採用，不合格者複驗或退回

依材試權責提出申請

填寫委託試驗申請單送監造單位

會同承商現場取樣

辦理委外試驗

上部結構(國姓段)

主辦:○○○

下部結構(國姓段)

主辦:○○○

品管負責人

○○○

拌和廠

廠長：○○○

專任工程人員

○○○

品委會

工程司

品管組織

工務所所長

○○○

路工、橋樑

專業分包商

草屯站

主辦:○○○

橋樑

專業分包商

測量

專業分包商

隧道站(國姓段)

主辦:○○○

隧道

專業分包商

測量站

主辦:○○○

路工站(國姓段)

○○○

路工、交控系統

專業分包商

內業站

主辦:○○○

工安環保負責人

○○○

試驗工程師

○○○、○○○

技術員：○○○

工務所副所長

○○○

總公司