地方溝渠清疏及稽查作業機制
一、	各縣市政府應要求所屬清疏單位及鄉鎮市公所於年度開始時提報當年度轄區內溝渠之清疏計畫，其內容項目如下：
（一）轄區內各村里溝渠分布及近年清淤辦理情形概況。
（二）年度清疏預算及來源。
（三）清疏單位、範圍、責任分工、人力、機具及作業能量概估。
（四） 1至12月各村里每月預定清疏之長度目標值（如附表1）。
（五）清疏產出之淤泥及垃圾等廢棄物之處置方案。
二、縣市政府所屬清疏單位及鄉鎮市公所對轄區內溝渠應定期檢查及清疏，以維持應有之通水功能；其有下列情形者，應優先清疏：
（一）地勢低窪及易淹水地區：
1.	管涵淨高在2公尺以上者，淤泥量超過淨高10%以上。
2.	管涵淨高在1至2公尺之間者，淤泥量超過淨高8%以上。
3.	管涵淨高在1公尺以下者，淤泥量超過淨高5%以上。
4.	道路之側溝淤泥量達5公分以上。
5.	其他嚴重妨礙通水功能之情形。
（二）其他地區：
1.	淤泥量超過管涵淨高之15%以上。
2.	4公尺以上道路之側溝淤泥量達5公分以上。
3.	其他嚴重妨礙通水功能之情形。
三、溝渠清疏之作業方式如下：
（一）汛期開始前，應依前項清疏之辦理原則，完成轄區內各村里溝渠之全面檢查及清疏作業。
（二）於中央氣象局對當地發布颱風警報或豪雨以上特報後，即應辦理重點式之檢查，並對淤積嚴重溝渠辦理緊急性之清疏作業，以加強低窪、易淹水或瓶頸段等地區溝渠之通水功能。
（三）於颱風、豪雨過後，應儘速辦理轄區內各村里溝渠之全面檢查，據以依前項清疏之辦理原則排定優先順序辦理清疏，並調整前項計畫所訂以後各月預定清疏之長度目標值。
（四）4公尺以上道路之側溝及重要之箱涵、涵管完成清疏後，應予拍照或攝影存證，必要時應請當地村里長現勘確認，以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等責任之釐清。
（五）設置溝渠清疏查報專線電話，隨時受理民眾通報溝渠淤積阻塞或請求清疏案件，並應儘速處理。
 四、溝渠檢查及清疏之重點如下：
（一）溝渠阻塞情形：淤泥、土石、垃圾及雜物等是否影響排水之順暢；對於臨近可能掉落溝渠並阻礙排水之潛在漂浮物或廢棄物，應儘速清除。
（二）餐飲業、市場等商家、攤販集中處：臨近溝渠是否出現油污、菜渣、垃圾等，應立即要求限期改善，情形嚴重者並應予以告發取締。
（三）營建工地處：臨近溝渠是否出現泥漿、雜物、廢棄物等，應立即要求限期改善，情形嚴重者並應予以告發取締。
（四）溝渠內纜線之附掛情形：其有影響排水功能者，應立即通知纜線單位限期改善；如發現非法附掛之纜線，除應儘速移除外，並應予以告發取締。
（五）另溝渠如有塌陷、損壞、束縮、逆坡或蓋板、隔柵失竊等情形，應通知溝渠硬體維護單位儘速改善或修繕。
五、縣市政府對溝渠清疏之管制稽查措施如下：
（一）各縣市政府應要求所屬清疏單位及鄉鎮市公所每月定期提報前一月之溝渠清疏辦理成果（如附表2），據以彙整管控全縣市溝渠清疏辦理情形。
（二）各縣市政府於汛期間應加強督導及抽查溝渠清疏辦理情形；於中央氣象局對當地發布颱風警報或豪雨以上特報後，並應要求所屬清疏單位及鄉鎮市公所提報第三、（二）項有關溝渠重點檢查及緊急清疏辦理情形（如附表3），據以管制稽核低窪、易淹水或瓶頸段等地區溝渠之緊急清疏辦理情形。
（三）各縣市政府應成立溝渠清疏稽查小組，抽查所屬清疏單位及鄉鎮市公所上開溝渠之清疏辦理情形；發現有缺失時，應限期要求儘速改善，並列管追蹤改善情形（如附表4）。
（四）各縣市政府溝渠清疏稽查小組應定期彙整該縣市溝渠清疏辦理情形及抽查結果，並提報該縣市首長及災害應變中心相關會議。
（五）另雨水下水道之清疏抽查作業，應依「內政部營建署雨水下水道清疏及抽水站整備作業要點」辦理，並依該要點規定之表報格式填送內政部營建署。
六、行政院災害防救委員會依據「災害防救法」第6條第5款規定，每年度辦理直轄市、縣市政府災害防救工作訪評，應將「溝渠清疏管理」納入評	核項目，查證內容重點如下：
（一）溝渠清疏年度預算編列情形。
（二）溝渠清疏預定及實際辦理情形。
（三）溝渠清疏稽查情形。
（四）溝渠清疏資料建檔管理情形。
附表1、○○鄉（鎮、市或單位）○○年度溝渠預定清疏目標長度統計表
村(里)名稱	溝渠 / 類別	總條數	總長度 / (公尺)	各月預定清疏目標長度（公尺）
				1月	2月	3月	4 月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計

總計

填表單位_________________________ 填表人____________ 連絡電話______________
附表2、○○鄉（鎮、市或單位）○○年○○月溝渠清疏辦理成果統計表
村(里) / 名稱	溝渠 / 類別	總長度 / (公尺)	本年度截至本月底預定清疏長度 / (公尺)	清疏長度(公尺)			清疏淤泥、垃圾(公噸)
				本年度截至上月底累計清疏長度	本月份單月清疏長度	本年度截至本月底累計清疏長度	本年度截至上月底累計清疏量	本月份單月清疏量	本年度截至本月底累計清疏量

總計

填表單位_________________________ 填表人____________ 連絡電話______________
附表3、○○鄉（鎮、市或單位）溝渠重點檢查及緊急清疏辦理情形管制表
村(里) / 名稱	溝渠 / 類別	總條數	總長度 / (公尺)	最近一次颱風或豪雨辦理情形			檢查 / 日期	檢查 / 人員	連絡 / 電話
				重點檢查結果	緊急清疏長度 / (公尺)	緊急清疏淤泥、垃圾量 / (公噸)

總計

填表單位_________________________ 填表人____________ 連絡電話_____________
附表4、○○縣市政府溝渠清疏抽查缺失管制表
抽查日期	鄉鎮市名稱	抽查缺失地點	抽查缺失情形	改善 / 期限	改善結果回復情形	抽查人員

填表單位_________________________ 填表人____________ 連絡電話____________