## 啟動
軟體程式使用說明： / 1. 於「啟動」工作表，按「START」鍵，即會出現蒙地卡羅法模擬完工日期及機率之視窗畫面。 / 2. 於前項視窗畫面之「*請鍵入INPUT原始檔案名稱」欄位輸入模擬工程之三時資料Excel檔案名稱（不含副檔名)，「*請鍵入模擬起算日期(YYYMMDD)」輸入第1個最先執行工作項目之開始作業日期（格式為民國年月日YYYMMDD之7碼數字），「*請鍵入模擬次數」輸入蒙地卡羅法之模擬次數（例如10000次，倘工作項目數量眾多時，建議可從100、500、1000、2000、5000、10000次等依序逐漸增加模擬次數，當模擬結果有一致縮斂之趨勢情形，即可停止模擬），「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位勾選是否進行徑出現機率分析，然後按「開始讀檔並模擬完工日期」鍵，實際啟動模擬作業。 / 3. 考量模擬過程可能耗時一定之時間，程式於螢幕所在工作表之A1格將隨時顯示目前已完成模擬之次數，代表程式尚在正常運算中，敬請耐心等候。 / 4. 程式執行完畢後，將自動產生以下工作表： / （1)「模擬結果_年月」：依完工年月，顯示工程於各月份之可能完工機率。 / （2)「模擬結果_日」：依完工年月日，顯示工程於各日期之可能完工機率。 / （3)「完工機率統計圖_年月」：將「模擬結果_年月」工作表數據，繪製成圖。 / （4)「完工機率統計圖_日」：將「模擬結果_日」工作表數據，繪製成圖。 / （5)「要徑統計（全部）」：顯示各項要徑之可能出現機率（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。 / （6)「要徑統計（完工機率<=68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以下，各項要徑之可能出現機率（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。 / （7)「要徑統計（完工機率>68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以上，各項要徑之可能出現機率（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。 / （8)「三時資料」：顯示最低、正常及最高估時之要徑工作項目查核點應完成日期（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。

## 模擬結果_年月
完工年月	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
105/09	640	0	0	0
105/10	670	0	0	0
105/11	701	0	0	0
105/12	731	185	185	1.85
106/01	762	3290	3475	34.75
106/02	793	4925	8400	84
106/03	821	1565	9965	99.65
106/04	852	35	10000	100
106/05	882	0	10000	100
106/06	913	0	10000	100

## 模擬結果_日
完工日期	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
105/09/17	656	0	0	0
105/09/18	657	0	0	0
105/09/19	658	0	0	0
105/09/20	659	0	0	0
105/09/21	660	0	0	0
105/09/22	661	0	0	0
105/09/23	662	0	0	0
105/09/24	663	0	0	0
105/09/25	664	0	0	0
105/09/26	665	0	0	0
105/09/27	666	0	0	0
105/09/28	667	0	0	0
105/09/29	668	0	0	0
105/09/30	669	0	0	0
105/10/01	670	0	0	0
105/10/02	671	0	0	0
105/10/03	672	0	0	0
105/10/04	673	0	0	0
105/10/05	674	0	0	0
105/10/06	675	0	0	0
105/10/07	676	0	0	0
105/10/08	677	0	0	0
105/10/09	678	0	0	0
105/10/10	679	0	0	0
105/10/11	680	0	0	0
105/10/12	681	0	0	0
105/10/13	682	0	0	0
105/10/14	683	0	0	0
105/10/15	684	0	0	0
105/10/16	685	0	0	0
105/10/17	686	0	0	0
105/10/18	687	0	0	0
105/10/19	688	0	0	0
105/10/20	689	0	0	0
105/10/21	690	0	0	0
105/10/22	691	0	0	0
105/10/23	692	0	0	0
105/10/24	693	0	0	0
105/10/25	694	0	0	0
105/10/26	695	0	0	0
105/10/27	696	0	0	0
105/10/28	697	0	0	0
105/10/29	698	0	0	0
105/10/30	699	0	0	0
105/10/31	700	0	0	0
105/11/01	701	0	0	0
105/11/02	702	0	0	0
105/11/03	703	0	0	0
105/11/04	704	0	0	0
105/11/05	705	0	0	0
105/11/06	706	0	0	0
105/11/07	707	0	0	0
105/11/08	708	0	0	0
105/11/09	709	0	0	0
105/11/10	710	0	0	0
105/11/11	711	0	0	0
105/11/12	712	0	0	0
105/11/13	713	0	0	0
105/11/14	714	0	0	0
105/11/15	715	0	0	0
105/11/16	716	0	0	0
105/11/17	717	0	0	0
105/11/18	718	0	0	0
105/11/19	719	0	0	0
105/11/20	720	0	0	0
105/11/21	721	0	0	0
105/11/22	722	0	0	0
105/11/23	723	0	0	0
105/11/24	724	0	0	0
105/11/25	725	0	0	0
105/11/26	726	0	0	0
105/11/27	727	0	0	0
105/11/28	728	0	0	0
105/11/29	729	0	0	0
105/11/30	730	0	0	0
105/12/01	731	1	1	0.01
105/12/02	732	1	2	0.02
105/12/03	733	0	2	0.02
105/12/04	734	2	4	0.04
105/12/05	735	0	4	0.04
105/12/06	736	1	5	0.05
105/12/07	737	0	5	0.05
105/12/08	738	0	5	0.05
105/12/09	739	1	6	0.06
105/12/10	740	0	6	0.06
105/12/11	741	1	7	0.07
105/12/12	742	0	7	0.07
105/12/13	743	4	11	0.11
105/12/14	744	1	12	0.12
105/12/15	745	2	14	0.14
105/12/16	746	2	16	0.16
105/12/17	747	4	20	0.2
105/12/18	748	5	25	0.25
105/12/19	749	6	31	0.31
105/12/20	750	5	36	0.36
105/12/21	751	8	44	0.44
105/12/22	752	6	50	0.5
105/12/23	753	13	63	0.63
105/12/24	754	11	74	0.74
105/12/25	755	13	87	0.87
105/12/26	756	18	105	1.05
105/12/27	757	19	124	1.24
105/12/28	758	9	133	1.33
105/12/29	759	13	146	1.46
105/12/30	760	21	167	1.67
105/12/31	761	18	185	1.85
106/01/01	762	33	218	2.18
106/01/02	763	27	245	2.45
106/01/03	764	34	279	2.79
106/01/04	765	49	328	3.28
106/01/05	766	44	372	3.72
106/01/06	767	39	411	4.11
106/01/07	768	50	461	4.61
106/01/08	769	58	519	5.19
106/01/09	770	67	586	5.86
106/01/10	771	82	668	6.68
106/01/11	772	85	753	7.53
106/01/12	773	91	844	8.44
106/01/13	774	103	947	9.47
106/01/14	775	90	1037	10.37
106/01/15	776	83	1120	11.2
106/01/16	777	99	1219	12.19
106/01/17	778	100	1319	13.19
106/01/18	779	109	1428	14.28
106/01/19	780	123	1551	15.51
106/01/20	781	138	1689	16.89
106/01/21	782	126	1815	18.15
106/01/22	783	151	1966	19.66
106/01/23	784	158	2124	21.24
106/01/24	785	153	2277	22.77
106/01/25	786	155	2432	24.32
106/01/26	787	163	2595	25.95
106/01/27	788	176	2771	27.71
106/01/28	789	169	2940	29.4
106/01/29	790	163	3103	31.03
106/01/30	791	183	3286	32.86
106/01/31	792	189	3475	34.75
106/02/01	793	170	3645	36.45
106/02/02	794	212	3857	38.57
106/02/03	795	175	4032	40.32
106/02/04	796	164	4196	41.96
106/02/05	797	186	4382	43.82
106/02/06	798	231	4613	46.13
106/02/07	799	216	4829	48.29
106/02/08	800	193	5022	50.22
106/02/09	801	225	5247	52.47
106/02/10	802	187	5434	54.34
106/02/11	803	200	5634	56.34
106/02/12	804	196	5830	58.3
106/02/13	805	202	6032	60.32
106/02/14	806	198	6230	62.3
106/02/15	807	180	6410	64.1
106/02/16	808	161	6571	65.71
106/02/17	809	175	6746	67.46
106/02/18	810	173	6919	69.19
106/02/19	811	176	7095	70.95
106/02/20	812	156	7251	72.51
106/02/21	813	152	7403	74.03
106/02/22	814	153	7556	75.56
106/02/23	815	160	7716	77.16
106/02/24	816	152	7868	78.68
106/02/25	817	123	7991	79.91
106/02/26	818	156	8147	81.47
106/02/27	819	137	8284	82.84
106/02/28	820	116	8400	84
106/03/01	821	122	8522	85.22
106/03/02	822	120	8642	86.42
106/03/03	823	116	8758	87.58
106/03/04	824	98	8856	88.56
106/03/05	825	90	8946	89.46
106/03/06	826	68	9014	90.14
106/03/07	827	81	9095	90.95
106/03/08	828	87	9182	91.82
106/03/09	829	70	9252	92.52
106/03/10	830	84	9336	93.36
106/03/11	831	61	9397	93.97
106/03/12	832	53	9450	94.5
106/03/13	833	57	9507	95.07
106/03/14	834	48	9555	95.55
106/03/15	835	47	9602	96.02
106/03/16	836	58	9660	96.6
106/03/17	837	38	9698	96.98
106/03/18	838	39	9737	97.37
106/03/19	839	44	9781	97.81
106/03/20	840	25	9806	98.06
106/03/21	841	25	9831	98.31
106/03/22	842	19	9850	98.5
106/03/23	843	19	9869	98.69
106/03/24	844	20	9889	98.89
106/03/25	845	15	9904	99.04
106/03/26	846	11	9915	99.15
106/03/27	847	16	9931	99.31
106/03/28	848	7	9938	99.38
106/03/29	849	11	9949	99.49
106/03/30	850	8	9957	99.57
106/03/31	851	8	9965	99.65
106/04/01	852	7	9972	99.72
106/04/02	853	3	9975	99.75
106/04/03	854	2	9977	99.77
106/04/04	855	3	9980	99.8
106/04/05	856	2	9982	99.82
106/04/06	857	4	9986	99.86
106/04/07	858	5	9991	99.91
106/04/08	859	5	9996	99.96
106/04/09	860	1	9997	99.97
106/04/10	861	0	9997	99.97
106/04/11	862	1	9998	99.98
106/04/12	863	0	9998	99.98
106/04/13	864	0	9998	99.98
106/04/14	865	1	9999	99.99
106/04/15	866	0	9999	99.99
106/04/16	867	0	9999	99.99
106/04/17	868	0	9999	99.99
106/04/18	869	1	10000	100
106/04/19	870	0	10000	100
106/04/20	871	0	10000	100
106/04/21	872	0	10000	100
106/04/22	873	0	10000	100
106/04/23	874	0	10000	100
106/04/24	875	0	10000	100
106/04/25	876	0	10000	100
106/04/26	877	0	10000	100
106/04/27	878	0	10000	100
106/04/28	879	0	10000	100
106/04/29	880	0	10000	100
106/04/30	881	0	10000	100
106/05/01	882	0	10000	100
106/05/02	883	0	10000	100
106/05/03	884	0	10000	100
106/05/04	885	0	10000	100
106/05/05	886	0	10000	100
106/05/06	887	0	10000	100
106/05/07	888	0	10000	100
106/05/08	889	0	10000	100

## 要徑統計(全部)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[A][C][D][J]	739.709	862.389	1610	16.1
[B][D][J]	751.416	869.026	1592	15.92
[A][C][D][I][L]	751.398	852.382	1492	14.92
[B][D][I][L]	731.825	859.66	1426	14.26
[B][D][E][K]	734.406	852.279	1066	10.66
[A][C][D][E][K]	746.059	848.452	1054	10.54
[A][C][D][F][H][K]	734.812	849.402	802	8.02
[B][D][F][H][K]	743.357	857.697	786	7.86
[A][C][D][G][M]	732.646	828.014	88	0.88
[B][D][G][M]	745.665	821.864	83	0.83
[B][C][D][E][K]	775.309	775.309	1	0.01

## 完工機率統計圖_年月
執行起始日期:103年12月01日
完工機率統計圖_年月
(次數)
(%)

## 完工機率統計圖_日
執行起始日期:103年12月01日
完工機率統計圖_日
(次數)
(%)

## 完工機率統計表_年月
完工年月	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
105/11	0	0	0
105/12	185	185	1.85
106/01	3290	3475	34.75
106/02	4925	8400	84
106/03	1565	9965	99.65
106/04	35	10000	100
106/05	0	10000	100

## 完工機率統計表_日
完工日期	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
105/11/30	0	0	0
105/12/09	6	6	0.06
105/12/18	19	25	0.25
105/12/27	99	124	1.24
106/01/05	248	372	3.72
106/01/14	665	1037	10.37
106/01/23	1087	2124	21.24
106/02/01	1521	3645	36.45
106/02/10	1789	5434	54.34
106/02/19	1661	7095	70.95
106/02/28	1305	8400	84
106/03/09	852	9252	92.52
106/03/18	485	9737	97.37
106/03/27	194	9931	99.31
106/04/05	51	9982	99.82
106/04/14	17	9999	99.99
106/04/19	1	10000	100

## 要徑統計(完工機率<68_269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[A][C][D][I][L]	751.398	809.993	1021	10.21
[A][C][D][J]	739.709	809.935	995	9.95
[B][D][J]	751.416	809.992	828	8.28
[B][D][I][L]	731.825	809.993	827	8.27
[A][C][D][E][K]	746.059	809.908	802	8.02
[B][D][E][K]	734.406	809.937	730	7.3
[A][C][D][F][H][K]	734.812	809.92	712	7.12
[B][D][F][H][K]	743.357	809.933	671	6.71
[A][C][D][G][M]	732.646	805.877	86	0.86
[B][D][G][M]	745.665	809.88	73	0.73
[B][C][D][E][K]	775.309	775.309	1	0.01

## 要徑統計(完工機率>=68_269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[B][D][J]	810.032	869.026	764	7.64
[A][C][D][J]	810.038	862.389	615	6.15
[B][D][I][L]	810.06	859.66	599	5.99
[A][C][D][I][L]	810.025	852.382	471	4.71
[B][D][E][K]	810.012	852.279	336	3.36
[A][C][D][E][K]	810.304	848.452	252	2.52
[B][D][F][H][K]	810.068	857.697	115	1.15
[A][C][D][F][H][K]	810.037	849.402	90	0.9
[B][D][G][M]	810.02	821.864	10	0.1
[A][C][D][G][M]	816.086	828.014	2	0.02

## 三時資料
工作項目 / 編號	開始節點 / 編號	結束節點 / 編號	工作項目名稱	最低估時	正常估時	最高估時	最低估時 / 應完成日期	正常估時 / 應完成日期	最高估時 / 應完成日期
A	0	32	共同管溝工程	85	100	115	104/02/24	104/03/11	104/03/26
B	0	38	北側中庭(第7區)、南側中庭(第8區)	190	224	257	104/06/09	104/07/13	104/08/15
C	32	38	基礎及1F樑版結構	105	124	142	104/06/09	104/07/13	104/08/15
D	38	19	鋼構工程	98	116	133	104/09/15	104/11/06	104/12/26
E	19	25	實量體結構	287	338	388	105/06/28	105/10/09
F	19	70	虛量體結構	110	130	149		105/03/15
G	19	89	中間量體結構	96	113	130
H	70	25	外牆裝修工程	176	208	239		105/10/09
I	19	88	室內裝修工程	311	367	422	105/07/22	105/11/07	106/02/20
J	19	92	附屬週邊景觀工程	368	434	499	105/09/17	106/01/13	106/05/08
K	25	92	清潔工程	81	96	100	105/09/17	106/01/13
L	88	92	清潔工程	57	67	77	105/09/17	106/01/13	106/05/08
M	89	92	中庭景觀防水工程	247	291	334