## 啟動
軟體程式使用說明： / 1. 於「啟動」工作表，按「START」鍵，即會出現蒙地卡羅法模擬完工日期及機率之視窗畫面。 / 2. 於前項視窗畫面之「*請鍵入INPUT原始檔案名稱」欄位輸入模擬工程之三時資料Excel檔案名稱（不含副檔名)，「*請鍵入模擬起算日期(YYYMMDD)」輸入第1個最先執行工作項目之開始作業日期（格式為民國年月日YYYMMDD之7碼數字），「*請鍵入模擬次數」輸入蒙地卡羅法之模擬次數（例如10000次，倘工作項目數量眾多時，建議可從100、500、1000、2000、5000、10000次等依序逐漸增加模擬次數，當模擬結果有一致縮斂之趨勢情形，即可停止模擬），「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位勾選是否進行徑出現機率分析，然後按「開始讀檔並模擬完工日期」鍵，實際啟動模擬作業。 / 3. 考量模擬過程可能耗時一定之時間，程式於螢幕所在工作表之A1格將隨時顯示目前已完成模擬之次數，代表程式尚在正常運算中，敬請耐心等候。 / 4. 程式執行完畢後，將自動產生以下工作表： / （1)「模擬結果_年月」：依完工年月，顯示工程於各月份之可能完工機率。 / （2)「模擬結果_日」：依完工年月日，顯示工程於各日期之可能完工機率。 / （3)「完工機率統計圖_年月」：將「模擬結果_年月」工作表數據，繪製成圖。 / （4)「完工機率統計圖_日」：將「模擬結果_日」工作表數據，繪製成圖。 / （5)「要徑統計（全部）」：顯示各項要徑之可能出現機率（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。 / （6)「要徑統計（完工機率<=68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以下，各項要徑之可能出現機率（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。 / （7)「要徑統計（完工機率>68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以上，各項要徑之可能出現機率（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。 / （8)「三時資料」：顯示最低、正常及最高估時之要徑工作項目查核點應完成日期（僅限於有勾選「□選擇增列要徑出現機率分析」欄位）。

## 模擬結果_年月
完工年月	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/07	212	0	0	0
104/08	243	311	311	3.11
104/09	274	1522	1833	18.33
104/10	304	2299	4132	41.32
104/11	335	2331	6463	64.63
104/12	365	1922	8385	83.85
105/01	396	1019	9404	94.04
105/02	427	433	9837	98.37
105/03	456	144	9981	99.81
105/04	487	18	9999	99.99
105/05	517	1	10000	100
105/06	548	0	10000	100
105/07	578	0	10000	100

## 模擬結果_日
完工日期	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/07/20	231.002	0	0	0
104/07/21	232.002	0	0	0
104/07/22	233.002	0	0	0
104/07/23	234.002	0	0	0
104/07/24	235.002	0	0	0
104/07/25	236.002	0	0	0
104/07/26	237.002	0	0	0
104/07/27	238.002	0	0	0
104/07/28	239.002	0	0	0
104/07/29	240.002	0	0	0
104/07/30	241.002	0	0	0
104/07/31	242.002	0	0	0
104/08/01	243.002	0	0	0
104/08/02	244.002	1	1	0.01
104/08/03	245.002	1	2	0.02
104/08/04	246.002	1	3	0.03
104/08/05	247.002	0	3	0.03
104/08/06	248.002	0	3	0.03
104/08/07	249.002	1	4	0.04
104/08/08	250.002	3	7	0.07
104/08/09	251.002	3	10	0.1
104/08/10	252.002	2	12	0.12
104/08/11	253.002	2	14	0.14
104/08/12	254.002	4	18	0.18
104/08/13	255.002	2	20	0.2
104/08/14	256.002	5	25	0.25
104/08/15	257.002	3	28	0.28
104/08/16	258.002	4	32	0.32
104/08/17	259.002	12	44	0.44
104/08/18	260.002	8	52	0.52
104/08/19	261.002	11	63	0.63
104/08/20	262.002	14	77	0.77
104/08/21	263.002	11	88	0.88
104/08/22	264.002	16	104	1.04
104/08/23	265.002	16	120	1.2
104/08/24	266.002	11	131	1.31
104/08/25	267.002	22	153	1.53
104/08/26	268.002	18	171	1.71
104/08/27	269.002	23	194	1.94
104/08/28	270.002	27	221	2.21
104/08/29	271.002	30	251	2.51
104/08/30	272.002	33	284	2.84
104/08/31	273.002	27	311	3.11
104/09/01	274.002	28	339	3.39
104/09/02	275.002	33	372	3.72
104/09/03	276.002	40	412	4.12
104/09/04	277.002	38	450	4.5
104/09/05	278.002	27	477	4.77
104/09/06	279.002	31	508	5.08
104/09/07	280.002	35	543	5.43
104/09/08	281.002	42	585	5.85
104/09/09	282.002	42	627	6.27
104/09/10	283.002	41	668	6.68
104/09/11	284.002	53	721	7.21
104/09/12	285.002	40	761	7.61
104/09/13	286.002	44	805	8.05
104/09/14	287.002	55	860	8.6
104/09/15	288.002	48	908	9.08
104/09/16	289.002	61	969	9.69
104/09/17	290.002	55	1024	10.24
104/09/18	291.002	60	1084	10.84
104/09/19	292.002	47	1131	11.31
104/09/20	293.002	61	1192	11.92
104/09/21	294.002	55	1247	12.47
104/09/22	295.002	46	1293	12.93
104/09/23	296.002	49	1342	13.42
104/09/24	297.002	72	1414	14.14
104/09/25	298.002	79	1493	14.93
104/09/26	299.002	54	1547	15.47
104/09/27	300.002	54	1601	16.01
104/09/28	301.002	78	1679	16.79
104/09/29	302.002	78	1757	17.57
104/09/30	303.002	76	1833	18.33
104/10/01	304.002	67	1900	19
104/10/02	305.002	65	1965	19.65
104/10/03	306.002	65	2030	20.3
104/10/04	307.002	79	2109	21.09
104/10/05	308.002	72	2181	21.81
104/10/06	309.002	71	2252	22.52
104/10/07	310.002	74	2326	23.26
104/10/08	311.002	66	2392	23.92
104/10/09	312.002	60	2452	24.52
104/10/10	313.002	63	2515	25.15
104/10/11	314.002	90	2605	26.05
104/10/12	315.002	75	2680	26.8
104/10/13	316.002	60	2740	27.4
104/10/14	317.002	71	2811	28.11
104/10/15	318.002	61	2872	28.72
104/10/16	319.002	72	2944	29.44
104/10/17	320.002	79	3023	30.23
104/10/18	321.002	68	3091	30.91
104/10/19	322.002	63	3154	31.54
104/10/20	323.002	95	3249	32.49
104/10/21	324.002	88	3337	33.37
104/10/22	325.002	93	3430	34.3
104/10/23	326.002	64	3494	34.94
104/10/24	327.002	71	3565	35.65
104/10/25	328.002	73	3638	36.38
104/10/26	329.002	86	3724	37.24
104/10/27	330.002	79	3803	38.03
104/10/28	331.002	87	3890	38.9
104/10/29	332.002	86	3976	39.76
104/10/30	333.002	75	4051	40.51
104/10/31	334.002	81	4132	41.32
104/11/01	335.002	66	4198	41.98
104/11/02	336.002	83	4281	42.81
104/11/03	337.002	76	4357	43.57
104/11/04	338.002	86	4443	44.43
104/11/05	339.002	83	4526	45.26
104/11/06	340.002	88	4614	46.14
104/11/07	341.002	90	4704	47.04
104/11/08	342.002	66	4770	47.7
104/11/09	343.002	81	4851	48.51
104/11/10	344.002	74	4925	49.25
104/11/11	345.002	80	5005	50.05
104/11/12	346.002	93	5098	50.98
104/11/13	347.002	77	5175	51.75
104/11/14	348.002	74	5249	52.49
104/11/15	349.002	78	5327	53.27
104/11/16	350.002	83	5410	54.1
104/11/17	351.002	87	5497	54.97
104/11/18	352.002	66	5563	55.63
104/11/19	353.002	70	5633	56.33
104/11/20	354.002	79	5712	57.12
104/11/21	355.002	68	5780	57.8
104/11/22	356.002	87	5867	58.67
104/11/23	357.002	77	5944	59.44
104/11/24	358.002	91	6035	60.35
104/11/25	359.002	71	6106	61.06
104/11/26	360.002	64	6170	61.7
104/11/27	361.002	58	6228	62.28
104/11/28	362.002	72	6300	63
104/11/29	363.002	95	6395	63.95
104/11/30	364.002	68	6463	64.63
104/12/01	365.002	74	6537	65.37
104/12/02	366.002	57	6594	65.94
104/12/03	367.002	82	6676	66.76
104/12/04	368.002	68	6744	67.44
104/12/05	369.002	61	6805	68.05
104/12/06	370.002	58	6863	68.63
104/12/07	371.002	72	6935	69.35
104/12/08	372.002	69	7004	70.04
104/12/09	373.002	61	7065	70.65
104/12/10	374.002	73	7138	71.38
104/12/11	375.002	53	7191	71.91
104/12/12	376.002	69	7260	72.6
104/12/13	377.002	79	7339	73.39
104/12/14	378.002	70	7409	74.09
104/12/15	379.002	76	7485	74.85
104/12/16	380.002	59	7544	75.44
104/12/17	381.002	57	7601	76.01
104/12/18	382.002	59	7660	76.6
104/12/19	383.002	64	7724	77.24
104/12/20	384.002	51	7775	77.75
104/12/21	385.002	62	7837	78.37
104/12/22	386.002	57	7894	78.94
104/12/23	387.002	55	7949	79.49
104/12/24	388.002	48	7997	79.97
104/12/25	389.002	53	8050	80.5
104/12/26	390.002	57	8107	81.07
104/12/27	391.002	55	8162	81.62
104/12/28	392.002	56	8218	82.18
104/12/29	393.002	65	8283	82.83
104/12/30	394.002	47	8330	83.3
104/12/31	395.002	55	8385	83.85
105/01/01	396.002	39	8424	84.24
105/01/02	397.002	39	8463	84.63
105/01/03	398.002	39	8502	85.02
105/01/04	399.002	48	8550	85.5
105/01/05	400.002	41	8591	85.91
105/01/06	401.002	42	8633	86.33
105/01/07	402.002	47	8680	86.8
105/01/08	403.002	34	8714	87.14
105/01/09	404.002	36	8750	87.5
105/01/10	405.002	51	8801	88.01
105/01/11	406.002	41	8842	88.42
105/01/12	407.002	38	8880	88.8
105/01/13	408.002	42	8922	89.22
105/01/14	409.002	27	8949	89.49
105/01/15	410.002	37	8986	89.86
105/01/16	411.002	29	9015	90.15
105/01/17	412.002	30	9045	90.45
105/01/18	413.002	23	9068	90.68
105/01/19	414.002	38	9106	91.06
105/01/20	415.002	31	9137	91.37
105/01/21	416.002	23	9160	91.6
105/01/22	417.002	27	9187	91.87
105/01/23	418.002	28	9215	92.15
105/01/24	419.002	26	9241	92.41
105/01/25	420.002	22	9263	92.63
105/01/26	421.002	26	9289	92.89
105/01/27	422.002	21	9310	93.1
105/01/28	423.002	22	9332	93.32
105/01/29	424.002	25	9357	93.57
105/01/30	425.002	16	9373	93.73
105/01/31	426.002	31	9404	94.04
105/02/01	427.002	22	9426	94.26
105/02/02	428.002	26	9452	94.52
105/02/03	429.002	22	9474	94.74
105/02/04	430.002	19	9493	94.93
105/02/05	431.002	13	9506	95.06
105/02/06	432.002	18	9524	95.24
105/02/07	433.002	12	9536	95.36
105/02/08	434.002	19	9555	95.55
105/02/09	435.002	18	9573	95.73
105/02/10	436.002	22	9595	95.95
105/02/11	437.002	22	9617	96.17
105/02/12	438.002	18	9635	96.35
105/02/13	439.002	12	9647	96.47
105/02/14	440.002	11	9658	96.58
105/02/15	441.002	15	9673	96.73
105/02/16	442.002	20	9693	96.93
105/02/17	443.002	24	9717	97.17
105/02/18	444.002	19	9736	97.36
105/02/19	445.002	12	9748	97.48
105/02/20	446.002	12	9760	97.6
105/02/21	447.002	13	9773	97.73
105/02/22	448.002	6	9779	97.79
105/02/23	449.002	8	9787	97.87
105/02/24	450.002	12	9799	97.99
105/02/25	451.002	6	9805	98.05
105/02/26	452.002	12	9817	98.17
105/02/27	453.002	8	9825	98.25
105/02/28	454.002	7	9832	98.32
105/02/29	455.002	5	9837	98.37
105/03/01	456.002	7	9844	98.44
105/03/02	457.002	6	9850	98.5
105/03/03	458.002	5	9855	98.55
105/03/04	459.002	5	9860	98.6
105/03/05	460.002	15	9875	98.75
105/03/06	461.002	7	9882	98.82
105/03/07	462.002	3	9885	98.85
105/03/08	463.002	7	9892	98.92
105/03/09	464.002	8	9900	99
105/03/10	465.002	7	9907	99.07
105/03/11	466.002	5	9912	99.12
105/03/12	467.002	5	9917	99.17
105/03/13	468.002	9	9926	99.26
105/03/14	469.002	4	9930	99.3
105/03/15	470.002	4	9934	99.34
105/03/16	471.002	8	9942	99.42
105/03/17	472.002	5	9947	99.47
105/03/18	473.002	0	9947	99.47
105/03/19	474.002	3	9950	99.5
105/03/20	475.002	1	9951	99.51
105/03/21	476.002	4	9955	99.55
105/03/22	477.002	2	9957	99.57
105/03/23	478.002	1	9958	99.58
105/03/24	479.002	5	9963	99.63
105/03/25	480.002	8	9971	99.71
105/03/26	481.002	2	9973	99.73
105/03/27	482.002	3	9976	99.76
105/03/28	483.002	2	9978	99.78
105/03/29	484.002	2	9980	99.8
105/03/30	485.002	0	9980	99.8
105/03/31	486.002	1	9981	99.81
105/04/01	487.002	1	9982	99.82
105/04/02	488.002	2	9984	99.84
105/04/03	489.002	3	9987	99.87
105/04/04	490.002	2	9989	99.89
105/04/05	491.002	0	9989	99.89
105/04/06	492.002	1	9990	99.9
105/04/07	493.002	0	9990	99.9
105/04/08	494.002	0	9990	99.9
105/04/09	495.002	0	9990	99.9
105/04/10	496.002	2	9992	99.92
105/04/11	497.002	1	9993	99.93
105/04/12	498.002	0	9993	99.93
105/04/13	499.002	1	9994	99.94
105/04/14	500.002	0	9994	99.94
105/04/15	501.002	0	9994	99.94
105/04/16	502.002	1	9995	99.95
105/04/17	503.002	0	9995	99.95
105/04/18	504.002	0	9995	99.95
105/04/19	505.002	0	9995	99.95
105/04/20	506.002	1	9996	99.96
105/04/21	507.002	0	9996	99.96
105/04/22	508.002	0	9996	99.96
105/04/23	509.002	0	9996	99.96
105/04/24	510.002	0	9996	99.96
105/04/25	511.002	1	9997	99.97
105/04/26	512.002	0	9997	99.97
105/04/27	513.002	2	9999	99.99
105/04/28	514.002	0	9999	99.99
105/04/29	515.002	0	9999	99.99
105/04/30	516.002	0	9999	99.99
105/05/01	517.002	0	9999	99.99
105/05/02	518.002	0	9999	99.99
105/05/03	519.002	0	9999	99.99
105/05/04	520.002	0	9999	99.99
105/05/05	521.002	0	9999	99.99
105/05/06	522.002	0	9999	99.99
105/05/07	523.002	0	9999	99.99
105/05/08	524.002	0	9999	99.99
105/05/09	525.002	0	9999	99.99
105/05/10	526.002	0	9999	99.99
105/05/11	527.002	0	9999	99.99
105/05/12	528.002	0	9999	99.99
105/05/13	529.002	1	10000	100
105/05/14	530.002	0	10000	100
105/05/15	531.002	0	10000	100
105/05/16	532.002	0	10000	100
105/05/17	533.002	0	10000	100
105/05/18	534.002	0	10000	100
105/05/19	535.002	0	10000	100
105/05/20	536.002	0	10000	100
105/05/21	537.002	0	10000	100
105/05/22	538.002	0	10000	100
105/05/23	539.002	0	10000	100
105/05/24	540.002	0	10000	100
105/05/25	541.002	0	10000	100
105/05/26	542.002	0	10000	100
105/05/27	543.002	0	10000	100
105/05/28	544.002	0	10000	100
105/05/29	545.002	0	10000	100
105/05/30	546.002	0	10000	100
105/05/31	547.002	0	10000	100
105/06/01	548.002	0	10000	100
105/06/02	549.002	0	10000	100
105/06/03	550.002	0	10000	100
105/06/04	551.002	0	10000	100

## 要徑統計(全部)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[0][A][D][G][M][99999]	244.739	529.918	9995	99.95
[0][B][K][H][I][J][99999]	245.519	268.127	5	0.05

## 完工機率統計圖_年月
執行起始日期:103年12月01日
完工機率統計圖_年月
(次數)
(%)

## 完工機率統計圖_日
執行起始日期:103年12月01日
完工機率統計圖_日
(次數)
(%)

## 完工機率統計表_年月
完工年月	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/07	0	0	0
104/08	311	311	3.11
104/09	1522	1833	18.33
104/10	2299	4132	41.32
104/11	2331	6463	64.63
104/12	1922	8385	83.85
105/01	1019	9404	94.04
105/02	433	9837	98.37
105/03	144	9981	99.81
105/04	18	9999	99.99
105/05	1	10000	100
105/06	0	10000	100

## 完工機率統計表_日
完工日期	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/08/01	0	0	0
104/08/20	77	77	0.77
104/09/08	508	585	5.85
104/09/27	1016	1601	16.01
104/10/16	1343	2944	29.44
104/11/04	1499	4443	44.43
104/11/23	1501	5944	59.44
104/12/12	1316	7260	72.6
104/12/31	1125	8385	83.85
105/01/19	721	9106	91.06
105/02/07	430	9536	95.36
105/02/26	281	9817	98.17
105/03/16	125	9942	99.42
105/04/04	47	9989	99.89
105/04/23	7	9996	99.96
105/05/12	3	9999	99.99
105/05/14	1	10000	100

## 要徑統計(完工機率<68_269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[0][A][D][G][M][99999]	244.739	369.993	6800	68
[0][B][K][H][I][J][99999]	245.519	268.127	5	0.05

## 要徑統計(完工機率>=68_269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[0][A][D][G][M][99999]	370.007	529.918	3195	31.95

## 三時資料
工作項目 / 編號	前一先行 / 工作項目編號	關係條件	工作項目名稱	最低估時	正常估時	最高估時	最低估時 / 應完成日期	正常估時 / 應完成日期	最高估時 / 應完成日期
0			START	0.001	0.001	0.001	103/12/01	103/12/01	103/12/01
A	0		TASK_A	40	50	200	104/01/10	104/01/10	104/01/10
B	0		TASK_B	10	60	150
C	A	FS15	TASK_C	20	30	70
D	A	FS5	TASK_D	30	40	150	104/02/14	104/02/14	104/02/14
E	A	SS17	TASK_E	20	30	40
F	C	SF3	TASK_F	15	20	60
G	D	FF12	TASK_G	15	30	45	104/02/26	104/02/26	104/02/26
H	K,E	FS0,SS3	TASK_H	25	35	75
I	H	FS5	TASK_I	115	120	150
J	I	FF7	TASK_J	10	20	60
K	B	SS5	TASK_K	30	45	50
L	F	FS0	TASK_L	0.001	0.001	0.001
M	L,G	SS11,FS3	TASK_M	140	155	180	104/07/19	104/07/19	104/07/19
N	F	SS0	TASK_N	110	130	170
W	0		TASK_W	60	60	60
X	W	FF1	TASK_X	50	80	100
Y	X	FF0	TASK_Y	100	120	240
Z	Y	FS15	TASK_Z	10	15	20
99999	Z,N,M,J	SS0,FF0,FS1,SF3	END	0.001	0.001	0.001	104/07/20	104/07/20	104/07/20