## 三時資料
工作項目編號	前一先行工作項目編號	關係條件	工作項目名稱	開始日期 / (YYYMMDD)	結束日期 / (YYYMMDD)	最低估時	正常估時	最高估時
0			START	1031101		0	0	0
A	0		TASK_A			40	50	200
B	0		TASK_B			10	60	150
C	A	FS0	TASK_C			20	30	70
D	A	FS0	TASK_D			30	40	150
E	A	FS0	TASK_E			20	30	40
F	C	FS0	TASK_F			15	20	60
G	D	FS0	TASK_G			15	30	45
H	K,E	FS0,FS0	TASK_H			25	35	75
I	H	FS0	TASK_I			115	120	150
J	I	FS0	TASK_J			10	20	60
K	B	FS0	TASK_K			30	45	50
L	F	FS0	TASK_L			0	0	0
M	L,G	FS0,FS0	TASK_M			140	155	180
N	F	FS0	TASK_N			110	130	170
W	0	FS0	TASK_W			60	60	60
X	W	FS0	TASK_X			50	80	100
Y	X	FS0	TASK_Y			100	120	240
Z	Y	FS0	TASK_Z			10	15	20
99999	Z,N,M,J	FS0,FS0,FS0,FS0	END			0	0	0