## 啟動
軟體程式使用說明： / 1. 本應用程式可針對有多項不同啟始（開端）工作項目之工程，評估其完工啟用期程及機率；惟為避免輸入工作項目間之作業關係出錯，雖INPUT原始檔案容許有多項不同之啟始（開端）工作項目，但目前僅能有惟一之最終（末端）工作項目。 / 2. 於「啟動」工作表，按「START」鍵，即會出現蒙地卡羅法模擬完工日期及機率之視窗畫面。 / 3. 於前項視窗畫面之「*請鍵入INPUT原始檔案名稱」欄位輸入模擬工程之三時資料Excel檔案名稱（含副檔名)，「*請鍵入模擬次數」輸入蒙地卡羅法之模擬次數，「□產生工作項目時程桿狀圖」及「□產生網狀圖」欄位勾選是否繪製正常估時狀態之桿狀圖及網狀圖，然後按「開始讀檔並模擬完工日期」鍵，實際啟動模擬作業。 / 4. 考量模擬過程可能耗時一定之時間，程式於螢幕所在工作表之A1格將隨時顯示目前已完成模擬之次數，代表程式尚在正常運算中，敬請耐心等候。 / 5. 程式執行完畢後，將自動產生以下工作表： / （1)「模擬結果_年月」：依完工年月，顯示工程於各月份之可能完工機率。 / （2)「模擬結果_日」：依完工年月日，顯示工程於各日期之可能完工機率。 / （3)「完工機率統計圖_年月」：將「模擬結果_年月」工作表數據，繪製成圖。 / （4)「完工機率統計圖_日」：將「模擬結果_日」工作表數據，繪製成圖。 / （5)「要徑統計（全部）」：顯示各項要徑之可能出現機率。 / （6)「要徑統計（完工機率<=68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以下，各項要徑之可能出現機率。 / （7)「要徑統計（完工機率>68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以上，各項要徑之可能出現機率。 / （8)「三時資料」：顯示最低、正常及最高估時之要徑工作項目查核點應完成日期，與正常估時CPM及計畫評核術PERT下各工作項目之做早開始（ES）、最晚開始（LS）、做早完成（EF）、最晚完成（LF）等日期。 / （9)「甘特圖」：正常估時狀態之工作項目時程桿狀圖（僅限於有勾選「□產生工作項目時程桿狀圖」欄位）。 / （10)「網狀圖」：正常估時狀態之網狀圖（僅限於有勾選「□產生網狀圖」欄位）。

## 模擬結果_年月
完工年月	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/04	151	0	0	0
104/05	181	0	0	0
104/06	212	13	13	1.3
104/07	242	113	126	12.6
104/08	273	309	435	43.5
104/09	304	299	734	73.4
104/10	334	167	901	90.1
104/11	365	72	973	97.3
104/12	395	21	994	99.4
105/01	426	5	999	99.9
105/02	457	1	1000	100
105/03	486	0	1000	100
105/04	517	0	1000	100

## 模擬結果_日
完工日期	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/04/21	171	0	0	0
104/04/22	172	0	0	0
104/04/23	173	0	0	0
104/04/24	174	0	0	0
104/04/25	175	0	0	0
104/04/26	176	0	0	0
104/04/27	177	0	0	0
104/04/28	178	0	0	0
104/04/29	179	0	0	0
104/04/30	180	0	0	0
104/05/01	181	0	0	0
104/05/02	182	0	0	0
104/05/03	183	0	0	0
104/05/04	184	0	0	0
104/05/05	185	0	0	0
104/05/06	186	0	0	0
104/05/07	187	0	0	0
104/05/08	188	0	0	0
104/05/09	189	0	0	0
104/05/10	190	0	0	0
104/05/11	191	0	0	0
104/05/12	192	0	0	0
104/05/13	193	0	0	0
104/05/14	194	0	0	0
104/05/15	195	0	0	0
104/05/16	196	0	0	0
104/05/17	197	0	0	0
104/05/18	198	0	0	0
104/05/19	199	0	0	0
104/05/20	200	0	0	0
104/05/21	201	0	0	0
104/05/22	202	0	0	0
104/05/23	203	0	0	0
104/05/24	204	0	0	0
104/05/25	205	0	0	0
104/05/26	206	0	0	0
104/05/27	207	0	0	0
104/05/28	208	0	0	0
104/05/29	209	0	0	0
104/05/30	210	0	0	0
104/05/31	211	0	0	0
104/06/01	212	0	0	0
104/06/02	213	0	0	0
104/06/03	214	0	0	0
104/06/04	215	0	0	0
104/06/05	216	0	0	0
104/06/06	217	0	0	0
104/06/07	218	0	0	0
104/06/08	219	0	0	0
104/06/09	220	0	0	0
104/06/10	221	0	0	0
104/06/11	222	0	0	0
104/06/12	223	0	0	0
104/06/13	224	0	0	0
104/06/14	225	0	0	0
104/06/15	226	1	1	0.1
104/06/16	227	0	1	0.1
104/06/17	228	0	1	0.1
104/06/18	229	0	1	0.1
104/06/19	230	0	1	0.1
104/06/20	231	0	1	0.1
104/06/21	232	2	3	0.3
104/06/22	233	1	4	0.4
104/06/23	234	0	4	0.4
104/06/24	235	3	7	0.7
104/06/25	236	0	7	0.7
104/06/26	237	1	8	0.8
104/06/27	238	0	8	0.8
104/06/28	239	1	9	0.9
104/06/29	240	4	13	1.3
104/06/30	241	0	13	1.3
104/07/01	242	0	13	1.3
104/07/02	243	2	15	1.5
104/07/03	244	0	15	1.5
104/07/04	245	1	16	1.6
104/07/05	246	1	17	1.7
104/07/06	247	3	20	2
104/07/07	248	2	22	2.2
104/07/08	249	1	23	2.3
104/07/09	250	2	25	2.5
104/07/10	251	3	28	2.8
104/07/11	252	3	31	3.1
104/07/12	253	3	34	3.4
104/07/13	254	1	35	3.5
104/07/14	255	0	35	3.5
104/07/15	256	3	38	3.8
104/07/16	257	4	42	4.2
104/07/17	258	5	47	4.7
104/07/18	259	6	53	5.3
104/07/19	260	2	55	5.5
104/07/20	261	4	59	5.9
104/07/21	262	8	67	6.7
104/07/22	263	7	74	7.4
104/07/23	264	4	78	7.8
104/07/24	265	4	82	8.2
104/07/25	266	4	86	8.6
104/07/26	267	5	91	9.1
104/07/27	268	7	98	9.8
104/07/28	269	12	110	11
104/07/29	270	9	119	11.9
104/07/30	271	4	123	12.3
104/07/31	272	3	126	12.6
104/08/01	273	11	137	13.7
104/08/02	274	5	142	14.2
104/08/03	275	7	149	14.9
104/08/04	276	6	155	15.5
104/08/05	277	4	159	15.9
104/08/06	278	11	170	17
104/08/07	279	3	173	17.3
104/08/08	280	4	177	17.7
104/08/09	281	12	189	18.9
104/08/10	282	7	196	19.6
104/08/11	283	11	207	20.7
104/08/12	284	8	215	21.5
104/08/13	285	11	226	22.6
104/08/14	286	11	237	23.7
104/08/15	287	14	251	25.1
104/08/16	288	9	260	26
104/08/17	289	12	272	27.2
104/08/18	290	7	279	27.9
104/08/19	291	7	286	28.6
104/08/20	292	9	295	29.5
104/08/21	293	16	311	31.1
104/08/22	294	11	322	32.2
104/08/23	295	12	334	33.4
104/08/24	296	11	345	34.5
104/08/25	297	11	356	35.6
104/08/26	298	12	368	36.8
104/08/27	299	14	382	38.2
104/08/28	300	19	401	40.1
104/08/29	301	9	410	41
104/08/30	302	12	422	42.2
104/08/31	303	13	435	43.5
104/09/01	304	14	449	44.9
104/09/02	305	9	458	45.8
104/09/03	306	12	470	47
104/09/04	307	14	484	48.4
104/09/05	308	14	498	49.8
104/09/06	309	10	508	50.8
104/09/07	310	13	521	52.1
104/09/08	311	12	533	53.3
104/09/09	312	10	543	54.3
104/09/10	313	9	552	55.2
104/09/11	314	11	563	56.3
104/09/12	315	14	577	57.7
104/09/13	316	8	585	58.5
104/09/14	317	9	594	59.4
104/09/15	318	13	607	60.7
104/09/16	319	10	617	61.7
104/09/17	320	6	623	62.3
104/09/18	321	10	633	63.3
104/09/19	322	7	640	64
104/09/20	323	15	655	65.5
104/09/21	324	13	668	66.8
104/09/22	325	6	674	67.4
104/09/23	326	10	684	68.4
104/09/24	327	9	693	69.3
104/09/25	328	7	700	70
104/09/26	329	8	708	70.8
104/09/27	330	6	714	71.4
104/09/28	331	7	721	72.1
104/09/29	332	8	729	72.9
104/09/30	333	5	734	73.4
104/10/01	334	8	742	74.2
104/10/02	335	8	750	75
104/10/03	336	5	755	75.5
104/10/04	337	5	760	76
104/10/05	338	2	762	76.2
104/10/06	339	11	773	77.3
104/10/07	340	6	779	77.9
104/10/08	341	8	787	78.7
104/10/09	342	5	792	79.2
104/10/10	343	8	800	80
104/10/11	344	14	814	81.4
104/10/12	345	5	819	81.9
104/10/13	346	4	823	82.3
104/10/14	347	16	839	83.9
104/10/15	348	7	846	84.6
104/10/16	349	2	848	84.8
104/10/17	350	5	853	85.3
104/10/18	351	9	862	86.2
104/10/19	352	2	864	86.4
104/10/20	353	2	866	86.6
104/10/21	354	2	868	86.8
104/10/22	355	4	872	87.2
104/10/23	356	7	879	87.9
104/10/24	357	3	882	88.2
104/10/25	358	3	885	88.5
104/10/26	359	5	890	89
104/10/27	360	3	893	89.3
104/10/28	361	2	895	89.5
104/10/29	362	3	898	89.8
104/10/30	363	1	899	89.9
104/10/31	364	2	901	90.1
104/11/01	365	4	905	90.5
104/11/02	366	1	906	90.6
104/11/03	367	1	907	90.7
104/11/04	368	3	910	91
104/11/05	369	5	915	91.5
104/11/06	370	2	917	91.7
104/11/07	371	6	923	92.3
104/11/08	372	2	925	92.5
104/11/09	373	1	926	92.6
104/11/10	374	3	929	92.9
104/11/11	375	1	930	93
104/11/12	376	2	932	93.2
104/11/13	377	0	932	93.2
104/11/14	378	2	934	93.4
104/11/15	379	4	938	93.8
104/11/16	380	3	941	94.1
104/11/17	381	5	946	94.6
104/11/18	382	3	949	94.9
104/11/19	383	2	951	95.1
104/11/20	384	1	952	95.2
104/11/21	385	2	954	95.4
104/11/22	386	3	957	95.7
104/11/23	387	1	958	95.8
104/11/24	388	1	959	95.9
104/11/25	389	2	961	96.1
104/11/26	390	2	963	96.3
104/11/27	391	3	966	96.6
104/11/28	392	2	968	96.8
104/11/29	393	2	970	97
104/11/30	394	3	973	97.3
104/12/01	395	2	975	97.5
104/12/02	396	1	976	97.6
104/12/03	397	1	977	97.7
104/12/04	398	0	977	97.7
104/12/05	399	1	978	97.8
104/12/06	400	1	979	97.9
104/12/07	401	3	982	98.2
104/12/08	402	1	983	98.3
104/12/09	403	0	983	98.3
104/12/10	404	2	985	98.5
104/12/11	405	0	985	98.5
104/12/12	406	2	987	98.7
104/12/13	407	0	987	98.7
104/12/14	408	0	987	98.7
104/12/15	409	0	987	98.7
104/12/16	410	0	987	98.7
104/12/17	411	1	988	98.8
104/12/18	412	1	989	98.9
104/12/19	413	0	989	98.9
104/12/20	414	1	990	99
104/12/21	415	0	990	99
104/12/22	416	1	991	99.1
104/12/23	417	0	991	99.1
104/12/24	418	2	993	99.3
104/12/25	419	0	993	99.3
104/12/26	420	1	994	99.4
104/12/27	421	0	994	99.4
104/12/28	422	0	994	99.4
104/12/29	423	0	994	99.4
104/12/30	424	0	994	99.4
104/12/31	425	0	994	99.4
105/01/01	426	0	994	99.4
105/01/02	427	0	994	99.4
105/01/03	428	0	994	99.4
105/01/04	429	1	995	99.5
105/01/05	430	0	995	99.5
105/01/06	431	2	997	99.7
105/01/07	432	1	998	99.8
105/01/08	433	0	998	99.8
105/01/09	434	0	998	99.8
105/01/10	435	0	998	99.8
105/01/11	436	1	999	99.9
105/01/12	437	0	999	99.9
105/01/13	438	0	999	99.9
105/01/14	439	0	999	99.9
105/01/15	440	0	999	99.9
105/01/16	441	0	999	99.9
105/01/17	442	0	999	99.9
105/01/18	443	0	999	99.9
105/01/19	444	0	999	99.9
105/01/20	445	0	999	99.9
105/01/21	446	0	999	99.9
105/01/22	447	0	999	99.9
105/01/23	448	0	999	99.9
105/01/24	449	0	999	99.9
105/01/25	450	0	999	99.9
105/01/26	451	0	999	99.9
105/01/27	452	0	999	99.9
105/01/28	453	0	999	99.9
105/01/29	454	0	999	99.9
105/01/30	455	0	999	99.9
105/01/31	456	0	999	99.9
105/02/01	457	0	999	99.9
105/02/02	458	0	999	99.9
105/02/03	459	0	999	99.9
105/02/04	460	0	999	99.9
105/02/05	461	0	999	99.9
105/02/06	462	1	1000	100
105/02/07	463	0	1000	100
105/02/08	464	0	1000	100
105/02/09	465	0	1000	100
105/02/10	466	0	1000	100
105/02/11	467	0	1000	100
105/02/12	468	0	1000	100
105/02/13	469	0	1000	100
105/02/14	470	0	1000	100
105/02/15	471	0	1000	100
105/02/16	472	0	1000	100
105/02/17	473	0	1000	100
105/02/18	474	0	1000	100
105/02/19	475	0	1000	100
105/02/20	476	0	1000	100
105/02/21	477	0	1000	100
105/02/22	478	0	1000	100
105/02/23	479	0	1000	100
105/02/24	480	0	1000	100
105/02/25	481	0	1000	100
105/02/26	482	0	1000	100
105/02/27	483	0	1000	100
105/02/28	484	0	1000	100
105/02/29	485	0	1000	100
105/03/01	486	0	1000	100
105/03/02	487	0	1000	100
105/03/03	488	0	1000	100
105/03/04	489	0	1000	100
105/03/05	490	0	1000	100
105/03/06	491	0	1000	100
105/03/07	492	0	1000	100
105/03/08	493	0	1000	100
105/03/09	494	0	1000	100
105/03/10	495	0	1000	100
105/03/11	496	0	1000	100
105/03/12	497	0	1000	100
105/03/13	498	0	1000	100
105/03/14	499	0	1000	100
105/03/15	500	0	1000	100
105/03/16	501	0	1000	100
105/03/17	502	0	1000	100
105/03/18	503	0	1000	100
105/03/19	504	0	1000	100
105/03/20	505	0	1000	100
105/03/21	506	0	1000	100
105/03/22	507	0	1000	100
105/03/23	508	0	1000	100
105/03/24	509	0	1000	100
105/03/25	510	0	1000	100
105/03/26	511	0	1000	100

## 要徑統計(全部)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[A][D][G][M]	232.117	462.81	422	42.2
[B][K][H][I][J]	232.718	369.44	236	23.6
[A][E][H][I][J]	226.417	404.429	151	15.1
[W][X][Y][Z]	240.078	350.064	128	12.8
[A][C][F][N]	250.607	389.288	33	3.3
[A][C][F][L][M]	240.027	358.706	30	3

## 完工機率統計圖_年月
執行起始日期:103年11月01日 / 完工機率統計圖_年月 / (次數) / (%)

## 完工機率統計圖_日
執行起始日期:103年11月01日 / 完工機率統計圖_日 / (次數) / (%)

## 完工機率統計表_年月
完工年月	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/05	0	0	0
104/06	13	13	1.3
104/07	113	126	12.6
104/08	309	435	43.5
104/09	299	734	73.4
104/10	167	901	90.1
104/11	72	973	97.3
104/12	21	994	99.4
105/01	5	999	99.9
105/02	1	1000	100
105/03	0	1000	100

## 完工機率統計表_日
完工日期	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/06/14	0	0	0
104/06/30	13	13	1.3
104/07/16	29	42	4.2
104/08/01	95	137	13.7
104/08/17	135	272	27.2
104/09/02	186	458	45.8
104/09/18	175	633	63.3
104/10/04	127	760	76
104/10/20	106	866	86.6
104/11/05	49	915	91.5
104/11/21	39	954	95.4
104/12/07	28	982	98.2
104/12/23	9	991	99.1
105/01/08	7	998	99.8
105/01/24	1	999	99.9
105/02/07	1	1000	100

## 要徑統計(完工機率<68.269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[A][D][G][M]	232.117	325.904	223	22.3
[B][K][H][I][J]	232.718	324.556	196	19.6
[W][X][Y][Z]	240.078	323.045	114	11.4
[A][E][H][I][J]	226.417	325.13	92	9.2
[A][C][F][N]	250.607	324.513	26	2.6
[A][C][F][L][M]	240.027	324.82	23	2.3

## 要徑統計(完工機率>=68.269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[A][D][G][M]	326.127	462.81	199	19.9
[A][E][H][I][J]	326.505	404.429	59	5.9
[B][K][H][I][J]	326.176	369.44	40	4
[W][X][Y][Z]	326.463	350.064	14	1.4
[A][C][F][L][M]	326.013	358.706	7	0.7
[A][C][F][N]	343.683	389.288	7	0.7

## 三時資料
工作項目 / 編號工作項目 / 編號	開始節點 / 編號開始節點 / 編號	結束節點 / 編號結束節點 / 編號	工作項目名稱	開始日期	結束日期	最低估時	正常估時	最高估時	最低估時 / 應完成日期最低估時 / 應完成日期	正常估時 / 應完成日期正常估時 / 應完成日期	最高估時 / 應完成日期最高估時 / 應完成日期	正常估時最早開始日期	正常估時最晚開始日期	正常估時最早完成日期	正常估時最晚完成日期	計畫評核術里程碑應完成日期	計畫評核術最早開始日期	計畫評核術最晚開始日期	計畫評核術最早完成日期	計畫評核術最晚完成日期
A	0	1	TASK_A	103/11/01		40	50	200			104/05/19	103/11/01	103/11/20	103/12/20	104/01/08	104/01/12	103/11/01	103/11/01	104/01/12	104/01/12
B	0	9	TASK_B	103/11/01		10	60	150		103/12/30		103/11/01	103/11/01	103/12/30	103/12/30		103/11/01	103/11/04	104/01/05	104/01/09
C	1	6	TASK_C			20	30	70				103/12/20	104/01/28	104/01/18	104/02/26		104/01/12	104/02/07	104/02/15	104/03/13
D	1	7	TASK_D			30	40	150			104/10/15	103/12/20	104/01/08	104/01/28	104/02/16	104/03/09	104/01/12	104/01/12	104/03/09	104/03/09
E	1	8	TASK_E			20	30	40				103/12/20	104/01/14	104/01/18	104/02/12		104/01/12	104/01/22	104/02/10	104/02/20
F	6	3	TASK_F			15	20	60				104/01/18	104/02/26	104/02/06	104/03/17		104/02/15	104/03/13	104/03/12	104/04/07
G	7	4	TASK_G			15	30	45			104/11/28	104/01/28	104/02/16	104/02/26	104/03/17	104/04/07	104/03/09	104/03/09	104/04/07	104/04/07
H	8	5	TASK_H			25	35	75		104/03/18		104/02/12	104/02/12	104/03/18	104/03/18		104/02/17	104/02/20	104/03/28	104/03/31
I	5	2	TASK_I			70	75	105		104/05/31		104/03/18	104/03/18	104/05/31	104/05/31		104/03/28	104/03/31	104/06/14	104/06/17
J	2	99999	TASK_J			10	20	60		104/06/19		104/05/31	104/05/31	104/06/19	104/06/19		104/06/14	104/06/17	104/07/08	104/07/11
K	9	8	TASK_K			30	45	50		104/02/12		103/12/30	103/12/30	104/02/12	104/02/12		104/01/05	104/01/09	104/02/17	104/02/20
L	3	4	TASK_L			0	0	0				104/02/06	104/03/17	104/02/06	104/03/17		104/03/12	104/04/07	104/03/12	104/04/07
M	4	99999	TASK_M			80	95	120			105/03/26	104/02/26	104/03/17	104/05/31	104/06/19	104/07/11	104/04/07	104/04/07	104/07/11	104/07/11
N	3	99999	TASK_N			65	85	125				104/02/06	104/03/27	104/05/01	104/06/19		104/03/12	104/04/15	104/06/07	104/07/11
W	0	21	TASK_W	103/11/01		60	60	60	103/12/30			103/11/01	103/11/05	103/12/30	104/01/03		103/11/01	103/11/12	103/12/30	104/01/10
X	21	22	TASK_X			50	80	100	104/02/17			103/12/30	104/01/03	104/03/19	104/03/23		103/12/30	104/01/10	104/03/17	104/03/29
Y	22	23	TASK_Y			55	75	195	104/04/12			104/03/19	104/03/23	104/06/01	104/06/05		104/03/17	104/03/29	104/06/16	104/06/27
Z	23	99999	TASK_Z			10	15	20	104/04/21			104/06/01	104/06/05	104/06/15	104/06/19		104/06/16	104/06/27	104/06/30	104/07/11

## 網狀圖
0	W-TASK_W / B-TASK_B		9

	A-TASK_A			X-TASK_X			Y-TASK_Y
			21			22			23

				C-TASK_C / K-TASK_K			F-TASK_F
			1	D-TASK_D		6			3	L-TASK_L

				E-TASK_E				G-TASK_G				Z-TASK_Z
						7					4 / N-TASK_N

							H-TASK_H			I-TASK_I			M-TASK_M
						8			5			2	J-TASK_J

								99999

## 甘特圖
工作項目 / 編號	工作項目 / 名稱	核定最早 / 開始日期 / (ES)	核定最早 / 完成日期 / (EF)	核定最晚 / 開始日期 / (ES)	核定最晚 / 完成日期 / (EF)	10311					10312					10401					10402					10403					10404					10405					10406					10407
				1031101	1031102	1031103	1031104	1031105	1031106	1031107	1031108	1031109	1031110	1031111	1031112	1031113	1031114	1031115	1031116	1031117	1031118	1031119	1031120	1031121	1031122	1031123	1031124	1031125	1031126	1031127	1031128	1031129	1031130	1031201	1031202	1031203	1031204	1031205	1031206	1031207	1031208	1031209	1031210	1031211	1031212	1031213	1031214	1031215	1031216	1031217	1031218	1031219	1031220	1031221	1031222	1031223	1031224	1031225	1031226	1031227	1031228	1031229	1031230	1031231	1040101	1040102	1040103	1040104	1040105	1040106	1040107	1040108	1040109	1040110	1040111	1040112	1040113	1040114	1040115	1040116	1040117	1040118	1040119	1040120	1040121	1040122	1040123	1040124	1040125	1040126	1040127	1040128	1040129	1040130	1040131	1040201	1040202	1040203	1040204	1040205	1040206	1040207	1040208	1040209	1040210	1040211	1040212	1040213	1040214	1040215	1040216	1040217	1040218	1040219	1040220	1040221	1040222	1040223	1040224	1040225	1040226	1040227	1040228	1040301	1040302	1040303	1040304	1040305	1040306	1040307	1040308	1040309	1040310	1040311	1040312	1040313	1040314	1040315	1040316	1040317	1040318	1040319	1040320	1040321	1040322	1040323	1040324	1040325	1040326	1040327	1040328	1040329	1040330	1040331	1040401	1040402	1040403	1040404	1040405	1040406	1040407	1040408	1040409	1040410	1040411	1040412	1040413	1040414	1040415	1040416	1040417	1040418	1040419	1040420	1040421	1040422	1040423	1040424	1040425	1040426	1040427	1040428	1040429	1040430	1040501	1040502	1040503	1040504	1040505	1040506	1040507	1040508	1040509	1040510	1040511	1040512	1040513	1040514	1040515	1040516	1040517	1040518	1040519	1040520	1040521	1040522	1040523	1040524	1040525	1040526	1040527	1040528	1040529	1040530	1040531	1040601	1040602	1040603	1040604	1040605	1040606	1040607	1040608	1040609	1040610	1040611	1040612	1040613	1040614	1040615	1040616	1040617	1040618	1040619	1040620	1040621	1040622	1040623	1040624	1040625	1040626	1040627	1040628	1040629	1040630	1040701	1040702	1040703	1040704	1040705	1040706	1040707	1040708	1040709	1040710	1040711
A	TASK_A	1031101	1031220	1031120	1040108

B	TASK_B	1031101	1031230	1031101	1031230					*
				*
C	TASK_C	1031220	1040118	1040128	1040226

D	TASK_D	1031220	1040128	1040108	1040216

E	TASK_E	1031220	1040118	1040114	1040212

F	TASK_F	1040118	1040206	1040226	1040317

G	TASK_G	1040128	1040226	1040216	1040317

H	TASK_H	1040212	1040318	1040212	1040318					*
				*
I	TASK_I	1040318	1040531	1040318	1040531					*
				*
J	TASK_J	1040531	1040619	1040531	1040619					*
				*
K	TASK_K	1031230	1040212	1031230	1040212					*
				*
L	TASK_L	1040206	1040206	1040317	1040317

M	TASK_M	1040226	1040531	1040317	1040619

N	TASK_N	1040206	1040501	1040327	1040619

W	TASK_W	1031101	1031230	1031105	1040103

X	TASK_X	1031230	1040319	1040103	1040323

Y	TASK_Y	1040319	1040601	1040323	1040605

Z	TASK_Z	1040601	1040615	1040605	1040619