## 啟動
軟體程式使用說明： / 1. 本應用程式可針對有多項不同啟始（開端）工作項目之工程，評估其完工啟用期程及機率；惟為避免輸入工作項目間之作業關係出錯，雖INPUT原始檔案容許有多項不同之啟始（開端）工作項目，但目前僅能有惟一之最終（末端）工作項目。 / 2. 於「啟動」工作表，按「START」鍵，即會出現蒙地卡羅法模擬完工日期及機率之視窗畫面。 / 3. 於前項視窗畫面之「*請鍵入INPUT原始檔案名稱」欄位輸入模擬工程之三時資料Excel檔案名稱（含副檔名)，「*請鍵入模擬次數」輸入蒙地卡羅法之模擬次數，「□產生工作項目時程桿狀圖」及「□產生網狀圖」欄位勾選是否繪製正常估時狀態之桿狀圖及網狀圖，然後按「開始讀檔並模擬完工日期」鍵，實際啟動模擬作業。 / 4. 考量模擬過程可能耗時一定之時間，程式於螢幕所在工作表之A1格將隨時顯示目前已完成模擬之次數，代表程式尚在正常運算中，敬請耐心等候。 / 5. 程式執行完畢後，將自動產生以下工作表： / （1)「模擬結果_年月」：依完工年月，顯示工程於各月份之可能完工機率。 / （2)「模擬結果_日」：依完工年月日，顯示工程於各日期之可能完工機率。 / （3)「完工機率統計圖_年月」：將「模擬結果_年月」工作表數據，繪製成圖。 / （4)「完工機率統計圖_日」：將「模擬結果_日」工作表數據，繪製成圖。 / （5)「要徑統計（全部）」：顯示各項要徑之可能出現機率。 / （6)「要徑統計（完工機率<=68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以下，各項要徑之可能出現機率。 / （7)「要徑統計（完工機率>68.269%）」：顯示一個標準偏差值(68.269%)之完工機率以上，各項要徑之可能出現機率。 / （8)「三時資料」：顯示最低、正常及最高估時之要徑工作項目查核點應完成日期，與正常估時CPM及計畫評核術PERT下各工作項目之做早開始（ES）、最晚開始（LS）、做早完成（EF）、最晚完成（LF）等日期。 / （9)「甘特圖」：正常估時狀態之工作項目時程桿狀圖（僅限於有勾選「□產生工作項目時程桿狀圖」欄位）。 / （10)「網狀圖」：正常估時狀態之網狀圖（僅限於有勾選「□產生網狀圖」欄位）。

## 模擬結果_年月
完工年月	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/06	212	0	0	0
104/07	242	0	0	0
104/08	273	23	23	2.3
104/09	304	203	226	22.6
104/10	334	298	524	52.4
104/11	365	258	782	78.2
104/12	395	127	909	90.9
105/01	426	61	970	97
105/02	457	27	997	99.7
105/03	486	3	1000	100
105/04	517	0	1000	100
105/05	547	0	1000	100
105/06	578	0	1000	100

## 模擬結果_日
完工日期	天距	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/06/10	221	0	0	0
104/06/11	222	0	0	0
104/06/12	223	0	0	0
104/06/13	224	0	0	0
104/06/14	225	0	0	0
104/06/15	226	0	0	0
104/06/16	227	0	0	0
104/06/17	228	0	0	0
104/06/18	229	0	0	0
104/06/19	230	0	0	0
104/06/20	231	0	0	0
104/06/21	232	0	0	0
104/06/22	233	0	0	0
104/06/23	234	0	0	0
104/06/24	235	0	0	0
104/06/25	236	0	0	0
104/06/26	237	0	0	0
104/06/27	238	0	0	0
104/06/28	239	0	0	0
104/06/29	240	0	0	0
104/06/30	241	0	0	0
104/07/01	242	0	0	0
104/07/02	243	0	0	0
104/07/03	244	0	0	0
104/07/04	245	0	0	0
104/07/05	246	0	0	0
104/07/06	247	0	0	0
104/07/07	248	0	0	0
104/07/08	249	0	0	0
104/07/09	250	0	0	0
104/07/10	251	0	0	0
104/07/11	252	0	0	0
104/07/12	253	0	0	0
104/07/13	254	0	0	0
104/07/14	255	0	0	0
104/07/15	256	0	0	0
104/07/16	257	0	0	0
104/07/17	258	0	0	0
104/07/18	259	0	0	0
104/07/19	260	0	0	0
104/07/20	261	0	0	0
104/07/21	262	0	0	0
104/07/22	263	0	0	0
104/07/23	264	0	0	0
104/07/24	265	0	0	0
104/07/25	266	0	0	0
104/07/26	267	0	0	0
104/07/27	268	0	0	0
104/07/28	269	0	0	0
104/07/29	270	0	0	0
104/07/30	271	0	0	0
104/07/31	272	0	0	0
104/08/01	273	0	0	0
104/08/02	274	0	0	0
104/08/03	275	0	0	0
104/08/04	276	0	0	0
104/08/05	277	0	0	0
104/08/06	278	0	0	0
104/08/07	279	1	1	0.1
104/08/08	280	0	1	0.1
104/08/09	281	0	1	0.1
104/08/10	282	0	1	0.1
104/08/11	283	0	1	0.1
104/08/12	284	0	1	0.1
104/08/13	285	0	1	0.1
104/08/14	286	0	1	0.1
104/08/15	287	0	1	0.1
104/08/16	288	0	1	0.1
104/08/17	289	0	1	0.1
104/08/18	290	0	1	0.1
104/08/19	291	0	1	0.1
104/08/20	292	1	2	0.2
104/08/21	293	1	3	0.3
104/08/22	294	0	3	0.3
104/08/23	295	0	3	0.3
104/08/24	296	0	3	0.3
104/08/25	297	1	4	0.4
104/08/26	298	4	8	0.8
104/08/27	299	2	10	1
104/08/28	300	3	13	1.3
104/08/29	301	4	17	1.7
104/08/30	302	0	17	1.7
104/08/31	303	6	23	2.3
104/09/01	304	4	27	2.7
104/09/02	305	1	28	2.8
104/09/03	306	4	32	3.2
104/09/04	307	6	38	3.8
104/09/05	308	6	44	4.4
104/09/06	309	4	48	4.8
104/09/07	310	4	52	5.2
104/09/08	311	7	59	5.9
104/09/09	312	6	65	6.5
104/09/10	313	2	67	6.7
104/09/11	314	7	74	7.4
104/09/12	315	2	76	7.6
104/09/13	316	5	81	8.1
104/09/14	317	7	88	8.8
104/09/15	318	9	97	9.7
104/09/16	319	10	107	10.7
104/09/17	320	8	115	11.5
104/09/18	321	5	120	12
104/09/19	322	6	126	12.6
104/09/20	323	8	134	13.4
104/09/21	324	9	143	14.3
104/09/22	325	8	151	15.1
104/09/23	326	10	161	16.1
104/09/24	327	6	167	16.7
104/09/25	328	10	177	17.7
104/09/26	329	9	186	18.6
104/09/27	330	4	190	19
104/09/28	331	9	199	19.9
104/09/29	332	9	208	20.8
104/09/30	333	18	226	22.6
104/10/01	334	7	233	23.3
104/10/02	335	10	243	24.3
104/10/03	336	4	247	24.7
104/10/04	337	5	252	25.2
104/10/05	338	8	260	26
104/10/06	339	8	268	26.8
104/10/07	340	8	276	27.6
104/10/08	341	8	284	28.4
104/10/09	342	11	295	29.5
104/10/10	343	11	306	30.6
104/10/11	344	8	314	31.4
104/10/12	345	8	322	32.2
104/10/13	346	6	328	32.8
104/10/14	347	11	339	33.9
104/10/15	348	7	346	34.6
104/10/16	349	6	352	35.2
104/10/17	350	7	359	35.9
104/10/18	351	14	373	37.3
104/10/19	352	7	380	38
104/10/20	353	14	394	39.4
104/10/21	354	6	400	40
104/10/22	355	10	410	41
104/10/23	356	14	424	42.4
104/10/24	357	8	432	43.2
104/10/25	358	10	442	44.2
104/10/26	359	16	458	45.8
104/10/27	360	12	470	47
104/10/28	361	18	488	48.8
104/10/29	362	10	498	49.8
104/10/30	363	17	515	51.5
104/10/31	364	9	524	52.4
104/11/01	365	18	542	54.2
104/11/02	366	8	550	55
104/11/03	367	9	559	55.9
104/11/04	368	13	572	57.2
104/11/05	369	7	579	57.9
104/11/06	370	11	590	59
104/11/07	371	11	601	60.1
104/11/08	372	11	612	61.2
104/11/09	373	6	618	61.8
104/11/10	374	16	634	63.4
104/11/11	375	9	643	64.3
104/11/12	376	3	646	64.6
104/11/13	377	4	650	65
104/11/14	378	9	659	65.9
104/11/15	379	8	667	66.7
104/11/16	380	14	681	68.1
104/11/17	381	5	686	68.6
104/11/18	382	8	694	69.4
104/11/19	383	7	701	70.1
104/11/20	384	7	708	70.8
104/11/21	385	10	718	71.8
104/11/22	386	7	725	72.5
104/11/23	387	10	735	73.5
104/11/24	388	4	739	73.9
104/11/25	389	8	747	74.7
104/11/26	390	8	755	75.5
104/11/27	391	7	762	76.2
104/11/28	392	6	768	76.8
104/11/29	393	7	775	77.5
104/11/30	394	7	782	78.2
104/12/01	395	10	792	79.2
104/12/02	396	6	798	79.8
104/12/03	397	2	800	80
104/12/04	398	3	803	80.3
104/12/05	399	5	808	80.8
104/12/06	400	9	817	81.7
104/12/07	401	2	819	81.9
104/12/08	402	9	828	82.8
104/12/09	403	3	831	83.1
104/12/10	404	9	840	84
104/12/11	405	7	847	84.7
104/12/12	406	4	851	85.1
104/12/13	407	7	858	85.8
104/12/14	408	1	859	85.9
104/12/15	409	2	861	86.1
104/12/16	410	3	864	86.4
104/12/17	411	4	868	86.8
104/12/18	412	2	870	87
104/12/19	413	5	875	87.5
104/12/20	414	1	876	87.6
104/12/21	415	7	883	88.3
104/12/22	416	2	885	88.5
104/12/23	417	2	887	88.7
104/12/24	418	1	888	88.8
104/12/25	419	4	892	89.2
104/12/26	420	4	896	89.6
104/12/27	421	4	900	90
104/12/28	422	3	903	90.3
104/12/29	423	2	905	90.5
104/12/30	424	1	906	90.6
104/12/31	425	3	909	90.9
105/01/01	426	3	912	91.2
105/01/02	427	4	916	91.6
105/01/03	428	2	918	91.8
105/01/04	429	0	918	91.8
105/01/05	430	2	920	92
105/01/06	431	4	924	92.4
105/01/07	432	1	925	92.5
105/01/08	433	3	928	92.8
105/01/09	434	3	931	93.1
105/01/10	435	3	934	93.4
105/01/11	436	3	937	93.7
105/01/12	437	1	938	93.8
105/01/13	438	3	941	94.1
105/01/14	439	1	942	94.2
105/01/15	440	1	943	94.3
105/01/16	441	2	945	94.5
105/01/17	442	1	946	94.6
105/01/18	443	1	947	94.7
105/01/19	444	2	949	94.9
105/01/20	445	1	950	95
105/01/21	446	3	953	95.3
105/01/22	447	2	955	95.5
105/01/23	448	1	956	95.6
105/01/24	449	4	960	96
105/01/25	450	2	962	96.2
105/01/26	451	0	962	96.2
105/01/27	452	2	964	96.4
105/01/28	453	2	966	96.6
105/01/29	454	2	968	96.8
105/01/30	455	1	969	96.9
105/01/31	456	1	970	97
105/02/01	457	3	973	97.3
105/02/02	458	4	977	97.7
105/02/03	459	0	977	97.7
105/02/04	460	3	980	98
105/02/05	461	0	980	98
105/02/06	462	0	980	98
105/02/07	463	0	980	98
105/02/08	464	1	981	98.1
105/02/09	465	1	982	98.2
105/02/10	466	2	984	98.4
105/02/11	467	0	984	98.4
105/02/12	468	1	985	98.5
105/02/13	469	0	985	98.5
105/02/14	470	0	985	98.5
105/02/15	471	1	986	98.6
105/02/16	472	2	988	98.8
105/02/17	473	1	989	98.9
105/02/18	474	2	991	99.1
105/02/19	475	0	991	99.1
105/02/20	476	1	992	99.2
105/02/21	477	1	993	99.3
105/02/22	478	0	993	99.3
105/02/23	479	1	994	99.4
105/02/24	480	1	995	99.5
105/02/25	481	0	995	99.5
105/02/26	482	0	995	99.5
105/02/27	483	0	995	99.5
105/02/28	484	0	995	99.5
105/02/29	485	2	997	99.7
105/03/01	486	0	997	99.7
105/03/02	487	0	997	99.7
105/03/03	488	0	997	99.7
105/03/04	489	0	997	99.7
105/03/05	490	0	997	99.7
105/03/06	491	0	997	99.7
105/03/07	492	0	997	99.7
105/03/08	493	0	997	99.7
105/03/09	494	0	997	99.7
105/03/10	495	0	997	99.7
105/03/11	496	0	997	99.7
105/03/12	497	1	998	99.8
105/03/13	498	0	998	99.8
105/03/14	499	0	998	99.8
105/03/15	500	0	998	99.8
105/03/16	501	0	998	99.8
105/03/17	502	0	998	99.8
105/03/18	503	1	999	99.9
105/03/19	504	0	999	99.9
105/03/20	505	0	999	99.9
105/03/21	506	1	1000	100
105/03/22	507	0	1000	100
105/03/23	508	0	1000	100
105/03/24	509	0	1000	100
105/03/25	510	0	1000	100
105/03/26	511	0	1000	100
105/03/27	512	0	1000	100
105/03/28	513	0	1000	100
105/03/29	514	0	1000	100
105/03/30	515	0	1000	100
105/03/31	516	0	1000	100
105/04/01	517	0	1000	100
105/04/02	518	0	1000	100
105/04/03	519	0	1000	100
105/04/04	520	0	1000	100
105/04/05	521	0	1000	100
105/04/06	522	0	1000	100
105/04/07	523	0	1000	100
105/04/08	524	0	1000	100
105/04/09	525	0	1000	100
105/04/10	526	0	1000	100
105/04/11	527	0	1000	100
105/04/12	528	0	1000	100
105/04/13	529	0	1000	100
105/04/14	530	0	1000	100
105/04/15	531	0	1000	100
105/04/16	532	0	1000	100
105/04/17	533	0	1000	100
105/04/18	534	0	1000	100
105/04/19	535	0	1000	100
105/04/20	536	0	1000	100
105/04/21	537	0	1000	100
105/04/22	538	0	1000	100
105/04/23	539	0	1000	100
105/04/24	540	0	1000	100
105/04/25	541	0	1000	100
105/04/26	542	0	1000	100
105/04/27	543	0	1000	100
105/04/28	544	0	1000	100
105/04/29	545	0	1000	100
105/04/30	546	0	1000	100
105/05/01	547	0	1000	100
105/05/02	548	0	1000	100
105/05/03	549	0	1000	100
105/05/04	550	0	1000	100
105/05/05	551	0	1000	100
105/05/06	552	0	1000	100
105/05/07	553	0	1000	100
105/05/08	554	0	1000	100
105/05/09	555	0	1000	100
105/05/10	556	0	1000	100
105/05/11	557	0	1000	100
105/05/12	558	0	1000	100
105/05/13	559	0	1000	100
105/05/14	560	0	1000	100
105/05/15	561	0	1000	100
105/05/16	562	0	1000	100
105/05/17	563	0	1000	100
105/05/18	564	0	1000	100
105/05/19	565	0	1000	100
105/05/20	566	0	1000	100
105/05/21	567	0	1000	100
105/05/22	568	0	1000	100
105/05/23	569	0	1000	100
105/05/24	570	0	1000	100
105/05/25	571	0	1000	100

## 要徑統計(全部)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[0][A][D][G][M][99999]	298.518	506.746	560	56
[0][B][K][H][I][J][99999]	292.72	417.537	193	19.3
[0][W][X][Y][Z][99999]	299.713	399.908	95	9.5
[0][A][E][H][I][J][99999]	279.386	441.937	80	8
[0][A][C][F][L][M][99999]	297.308	435.662	61	6.1
[0][A][C][F][N][99999]	323.354	391.733	11	1.1

## 完工機率統計圖_年月
執行起始日期:103年11月01日 / 完工機率統計圖_年月 / (次數) / (%)

## 完工機率統計圖_日
執行起始日期:103年11月01日 / 完工機率統計圖_日 / (次數) / (%)

## 完工機率統計表_年月
完工年月	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/07	0	0	0
104/08	23	23	2.3
104/09	203	226	22.6
104/10	298	524	52.4
104/11	258	782	78.2
104/12	127	909	90.9
105/01	61	970	97
105/02	27	997	99.7
105/03	3	1000	100
105/04	0	1000	100

## 完工機率統計表_日
完工日期	出現次數	累計次數	可能完工機率(%)
104/08/06	0	0	0
104/08/21	3	3	0.3
104/09/05	41	44	4.4
104/09/20	90	134	13.4
104/10/05	126	260	26
104/10/20	134	394	39.4
104/11/04	178	572	57.2
104/11/19	129	701	70.1
104/12/04	102	803	80.3
104/12/19	72	875	87.5
105/01/03	43	918	91.8
105/01/18	29	947	94.7
105/02/02	30	977	97.7
105/02/17	12	989	98.9
105/03/03	8	997	99.7
105/03/18	2	999	99.9
105/03/22	1	1000	100

## 要徑統計(完工機率<68.269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[0][A][D][G][M][99999]	298.518	380.869	310	31
[0][B][K][H][I][J][99999]	292.72	380.522	178	17.8
[0][W][X][Y][Z][99999]	299.713	375.989	91	9.1
[0][A][E][H][I][J][99999]	279.386	380.092	49	4.9
[0][A][C][F][L][M][99999]	297.308	380.187	45	4.5
[0][A][C][F][N][99999]	323.354	364.104	8	0.8

## 要徑統計(完工機率>=68.269%)
要徑(工作項目編號)	最低作業天數	最高作業天數	出現次數	出現機率(%)
[0][A][D][G][M][99999]	381.054	506.746	250	25
[0][A][E][H][I][J][99999]	382.096	441.937	31	3.1
[0][A][C][F][L][M][99999]	382.163	435.662	16	1.6
[0][B][K][H][I][J][99999]	381.222	417.537	15	1.5
[0][W][X][Y][Z][99999]	382.132	399.908	4	0.4
[0][A][C][F][N][99999]	388.592	391.733	3	0.3

## 三時資料
工作項目 / 編號工作項目 / 編號	前一先行 / 工作項目編號前一先行 / 工作項目編號	關係條件	工作項目名稱	開始日期 / (YYYMMDD)開始日期 / (YYYMMDD)	結束日期 / (YYYMMDD)結束日期 / (YYYMMDD)	最低估時	正常估時	最高估時	最低估時 / 應完成日期最低估時 / 應完成日期	正常估時 / 應完成日期正常估時 / 應完成日期	最高估時 / 應完成日期最高估時 / 應完成日期	正常估時最早開始日期	正常估時最晚開始日期	正常估時最早完成日期	正常估時最晚完成日期	計畫評核術里程碑應完成日期	計畫評核術最早開始日期	計畫評核術最晚開始日期	計畫評核術最早完成日期	計畫評核術最晚完成日期
0			START	103/11/01		0	0	0	103/11/01	103/11/01	103/11/01	103/11/01	103/11/01	103/11/01	103/11/01	103/11/01	103/11/01
A	0		TASK_A			40	50	200	103/12/10		104/05/19	103/11/01	103/11/05	103/12/20	103/12/24	104/01/12	103/11/01	103/11/01	104/01/12	104/01/12
B	0		TASK_B			10	60	150		103/12/30		103/11/01	103/11/01	103/12/30	103/12/30		103/11/01	103/11/19	104/01/05	104/01/24
C	A	FS0	TASK_C			20	30	70				103/12/20	104/01/13	104/01/18	104/02/11		104/01/12	104/02/07	104/02/15	104/03/13
D	A	FS0	TASK_D			30	40	150	104/01/08		104/10/15	103/12/20	103/12/24	104/01/28	104/02/01	104/03/08	104/01/12	104/01/12	104/03/09	104/03/08
E	A	FS0	TASK_E			20	30	40				103/12/20	104/01/14	104/01/18	104/02/12		104/01/12	104/02/06	104/02/10	104/03/07
F	C	FS0	TASK_F			15	20	60				104/01/18	104/02/11	104/02/06	104/03/02		104/02/15	104/03/13	104/03/12	104/04/06
G	D	FS0	TASK_G			15	30	45	104/01/22		104/11/28	104/01/28	104/02/01	104/02/26	104/03/02	104/04/06	104/03/09	104/03/08	104/04/07	104/04/06
H	K,E	FS0,FS0	TASK_H			25	35	75		104/03/18		104/02/12	104/02/12	104/03/18	104/03/18		104/02/17	104/03/07	104/03/28	104/04/15
I	H	FS0	TASK_I			115	120	150		104/07/15		104/03/18	104/03/18	104/07/15	104/07/15		104/03/28	104/04/15	104/07/29	104/08/16
J	I	FS0	TASK_J			10	20	60		104/08/03		104/07/15	104/07/15	104/08/03	104/08/03		104/07/29	104/08/16	104/08/22	104/09/09
K	B	FS0	TASK_K			30	45	50		104/02/12		103/12/30	103/12/30	104/02/12	104/02/12		104/01/05	104/01/24	104/02/17	104/03/07
L	F	FS0	TASK_L			0	0	0				104/02/06	104/03/02	104/02/06	104/03/02		104/03/12	104/04/06	104/03/12	104/04/06
M	L,G	FS0,FS0	TASK_M			140	155	180	104/06/10		105/05/25	104/02/26	104/03/02	104/07/30	104/08/03	104/09/09	104/04/07	104/04/06	104/09/09	104/09/09
N	F	FS0	TASK_N			110	130	170				104/02/06	104/03/27	104/06/15	104/08/03		104/03/12	104/04/30	104/07/22	104/09/09
W	0	FS0	TASK_W			60	60	60				103/11/01	103/11/05	103/12/30	104/01/03		103/11/01	103/11/27	103/12/30	104/01/25
X	W	FS0	TASK_X			50	80	100				103/12/30	104/01/03	104/03/19	104/03/23		103/12/30	104/01/25	104/03/17	104/04/12
Y	X	FS0	TASK_Y			100	120	240				104/03/19	104/03/23	104/07/16	104/07/20		104/03/17	104/04/12	104/07/31	104/08/26
Z	Y	FS0	TASK_Z			10	15	20				104/07/16	104/07/20	104/07/30	104/08/03		104/07/31	104/08/26	104/08/14	104/09/09
99999	Z,N,M,J	FS0,FS0,FS0,FS0	END			0	0	0	104/06/10	104/08/03	105/05/25	104/08/03	104/08/03	104/08/03	104/08/03	104/09/09	104/09/09	104/09/09	104/09/09	104/09/09

## 網狀圖
圖例：	ES Date	作業天數	EF Date
	工作項目編號
	LS Date	總浮時	LF Date

								FS0					FS0					FS0					FS0					FS0					FS0
								1031101	0	1031101				1031101	50	1031220				1031220	30	1040118				1040118	20	1040206				1040206	0	1040206				1040226	155	1040730				1040803	0	1040803
								0-START					A-TASK_A					C-TASK_C					F-TASK_F					L-TASK_L					M-TASK_M					99999-END
								1031101	0	1031101		FS0		1031105	4	1031220				1040113	24	1040118				1040211	24	1040206				1040302	24	1040206				1040302	4	1040730		FS0		1040803	0	1040803

								FS0					FS0					FS0 / FS0					FS0
								1031101	60	1031230				1031230	80	1040319				1040319	120	1040716				1040716	15	1040730
								W-TASK_W					X-TASK_X					Y-TASK_Y					Z-TASK_Z
								1031105	4	1031230		FS0		1040103	4	1040319				1040323	4	1040716				1040720	4	1040730

								FS0					FS0
								1040206	130	1040615
								N-TASK_N
								FS0					1040327	49	1040615					FS0

								1031220	30	1040118
								E-TASK_E
								1040114	25	1040118

								FS0 / FS0
								1031220	40	1040128				1040128	30	1040226
								D-TASK_D					G-TASK_G
								1031224	4	1040128				1040201	4	1040226

								FS0					FS0					FS0					FS0
								1031101	60	1031230				1031230	45	1040212				1040212	35	1040318				1040318	120	1040715				1040715	20	1040803
								B-TASK_B					K-TASK_K					H-TASK_H					I-TASK_I					J-TASK_J
								1031101	0	1031230				1031230	0	1040212				1040212	0	1040318				1040318	0	1040715				1040715	0	1040803

## 甘特圖
工作項目 / 編號	工作項目 / 名稱	核定最早 / 開始日期 / (ES)	核定最早 / 完成日期 / (EF)	核定最晚 / 開始日期 / (ES)	核定最晚 / 完成日期 / (EF)	10311					10312					10401					10402					10403					10404					10405					10406					10407					10408					10409
				1031101	1031102	1031103	1031104	1031105	1031106	1031107	1031108	1031109	1031110	1031111	1031112	1031113	1031114	1031115	1031116	1031117	1031118	1031119	1031120	1031121	1031122	1031123	1031124	1031125	1031126	1031127	1031128	1031129	1031130	1031201	1031202	1031203	1031204	1031205	1031206	1031207	1031208	1031209	1031210	1031211	1031212	1031213	1031214	1031215	1031216	1031217	1031218	1031219	1031220	1031221	1031222	1031223	1031224	1031225	1031226	1031227	1031228	1031229	1031230	1031231	1040101	1040102	1040103	1040104	1040105	1040106	1040107	1040108	1040109	1040110	1040111	1040112	1040113	1040114	1040115	1040116	1040117	1040118	1040119	1040120	1040121	1040122	1040123	1040124	1040125	1040126	1040127	1040128	1040129	1040130	1040131	1040201	1040202	1040203	1040204	1040205	1040206	1040207	1040208	1040209	1040210	1040211	1040212	1040213	1040214	1040215	1040216	1040217	1040218	1040219	1040220	1040221	1040222	1040223	1040224	1040225	1040226	1040227	1040228	1040301	1040302	1040303	1040304	1040305	1040306	1040307	1040308	1040309	1040310	1040311	1040312	1040313	1040314	1040315	1040316	1040317	1040318	1040319	1040320	1040321	1040322	1040323	1040324	1040325	1040326	1040327	1040328	1040329	1040330	1040331	1040401	1040402	1040403	1040404	1040405	1040406	1040407	1040408	1040409	1040410	1040411	1040412	1040413	1040414	1040415	1040416	1040417	1040418	1040419	1040420	1040421	1040422	1040423	1040424	1040425	1040426	1040427	1040428	1040429	1040430	1040501	1040502	1040503	1040504	1040505	1040506	1040507	1040508	1040509	1040510	1040511	1040512	1040513	1040514	1040515	1040516	1040517	1040518	1040519	1040520	1040521	1040522	1040523	1040524	1040525	1040526	1040527	1040528	1040529	1040530	1040531	1040601	1040602	1040603	1040604	1040605	1040606	1040607	1040608	1040609	1040610	1040611	1040612	1040613	1040614	1040615	1040616	1040617	1040618	1040619	1040620	1040621	1040622	1040623	1040624	1040625	1040626	1040627	1040628	1040629	1040630	1040701	1040702	1040703	1040704	1040705	1040706	1040707	1040708	1040709	1040710	1040711	1040712	1040713	1040714	1040715	1040716	1040717	1040718	1040719	1040720	1040721	1040722	1040723	1040724	1040725	1040726	1040727	1040728	1040729	1040730	1040731	1040801	1040802	1040803	1040804	1040805	1040806	1040807	1040808	1040809	1040810	1040811	1040812	1040813	1040814	1040815	1040816	1040817	1040818	1040819	1040820	1040821	1040822	1040823	1040824	1040825	1040826	1040827	1040828	1040829	1040830	1040831	1040901	1040902	1040903	1040904	1040905	1040906	1040907	1040908	1040909
0	START	1031101	1031101	1031101	1031101	*
				*
A	TASK_A	1031101	1031220	1031105	1031224

B	TASK_B	1031101	1031230	1031101	1031230					*
				*
C	TASK_C	1031220	1040118	1040113	1040211

D	TASK_D	1031220	1040128	1031224	1040201

E	TASK_E	1031220	1040118	1040114	1040212

F	TASK_F	1040118	1040206	1040211	1040302

G	TASK_G	1040128	1040226	1040201	1040302

H	TASK_H	1040212	1040318	1040212	1040318					*
				*
I	TASK_I	1040318	1040715	1040318	1040715					*
				*
J	TASK_J	1040715	1040803	1040715	1040803					*
				*
K	TASK_K	1031230	1040212	1031230	1040212					*
				*
L	TASK_L	1040206	1040206	1040302	1040302

M	TASK_M	1040226	1040730	1040302	1040803

N	TASK_N	1040206	1040615	1040327	1040803

W	TASK_W	1031101	1031230	1031105	1040103

X	TASK_X	1031230	1040319	1040103	1040323

Y	TASK_Y	1040319	1040716	1040323	1040720

Z	TASK_Z	1040716	1040730	1040720	1040803

99999	END	1040803	1040803	1040803	1040803					*
				*