# 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會 調解案件辦理管控流程
說明：
1. 按採購履約爭議調解規則第20條第1項規定，調解事件應自收受調解申請書之次日起4個月內完成調解程序。但經雙方同意延長者，得延長之。
2. 其調解時間之起算情形有三：
  1. 申請人書面申請且繳調解費，不須再補正文件者，自申請次日起算。
  2. 申請人未繳費或申請書尚未補正者，自補繳及補正之次日起算。
  3. 調解期間，當事人續以書面補具理由或擴張請求並補繳調解費者，自最後收受理由書之次日起算。

申請人書面申請並繳調解費不須再補正文件者，自次日起4個月內完成調解程序

Yes

No

繳 費
簽派調解委員
申請人繳費後，於2日內簽請指派調解委員

Yes
No

Yes
收文分辦
初步審核

申 請

非屬本會應行調解事件，儘速移轉管轄
No

召開會議
建議草本提委員會

安排會議
1.應於2星期內舉行第1次會議時間，併送相關資料予委員及諮詢委員
2.若更改時間，立即發開會通知單
若委員迴避，須另重簽請指派委員

Yes
1.第1次與第2次會議間隔為2星期，最遲不超過3星期
2.第1次會後由委員決定下次開會時間
3.調解超過3次會議，可視情形為調解不成立或提出建議

Yes
調解建議發送後，當事人未於所定期限內回復否同意，即再限期函催1次，仍未回復者，以該當事人不同意調解建議處理。

雙 稿
1.通知申請人，補正調解資料或繳費
2.通知機關，提送陳述意見書

發調解建議給雙方

雙方函復建議

提委員會議
發 文
於提委員會通過後，1星期內發送調解成立書或調解不成立證明書

一造或兩造不同意
雙方同意

調解不成立證明書草本
調解成立書草本

續行調
解程序

爭點複雜，事實未明

無調解空間，申請無理由
有調解空間
，對建議有共識
撤回
不成立

No

前置作業

原則時間：
3星期
原則時間：
4星期
原則時間：
1星期
程序審查
實體審查
原則時間：
8星期
建議及雙方函復

1.繳費並完成補正文件者，自次日起4個月內完成調解程序
2.申請人未於規定補繳費用或補正文件或有調解規則第10條之情形者，確認後提報委員會以不受理處理
3.申請人撤回，本會結案，有符合退費規定者，本會另予退費
調解期間，當事人續以書面補具理由或擴張請求並補繳調解費者，自最後收受理由書、擴張請求書、補繳調解費次日起４個月內完成調解程序

Yes