「愛台12建設」102年度推動管制作業計畫

一、依據

行政院98年12月2日院臺經字第0980073417號函核定通過之「愛台12建設」總體計畫辦理。

二、範圍

「愛台12建設」之便捷交通網、高雄港市再造、中部高科技產業新聚落、桃園航空城、智慧台灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、農村再生、綠色造林、海岸新生、防洪治水、下水道建設等十二項建設，包括284細項實施計畫。

三、管制分工

(一)各細項實施計畫由主管機關負責推動辦理，並依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定，按計畫性質分由經建會、研考會、國科會及工程會等4個機關管制。

(二)十二項建設分由整合機關負責各項建設執行情形之統整等幕僚作業。

(三)由工程會彙整十二項建設執行情形報告，按季提報行政院。

「愛台12建設」管制任務分工表

| 建設項目 | 主管機關 | 整合機關 | 列管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.便捷交通網 | 交通部、內政部、教育部(體育署) | 交通部 | 研考會、工程會 |
| 2.高雄港市再造 | 交通部、經建會、經濟部、文化部 | 交通部 | 經建會、國科會、工程會 |
| 3.中部高科技產業新聚落 | 國科會、經濟部、經建會、交通部、教育部 | 國科會 | 經建會、研考會、國科會、工程會 |
| 4.桃園國際航空城 | 交通部、經濟部 | 交通部 | 經建會、國科會、工程會 |
| 5.智慧台灣 | 內政部、教育部、經濟部、文化部、國家通訊傳播委員會、研考會、經建會、農委會、財政部、環保署、衛生署、交通部、原民會 | 行政院科技會報辦公室 | 經建會、研考會、國科會、工程會 |
| 6.產業創新走廊 | 經濟部、國科會、農委會、衛生署 | 經濟部 | 經建會、國科會、工程會 |
| 7.都市及工業區更新 | 內政部、經濟部、交通部 | 內政部 | 工程會 |
| 8.農村再生 | 農委會、內政部 | 農委會 | 經建會、研考會、工程會 |
| 9.海岸新生 | 農委會、經濟部、內政部 | 農委會 | 經建會、研考會、工程會 |
| 10.綠色造林 | 農委會 | 農委會 | 研考會 |
| 11.防洪治水 | 經濟部、農委會、內政部、原民會 | 經濟部 原民會 | 經建會、工程會 |
| 12.下水道建設 | 內政部 | 內政部 | 工程會 |

四、管制方式

(一)第1階段(由整合機關主政)

1.各細項實施計畫主辦機關於每季結束後次月8日內填報附表1(含附表1-1)、附表3、附表6及附表7資料送主管機關，同時以電子郵件送整合機關及列管機關。

2.主管機關於每季結束後次月13日前彙填完成附表2(含附表2-1)及附表5，併同簡報、附表1(含附表1-1) 、附表3、附表6及附表7，送各項建設整合機關統整。

3.整合機關於每季結束後次月17日前統整完成各項建設附表1(含附表1-1)、附表2(含附表2-1) 、附表3、附表5、附表6及附表7與簡報，送相關列管機關審核，並先以電子郵件將相關資料送工程會。

(二)第2階段(由工程會主政)

1.工程會將於每季結束後次月21日前召開研商會議，請整合機關進行簡報，提供各列管機關(經建會、研考會、國科會及工程會)瞭解並審核各項建設執行情形，適時予以協助，並請整合機關逕依研商會議結論(會議紀錄後送)於2日內完成修正附表1、2(含附表1-1、2-1)、3、5、6、7與簡報資料後，函報工程會彙整。為應時效，應先以電子郵件將修正定案之相關資料送工程會。

2.工程會彙整報院：工程會依據各整合機關所提各項建設及簡報資料，於每季結束後次月30日前彙整整體執行情形報院。

(三)工程會得視需要再安排整合機關就統整之建設項目，至工程會專案報告執行情形，或辦理現地實證，協助排除執行困難問題。

(四)管制作業流程及簡報格式如附圖1、2。

(五)各細項實施計畫明細暨預算執行情形表如附表3。

(六)各機關聯絡人員名冊如附表4。

(七)愛台12建設提報102年度可支用預算數各季差異比較總表如附表5。(第1季免填報，從第2季開始填報)

(八)愛台12建設提報102年度可支用預算數各季差異比較明細表如附表6。(第1季免填報，從第2季開始填報)

(九)「愛台12建設」績效指標執行情形表如附表7。

1.於附表7內增列填報注意事項，請各計畫主管(辦)機關按實際執行情形(非以預估執行情形)提報列管資料，俾依實際執行情形允當揭露工作指標及效益指標之達成情形，以落實管考機制。

2.於附表7內增列「已達成2012年目標值者請打勾」欄位，俾主管(辦)機關再次確認2012年工作指標及效益指標執行情形。

# Text boxes

行政院工程會

102年6月