## 審計部
項次	案件查處情形及審核意見
1	某機關辦理人行步道新建工程案，因未取得施工用地，於開工當日同意廠商停工，迨取得用地後始通知廠商復工，惟廠商復工辦理現場測量發現部分圖說存有疑義，經機關召開施工協調會，決議設計圖說與現場不符辦理變更設計，並同意廠商再度停工。嗣經設計監造單位提供變更設計預算書圖，然機關又延宕審查作業，致廠商累計停工逾7個月，終依契約規定向機關請求終止契約，相關人員涉有違失。
2	某機關辦理災害復建工程案等11件標案，因工程主辦機關未確實督導設計監造廠商依CNS標準 (案關工程之CNS標準：預鑄PC樁極限彎矩27t-m、高拉力鋼線之抗張強度14,475kg/cm2)妥訂契約圖說之預鑄PC樁規範 (案關工程之契約圖說規範：預鑄PC樁極限彎矩32.4t-m、高拉力鋼線之抗張強度15,500kg/cm2)，復未依契約規範覈實審查施工廠商提送之預鑄PC樁送審資料，肇致施工廠商完成送審程序，並施作完成預鑄PC樁之極限彎矩及高拉力鋼線抗張強度，均有未達契約圖說規範情事，各工程主辦理機關於履約期間未能適時釐清原委妥處，肇生契約規範疑義，核有疏失。