## 第2季
項次	政府採購錯誤行為態樣	案件數	比率 / ( % )
1	招標文件中之資料錯誤，例如：數量或數據有誤；前後矛盾；引用過時或失效之資料。	25	78.13
2	違反法規規定，例如：對於機關之決定不得異議。	16	50.00
3	公告內容與招標文件之內容不一致，例如：截止投標期限不一致。	9	28.13
4	招標文件過簡，例如：未載明終止或解除契約條件、查驗或驗收條件；未載明依政府採購法令辦理	8	25.00
5	不當增列法規所無之規定，例如：規定標封封口蓋騎縫章，否則為無效標；規定投標文件逐頁蓋章，否則為無效標。	7	21.88
6	未確實辦理履約管理，例如：廠商使用非法運輸工具；使用非法外勞；未落實勞工安全；亂倒廢棄物；不宜雨天施工者未予制止。	6	18.75
7	公告內容未完全符合政府採購公告及公報發行辦法之規定，例如：漏填、錯填、未詳實填寫(以「詳招標文件」一語帶過)。	3	9.38
8	決標紀錄記載不全。	3	9.38
9	漏記法規規定，例如：漏記採購法第六十三條第二項、第七十條第一項、採購法施行細則（以下簡稱施行細則）第三十八條等應於招標文件載明之規定	2	6.25
10	未預為防範問題之發生，例如：履約期限為日曆天者未載明特定假日是否計入；未規定廠商投保必要之保險。	2	6.25
11	未規定廠商以現金繳納押標金者，應於截止投標期限前繳納至機關指定之收受處所或帳戶。	2	6.25
12	開標紀錄記載不全。	2	6.25
13	未依採購法第六十一條及第六十二條刊登或傳輸決標資訊，或傳輸之資料錯誤或不完整，例如：以單價決標時未傳輸預估總價；未登載廠商是否為中小企業；採限制性招標於決標後未依採購法第六十一條及第六十二條刊登或傳輸決標資訊；未登載採限制性招標所依據之法條；得標廠商為外國廠商卻登載係我國之中小企業；未公告底價或未敘明不公開底價之理由；未依規定公告決標金額；未登載決標原則。	2	6.25
14	評選項目之配分或權重不符合規定，例如：簡報及詢答配分或權重逾百分之二十；非採固定費用或費率決標，價格納入評選項目者，其配分或權重低於百分之二十，或逾百分之五十。	2	6.25
15	委員辦理評選，未於機關備具之評分（比）表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；機關於委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容。	2	6.25
16	擅改法律文字，例如：更改或增列政府採購法(以下簡稱採購法)第三十一條第二項、第一百零一條、第一百零三條之文字。	1	3.13
17	招標文件中之履約條款違反公平合理原則，例如：履約期限過短；逾期違約金過高。	1	3.13
18	認定採購金額之方式錯誤，例如：分批辦理採購，未依各批合計總金額認定其採購金額；未將含有選購或後續擴充項目金額計入。	1	3.13
19	不當限制競爭，例如：限廠商代表於開標當時必須攜帶與投標文件所用相同之印鑑，否則無權出席。	1	3.13
20	過當之資格，例如：乙等營造業承攬限額內之工程卻限甲等營造業方可投標。	1	3.13
21	等標期違反規定，例如：未考慮案件之複雜度逕依等標期法定下限訂定等標期。	1	3.13
22	開標前之應辦程序未辦妥，例如：漏通知上級機關監辦；底價尚未訂定；無人主持。	1	3.13
23	決標程序錯亂，例如：決標後再審查樣本規格或投標文件所載廠牌設備、材料之規格。	1	3.13
24	不考慮廠商單價是否合理而強以機關預算單價調整廠商單價。	1	3.13
25	未更改招標文件內容而重行訂定之底價，除有正當理由外（例如匯率大幅波動影響底價之訂定），較廢標前合格廠商之最低標價為高。	1	3.13
26	妨礙採購效率(例如一再開標流標廢標不知檢討)。	1	3.13
27	[履約期限]、[廠商資格條件摘要]等必填之欄位，以「詳招標文件」略過。	1	3.13
28	辦理契約變更追加價款逾10萬元者，或以限制性招標未經公開評選或公開徵求者，未逐次辦理決標公告或決標資料定期彙送。	1	3.13
29	同一評選項目，不同委員之評選結果有明顯之差異時，召集人未提交委員會議決或依委員會決議辦理複評，逕採去頭（不計最高分）或去尾（不計最低分）之計分方式辦理。	1	3.13