行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」
105年度第6次委員會議紀錄
1. 開會時間：105年8月31日（星期三）下午2時
2. 開會地點：工程會10樓第1會議室
3. 主持人：吳召集人宏謀(顏副召集人久榮代)
4. 出席單位及人員：如簽到表 記錄：沈旺樹
5. 上次(105年度第5次)委員會議紀錄確認
                決議：准予備查。
6. 報告事項
  1. 歷次會議結論辦理情形報告
                決議：歷次會議結論共計列管3項，截至105年7月底之辦理情形與管考建議詳如後附，均繼續列管，並請教育部及交通部依管考建議加緊趕辦。
  2. 列管計畫執行情形報告
                決議：
    2. 105年度列管1億元以上公共建設計畫執行情形：
1. 請預算執行率未達90%之故宮及教育部2個機關，預算達成率未達平均值之交通部、客委會、環保署、原民會及教育部5個機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控，以加速執行。另交通部年度可支用預算金額龐大，影響整體預算達成率甚鉅，亦請加速推動。
2. 有關審計部調查行政院所屬各機關重大公共建設計畫執行績效，就部分主辦機關於工程會「重大公共建設計畫管理系統」所填報資料提出相關缺失事宜，工程會前於105年1月22日工程管字第10500024850號函檢送「105年度列管計畫暨所屬工程標案資料填報須知」，並於105年1月28日辦理教育訓練，俾利主辦機關瞭解填報規定與涵義，請各主管機關督導所屬確實依規定填報計畫執行及預算支用情形相關資料。
    1. 30項指標性重大公共建設計畫執行情形
1. 30項指標性計畫截至7月底之預算執行率未達90%者且落後達5%以上者計有6項，分屬教育部、交通部、文化部及經濟部主管，請相關機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為今（105）年管控重點，適時輔導協助加緊趕辦，以提升計畫於105年度之執行成效。
2. 改善國民運動環境計畫:
                本計畫刻正陳報行政院修正期程，如教育部預期修正計畫可獲審查通過，或未獲通過，仍需依原計畫進行，請教育部即敘明修正計畫展延理由函送工程會審酌，同步辦理本計畫項下工程基本設計審議之可行性，以利加速預算執行率。
    2. 非屬指標性建設計畫執行情形
                非30項指標性計畫截至7月底之預算執行率未達90%者且落後達5%以上者計有8項，分屬文化部、交通部、農委會及科技部主管，請相關機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為今（105）年管控重點，適時輔導協助加緊趕辦，以提升計畫於105年度之執行成效。
    3. 工程會訪查重大計畫情形
                105年7月份訪查重要計畫計有「板新地區供水改善二期工程計畫(水公司部分)」、「海洋文化及流行音樂中心計畫」及「林口電廠更新擴建計畫」3項，請主管機關督促所屬依工程會訪視之會議結論研擬具體對策加速推動。
    4. 專案小組辦理情形
1. 請各機關善用專案小組協調機制，以利加速解決相關困難問題，提高計畫執行績效。
2. 有關4件管線小組尚未結案辦理案件，請管線小組全力協助，以期於最短時間內完成。
3. 專案小組辦理案件未結案項次4，經濟部表示已於8月25日進場遷移管線，預計9月5日施作完成，屆時將依案件辦理情形解除列管。
4. 有關民眾抗爭專案小組同意更名為協調爭議專案小組，經會中與委員討論後均同意通過本項提案。
    1. 啟動新興公共建設計畫列管機制
1. 106年中央政府總預算概算，公共建設經費（含治水特別預算）為2,026億元，另依8月17日院長主持之振興投資會議中有關國營事業所提跨年度新興計畫總投資金額約3,400億元，其中主計總處所提106年度新興計畫預算投資經費由原預計116.51億元增加至127億元。
2. 工程會業已訂定「重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點」並經行政院核定後發布施行，相關機關應確依要點規定，及早展開相關證照許可作業，並成立任務編組，以督導、管控、協調及執行各項證照許可取得工作。
3. 工程會將洽國發會確認新興計畫範疇，並召開會議請各部會盤點規劃設計、用地取得、證照取得、環評、交維計畫等必要的開工前準備工作且設定里程碑後，結合督導會報管控機制進行列管，以加速新興建設計畫之推動，提高執行效率，請各部會確實盤點相關證照許可作業應辦項目並妥善訂定里程碑據以推動辦理。
4. 請工程會配合證照許可盤點結果於本督導會報就新興計畫乙類予以管控，並適時安排重點部會進行專案報告，以協助解決相關困難問題。
    1. 工程會參與推動共同管道業務及建議
    1. 共同管道建設對管線管理、維運以及路面平整度皆有正面助益，惟目前僅8縣市辦理系統規劃，請內政部依共同管道法持續推動共同管道業務，並請各主辦機關於規劃重大工程建設及重劃區等共同管道法第11條規定之工程類型時，確實評估將共同管道納入規劃。
    2. 建議內政部評估街道設計時將下水道、人行道及共同管溝等圖說一併整合於共同管道工程設計規範及標準圖，俾各地方政府遵循據以推動共同管道之建置。為確保共同管道施工品質及後續之營運管理，請內政部適時辦理工程督導，並落實營運管理審核及抽查機制。
    3. 請國發會、工程會及相關機關於辦理重大公共建設經費審議時，適時提示工程主辦機關應考量納入共同管道之工程設計，並多予建設經費之補助。
  1. 專案報告
    1. 「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」執行情形報告（交通部）
                決議：
1. 交通部公路總局辦理之「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」因配合消防法規、環境改變及遺址挖掘，頃於105年6月20日奉行政院核定修正，其中期程部分由106年展延至109年。惟依工程會「105年度1億元以上公共建設計畫系統」，截至105年7月底，總累計進度71.05%，較預定進度落後0.64%；年累計達成率僅36.58%，落後整體平均值，請交通部持續協助公路總局排除窒礙，加速趕辦。
2. 本計畫執行情形依簡報內容，隧道工程部分已陸續貫通，現階段主要問題在於谷風隧道新建工程（B3標）南向出口與漢本文化遺址重疊，且該遺址頃於105年7月1日經文化部指定為國定遺址，故外界對於本計畫執行情形甚為關注。目前倘已獲致「不改線」的共識，基於「政府一體」的原則下，「遺址完整保護」與「工程順利推動」都是政府共同的責任，請文化部儘速協助核准搶救發掘計畫，並請交通部督促考古團隊挖掘進度，以達修正計畫於105年12月完成考古作業之目標，避免再次影響計畫期程。
3. 此外，本計畫後續尚有和中-大清水段之機電標（C3標）待發包執行，考量機電工程品質及進度影響隧道通行甚鉅，建議交通部公路總局於招標前研析決標策略，並評估採最有利標方式決標之可行性，以遴選優質有履約能力廠商參與國家建設。
    1. 「第七輸變電計畫」執行情形報告（經濟部）
                決議：
1. 本計畫總經費高達2,368.7億元，105年可支用預算亦達132.44億元，截至105年7月底止，整體實際進度73.50%，預算執行率為99.84%，符合預期，惟年度預算達成率僅37.57%，低於整體平均值，且因部分線路工程受民眾抗爭或土地取得困難等問題影響，完成里程數落後4.38%，請經濟部持續督促及協助所屬依所擬因應對策，加速解決相關困難問題，以利計畫如期如質如度完工並發揮效益。
2. 本計畫項下工程「大林~高港345kV電纜線路第一、二工區潛盾洞道統包工程」於104年發生重大工安事故，影響計畫之推動，雖已於105年3月23日（二工區）及6月24日（一工區）陸續復工，惟仍請經濟部確實督導台電公司落實改善及監測工作，以確保施工安全。另本計畫105年度尚有9件工程待發包，建議針對具一定規模以上之工程，評估優先採用最有利標決標方式辦理，挑選出有履約能力的優良施工廠商，以確保工程品質。
1. 臨時動議
                本次無臨時動議提案。
2. 散會(下午4時30分)