行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」
105年度第2次委員會議紀錄
1. 開會時間：105年4月26日（星期二）下午2時
2. 開會地點：工程會10樓第1會議室
3. 主持人：許召集人俊逸
4. 出席單位及人員：如簽到表 記錄：沈旺樹
5. 上次(105年度第1次)委員會議紀錄確認
                決定：准予備查。
6. 報告事項
  1. 歷次會議結論辦理情形報告
                決定：歷次會議結論共計列管5項，截至105年3月底之辦理情形與管考建議詳如附件，均繼續列管，並請相關機關依管考建議加緊趕辦。
  2. 列管計畫執行情形報告
                決定：
    2. 截至105年3月底計有故宮、科技部、教育部、文化部、農委會、經濟部、客委會及原民會等 8 個部會之預算執行率超過 110% ，請上開部會檢討注意各項計畫預算支用情形，依執行能量作合理分配。
    3. 105年度列管1億元以上公共建設計畫共197項，年度可支用預算計3,582.33億元，其執行情形分析如下：
1. 截至105年3月底預算執行率107.71% ﹔預算達成率15.75%，低於去年同期之16.74%，請各機關加速辦理。
2. 行政院103年9月29日院臺文字第1030054442號函已將列管計畫「國立臺灣戲劇藝術中心籌建計畫」更名為「臺灣戲曲中心籌建計畫」，請相關單位管制報表配合修正。
    1. 20項指標計畫預算執行率未達9成之5項計畫，分別為「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」、「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」、「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」、「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」及「第七輸變電計畫」，請交通部及經濟部督導主辦機關依所提解決對策積極趕辦，並進行專案輔導適時給予主辦機關協助，以提升計畫執行成效。
    2. 本會將於近期向行政院提報「105年度第1季公共建設推動辦理情形」，並將說明「105年度加速公共建設計畫執行成效措施（含獎勵原則）」執行情形，目前105年度可支用預算100億元以上之部會計有交通部、經濟部、農委會、內政部、文化部及教育部6個機關（合計可支用預算占所有列管計畫95%以上），其中僅農委會預估上半年預算達成率高於該會近5年平均值，顯示各計畫主管及主辦機關仍有努力空間，請於第2季貫徹執行力，並及早規劃因應措施。
    3. 衛武營藝術文化中心原訂4月底前取得使用執照，依目前各應辦事項完成情形，將延至6月底前始能取得，請文化部督導所屬積極趕辦；另為預為因應高齡化所帶來的各種衝擊，營造高齡友善生活環境已列為本會重要推動事項，建議文化部於衛武營藝術文化中心營運使用前，研議比照建築物無障礙設施之檢視模式，邀請對於高齡設施方面的專家、專業團體及高齡者查訪，協助找出缺失並確實改善，由工程角度建立高齡使用者友善環境。
    4. 「湖山水庫下游自來水工程計畫」項下「湖山水庫下游自來水工程－前處理設備」，由偉盟工業股份有限公司及瑞鋒營造共同承攬，因偉盟公司遭假扣押，台水公司已採取積極因應措施調整共同承攬比率，將後續關鍵重要工程由瑞鋒營造繼續施作，目前工程進度落後約5%，並已請承攬廠商提報趕工計畫，請經濟部持續督導，避免影響整體計畫執行成效。
  2. 停工、終解約案件處理情形報告
                決定：
    2. 截至105年3月底，停工、終解約整體未執行金額雖較去(104)年同期減少18.75億元，仍請各部會持續加強管控所屬停工、終解約案件，每月追蹤檢討辦理情形並予以必要協助，督促主辦機關儘速完成復工或重新發包，讓政府預算儘快重新投入，以活絡經濟。
    3. 各機關應探討停工、終解約發生之原因，由於停工、終解約影響公共設施啟用時程，延後社會大眾享受公共設施利益，請各機關依行政院頒行「重大公共工程開工要件注意事項」及「重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點」，招標前應以表單檢核應辦事項完成情形，並運用前開證照要點之規定，盤點計畫內應取得的各項證照許可，將風險納入控管，以免一再發生停工、終解約情形。
  3. 公共建設計畫里程碑管制機制精進措施辦理情形報告
                決定：
    2. 目前以預算執行率或預算達成率作為重大公共建設計畫管控指標，較無法反映工程實際執行情形，「公共建設計畫里程碑管控機制精進措施」主要係為落實計畫進度管制作為，以「目標管理」為基礎，並以時間作為管控指標，將預算達成率與計畫進度分開處理，實際掌控計畫執行確切進度，如實呈現計畫執行狀況，進而管控計畫如期達成效益。本案同意以105年度列管20項指標性計畫試辦推動，並請工程會適時製作案例供各機關參考。
    3. 請各機關確實依精進措施辦理並合理訂定里程碑，如主體工程型計畫應於工程開工後依核定網圖要徑項目訂定或調整里程碑，使各里程碑合理分配於工程要徑，以符管控需求；分散型或補助型計畫則應將項下工程標案分段通車或啟用時點列為里程碑，以確實掌握管理目標。另請各機關落實相關管控機制，結合公共建設推動會報功能及協助排除困難問題相關措施，期使公共建設計畫如期如質如度順利推動。
  4. 專案報告
    1. 「國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」執行情形報告（教育部）
                決定：
1. 本計畫截至105年3月底止，總累計預定進度77.72%，實際進度92.28%，超前14.56%，本年度可支用預算22.83億元，已執行16.65億元，預算達成率72.95%，預算執行績效尚佳，惟105年度預定發包267棟，已完成發包僅20棟，且其中應付未付數高達14.01億元，請教育部查明釐清預算執行資料之正確性，並督導所屬要求各受補助機關依契約規定加速付款作業。
2. 地震發生時間無法預測，惟為配合學校上課時間並降低對於學童之干擾，補強工程施作高峰落在暑假期間 （7月至8月），請教育部督導所屬要求各受補助機關預為研擬招標文件及早完成招標作業，並於開工後督促承攬廠商依契約規定積極辦理，嚴格控管規劃設計、發包及施工之時程，俾利於年度期限內完成相關工程。
3. 105年2月6日高雄美濃地震(規模6.6)，臺南市已完成補強之58棟校舍，皆無發生結構性損壞，顯示透過本計畫之執行，可提升校舍耐震能力，使耐震能力不足之校舍獲得有效之結構補強，以保障師生的安全，請教育部持續積極推動辦理相關工作。
4. 有關教育部擬定「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，預計於106年至108年投入182億餘元進行耐震補強工程，請主計總處及國發會全力協助，另耐震補強評估過程如有發現原承攬廠商設計錯誤或偷工減料情形，應要求其負責補強並檢討責任。
    1. 「林口電廠更新擴建計畫」執行情形報告（經濟部）
                決定：
1. 本計畫總經費高達1,524.9億元，105年可支用預算亦達185.33億元，截至105年3月底止，整體實際進度72.27%，落後1.13%。另新一號機預估之商轉時程（105年10月）較本會前於104年7月訪查時再延後3個月，且計畫項下總計21件在建工程尚有6件呈現落後，其中包括「出水口導流堤、北防波堤、卸煤碼頭、連絡橋新建工程」、「筒式煤倉系統統包工程」及「一、二號機抽水機房及海水電解室新建工程」等要徑工程，請經濟部督導台電公司加速執行並訂定重要里程碑據以管控追蹤。
2. 本計畫105年度預定招標案件仍有4件工程尚未發包，建請臺電公司參考本會104年函頒之「重大公共工程開工要件注意事項」據以管制，以利相關工程順利推展並提高預算執行成效。另本計畫去（104）年度發生2件重大工安意外，又項下多件工程屬臨海作業或危險性工作場所，亦請經濟部確實督導台電公司落實工地安全維護及防汛準備工作，避免再度發生工安意外，影響計畫之推動。
1. 臨時動議
                本次無臨時動議提案。
2. 散會(下午4時整)