## 審計部
項次	案件查處情形
1	機關辦理某太陽光電第一期計畫項下之工程執行情形： / ●建築法第25條第1項規定：「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除…。」招標機關為開發自產再生能源，分別於101年6月及同年5月以統包方式辦理「○○第一標太陽光電新建工程」及「○○第二標太陽光電新建工程」等2件採購，計畫設置太陽能光電發電系統。 / ●招標機關於工程發包後，未經申請取得建築許可，逕於101年7月及同年6月同意上揭2件工程承攬廠商先行開工，嗣於101年8月及同年10月始分別向設置地之都市發展局申請建築許可，惟因建築基地未臨接道路，費時釐清建築線指定等問題，遲未獲發建築許可，卻仍繼續施工。 / ●迨102年4月及同年9月工程進度達96.49％及100％，遭設置地之都市發展局查獲，以違反建築法第25條規定予以裁罰296萬餘元（經招標機關提起訴願後，改為42萬餘元）及60萬餘元，並遲至102年4月及103年1月方取得建築許可，其履約管理作業，核有疏失。