表一：「公共工程金質獎」公共工程品質優良獎推薦表

| ※推薦工程 主管機關 | 機關名稱：國軍退除役官兵輔導委員會 連絡人姓名及職稱：盧怡均技士 連絡電話：（02）2757-1456 傳真電話：（02）2722-7684 E-mail：vac024586@mail.vac.gov.tw |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※工程主辦機關 | 機關名稱：臺北榮民總醫院 連絡人姓名及職稱：蕭百安技士 連絡地址：臺北市北投區石牌路二段201號 連絡電話： (02)28757033#103 傳真電話：（02）28757488 E-mail：pahsiao@vghtpe.gov.tw |  |  |  |  |
| 代辦機關 | 機關名稱：無 統一編號：(廠商填寫) 連絡地址： 連絡電話：（ ） 傳真電話：（ ） E-mail： |  |  |  |  |
| 設計單位 | 單位名稱：洪清安建築師事務所 統一編號：95828212 連絡地址：臺中市博館路117號11F-1 連絡電話：（04）23109100 傳真電話：（04）23109123 E-mail：aha1225@ms21.hinet.net |  |  |  |  |
| 監造單位 | 單位名稱：洪清安建築師事務所 統一編號：95828212 連絡地址：臺中市博館路117號11F-1 連絡電話：（04）23109100 傳真電話：（04）23109123 E-mail：aha1225@ms21.hinet.net |  |  |  |  |
| 施工單位 | 單位名稱：正龍工程股份有限公司 統一編號：86698478 連絡地址：新北市五股區五權路2之1號七樓 連絡電話：（02）222902828 傳真電話：（02）22900128 E-mail：jehng.long@msa.hinet.net |  |  |  |  |
|  | 單位名稱：中鴻營造有限公司 統一編號：23935713 連絡地址：台中市南屯區五權西路二段666號7樓6 連絡電話：（04）23802668 傳真電話：（04）23809329 E-mail：a23758396@gmail.com |  |  |  |  |
| 分包單位 | 單位名稱：無 統一編號：（廠商填寫） 連絡地址： 連絡電話：（ ） 傳真電話：（ ） E-mail： |  |  |  |  |
| 專案管理單位 | 機關名稱：無 統一編號：(廠商填寫) 連絡地址： 連絡電話：（ ） 傳真電話：（ ） E-mail： |  |  |  |  |
| ※機關別 | ■中央 □地方 |  |  |  |  |
| ※工程類別 | □土木類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） □水利類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） □建築類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） ■設施類（□第一級 ■第二級 □第三級 □第四級 □第五級） □軌道類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） |  |  |  |  |
| ※工程名稱 | 臺北榮民總醫院手術室新建工程 |  |  |  |  |
| ※施工地點 | 臺北市北投區 | 工程契約金額 |  | 632,769仟元 |  |
| 工程內容 （工程概述、期程） | 1.工程名稱：臺北榮民總醫院手術室新建工程 2.工程地點：臺北市北投區石牌路二段201號 3.主辦機關：臺北榮民總醫院 4.設計、監造廠商：洪清安建築師事務所 5.施工廠商：正龍工程股份有限公司、中鴻營造有限公司共同承攬 6. 基地面積：268,863.81平方公尺 7. 建築面積：1,715.22平方公尺 8. 總樓地板面積：6,632.86平方公尺 9. 建築型式：筏式基礎、地上四層RC結構 10. 工程期限：638日曆天 11.建造執照號碼：108建字第0232號 12.完工日期：111年4月28日完工(無展延、無逾期) |  |  |  |  |
| 推薦時預定施工進度 （ 年 月 日） | 100% |  | 推薦時實際施工進度 （ 年 月 日） |  | 100% |
| 查核機關 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |  |  |  |  |
| 歷次查核日期 | 109.12.25 110.08.20 111.02.25 |  | 歷次查核分數 |  | 80分 83分 87分 |
| 遭遇困難問題之解決 | 一、遭遇問題：本工程位於中正樓北側原停車場空地興建手術樓，南側緊鄰中正樓，僅1.15公尺距離，東側緊臨思源樓走廊，北側及西側為院區行車動線道路，建築面積為1715平方公尺，圍籬面積約1850平方公尺，幾乎無施工動線。 解決方案：施工期間吊運物料均事先申請道路使用權，並每日派交管人員前後指揮交通，以確保不影響院內交通及工程施工安全。 二、遭遇問題：本工程手術樓北側及西側為院區重要之行車幹線，影響機電空調設備材料進場吊裝搬運動線。 解決方案：機電空調之大型設備皆利用平日清晨6:00~7:30、 夜間7:00~10:00及假日實行吊裝及搬運，且派員進 行交管，完全不影響院區交通及營運。 三、遭遇問題：本工程施作期間遭遇全球COVID-19疫情影響，導致機電匯流排設備因港口堵塞無法安排船期，嚴重影響工程進度。 解決方案：本公司立刻積極連絡廠商為達成原預定進度，不計成本增加，且當下確認航班後決定將其設備由海運改為空運。 四、遭遇問題：本案因基地狹窄，部分空間區域(4F空調機房、RF 高壓變電室等)營造與機電施作工項衝突，導致進度 頓時有推展之困難 。 解決方案：對於三周進度表，調整營造工序針對機電設備所需 之空間進行設備基座環氧樹酯施作及牆面泥作粉 刷，使機電設備可以提早全數進場。 |  |  |  |  |
|  | 五、遭遇問題：依使用單位專業醫護需求訂製-萬級手術室空間配置。 解決方案：依使用單位及專業醫護人員使用設備需求繪製萬級 手術室平立面配置圖，並提送樣品供各使用單位及 專業醫護人員現場會勘確認，以利醫護人員進行設 備操作時動線順暢及確保數位網路、電力、氣體供 應設備，以免發生中斷的情形。 六、遭遇問題：隔離手術室區與動力區的振動源。 解決方法：施作伸縮縫隔離手術室與動力區振動源且具防水、 防火、防滑、隔音、荷重及多面向變位功效。提供伸縮縫施工 樣品，並於施工階段經使用單位及監造單位查核確認施工作法 是否確實。 七、遭遇問題：造型女兒牆。 解決方法：據監造的要求增加女兒牆美觀度,研究不同施作工 法，最終找到免拆模替代傳統施作工法，塑造美 觀的造型。 八、遭遇問題：機電工程-銜接至中正樓既有系統。 解決方法：所有系統銜接至中正樓既有系統先行與業主現勘確 認銜接點及配管路徑。 九、遭遇問題：機電工程-檢核手術室機電空調系統。 解決方法：利用BIM檢核、模型建置說明，依檢核流程進行 施工滾動式檢討及修正，減少施作管線衝突，重 工問題。 十、遭遇問題：依使用單位專業醫護需求訂製-色彩選色選樣會議。 解決方案：建立3D透視模擬圖及材料設備選色選樣共召開三 次色彩選色選樣會議，期間與使用單位及醫護人員 進行協調溝通後決定色樣，以便預訂材料，不影響 工進。 |  |  |  |  |
| 工地安全衛生管理 | 一、主辦機關訂定施工督導制度，不定期抽查驗施工品質及安全。 二、主辦機關（工務室）定期抽查施工品質及安全。 三、主辦機關於開工前協調會對承包商進行危害告知。 四、主辦機關（工務室）不定期參與職業安全衛生協議組織會議， 並不定期至工地督導抽查，如有不符合規定處，立即開立缺失 單並要求立即改善銷案。 五、監造廠商及主辦機關列席承包商召開職業安全衛生協議組織會 議，提示職安衛生管理政策，並會同施工廠商每日查檢工區、 環境、設施安全。 六、監造廠商定期(每週2、3、5)及不定期巡檢工地檢查安全衛生設 施，如有缺失開立通知單要求施工廠商改善並追蹤改善成果， 如遇有立即危害之虞之作業場所即要求施工人員立即退避至 安全地區，至立即危害缺失改善後始可繼續作業。 七、施工廠商每月至少一次召開職業安全衛生協議組織會議(監造廠 商列席)，並針對新進勞工作教育訓練、每日施工前召開工具箱 會議（每日危害告知），每日職安衛巡檢，及每日環境設施檢 查。 八、COVID-19疫情期間每日確實工區入口管制施工人員實名制 簽名及量測體溫正常始可進入工區作業。 九、本工程自109年7月31日開工至111年4月28日完工止， 施工期間未發生職安事故，零工安、零災損。 |  |  |  |  |
| ※生態環境維護之措施(包括自然生態工法)，屬「公共工程生態檢核注意事項」第二點需辦理生態檢核之工程，需符合該注意事項第十二點及第十三點規定 | 1、道路北移後綠帶空間： 鄰近北側道路之八仙圳綠帶，與北側道路既有喬木、垂柳形成一 處手術室獨有的景觀蝴蝶谷，舒緩醫護人員身心且未因施工影響 原本鳥類生態。 2、新設人行道景觀配置： 沿著基地周圍一圈，仍留設重要的綠植空間，緩衝鄰近的院內車 道，降低視覺及噪音干擾。 3、屋頂弧型女兒牆花架： 呼應中正樓空中花園，在有限空間下仍設有療癒之空中花園，於 屋頂層種植灌木，在立體造型花架襯托下屋頂景觀更顯生動。 4、本工程取得銅級綠建築及合格級智慧建築之醫療院所。 |  |  |  |  |
| ※工程之創新性、 挑戰性及周延性 | 一、創新性: - 因手術大樓管線複雜繁多，利用BIM建置模型，檢討相關手術 室及機房管路衝突，進行檢討排除。 - 經濟性，空調機房設置於手術樓4F與2、3F手術室距離最短， 效率高最節能。 - 輻防與鉛板(鉛污染防治)，2、3、4樓地板厚度設計達25CM免 除後續手術室地坪天花板需再鋪設3mmT鉛板之費用，並可提供 懸吊設備及設備基座等螺栓預埋足夠之承載強度，輻防鉛板以 矽酸鈣板包覆防止鉛污染可能及確保空間使用安全。 - AI提升手術室利用率，依醫療儀器 (HYBRID OR)設備需求，將 輻防、電力、資訊及空調等數據納入設計，配合手術室視訊系 統與智能手術室排程管理及系統控台，電子日誌及手術室即時 看板顯示手術進度%，有效調配手術室使用運轉率。貴重儀器可 利用RTLS來追蹤其相關位置，讓護理使用者或管理者都能掌握 儀器狀況，利用高質耗材管理系統結合出庫入庫系統紀錄，低 庫存發訊息告知，增加管理效率。 - 設置伸縮縫免除手術室受設備振動干擾，隔離手術室區與動力 區，免除手術室受緊急發電機、 變電站、空調主機、泵浦機房、 消防等機房之設備振動影響、噪音干擾。 6、手術室氣柱加設防鬆脫插座，避免醫療器材於手術使用中脫離。 7、手術室情報面盤，控制手術室內手術中燈、輻射中燈、手術計時 器、無塵照明燈集中統一管理。 8、手術室供電系統： ①採高壓電力兩用雙饋供電。 ②採雙機組雙油槽之緊急供電，單台發電機可供應全棟緊急電源 負載並確保緊急用電持續(72hr)無虞(一用一備) 。 ③兩組UPS供給手術室醫療器材用電(一用一備) 。 |  |  |  |  |
| ※工程之創新性、 挑戰性及周延性 | 二、挑戰性: - 因大環境及疫情影響導致缺工問題嚴重，經施工團隊討論後， 立即調整工序、修正施工計畫及進度，得以充分利用有限人力 完成各工項。 - 手術大樓新增系統之管路需與既設系統連結，例如:蒸氣系統、 消防系統、電力系統、資通訊系統、給水系統等，為不影響院 區系統之營運及使用，皆提前與院區維護單位討論管路配置路 徑後，提前現勘、放樣、施作至銜接處，於夜間或假日利用有 限的申請時間施作既有系統管路銜接，並完成管路暫壓，確保 無洩漏之虞。 三、周延性: - 3部電梯依醫療特性規畫，污物電梯與2F污物走廊及1F手術 樓供應中心作最有效率之三度空間串聯。 垂直電梯共有一般、潔淨、污物3部。 動線不交叉重疊也都增大為病床梯以利運輸。 - 串聯院方既有手術室、發揮潔淨及最短運輸動線功能，以潔淨 走道及污物走道將中正樓與手術樓聯結，有效管控氣密與潔淨 度，共七個聯絡走廊。 - 手術室空調系統節能效益，二樓及三樓手術室區，共設置16台 空調箱供應本案，並採用新鮮外氣預先處理(DOAS)方式，空調 箱系統以再熱盤管+加溼器搭配VAV BOX控制室內溫度、溼度及 保持空氣的潔淨等需求，使用自動變頻風車，當手術室閒置未 使用時，可降低送換氣量以降低空調用電，除維持最低手術室 HEPA壓力需求，並有效達到節能效益。 (外氣條件由34.9℃提高至37.8℃)。 4、醫療氣體雙來源，醫療氣體為維持醫院運作之基本要素，O、A、 V均設有雙來源。 來源1:由中正樓銜接既有氣體機房分配器，備援之O、A、V配 管管徑為2”ψ。 來源2:手術室1F醫療氣體機房。 5、雙機組緊急發電機設備，雙機組雙油槽之緊急供電，單台發電機 組(發電機G1)即可供應全棟緊急電源負載並確保停電或防災時 之緊急用電持續(72hr)無虞，(發電機G2)則為備援機組。 |  |  |  |  |
| ※工程優良事蹟 及顯著效益 | 工程優良事蹟： 1、109年12月25日輔導會查核榮獲甲等。 2、110年8月20日輔導會查核榮獲甲等。 3、111年2月25日輔導會查核榮獲甲等。 4、施工期間遭逢COVID-19疫情影響及增辦擴充工程，均能克服施 工及人員調度困難，未展延任何工期，於原契約工期內能如期完 工。 顯著效益： 1、提供安全優質的就醫環境： ①每年提升約42,500手術小時的作業能量。 ②紓解等待手術的病人需求，並因應逐年成長的手術人次預作 彈性準備。 2、提升泛外科手術需求： 開源節流，以泛外科手術之科別為主，提高手術室最有效使用空 間與節省運送人力、縮短動線流程並對於未來手術室設備與需 求較易調整。 3、供應中心配合消毒效能、手術作業流程及環境改造： ①提升手術器械效能、節省手術器械與藥材運送人力、減少感染 途徑，強化潔汙分流、提升醫療品質。 ②增設供應中心，泛外科別/護理部/手術室空間整合規劃。 4、研究創新尖端醫療技術，培育卓越人才，建構傑出醫療團隊： ①提升手術醫師/ 手術間比率，提升教學與研究的品質與效率。 ②配置高科技尖端手術室，與歐美並駕齊驅，並能促進尖端手術 相關研究。 ③領導人才培育計畫，卓越專業人才養成計畫。 ④提供優質的基礎與臨床教育及訓練。 5、全台唯一專業手術醫療所興建之單一功能大樓，營造友善醫療環 境。 |  |  |  |  |
| 施工單位所屬其他工程(含公共工程及民間工程)於查核期程截止日前三年內，曾發生職業災害（死亡災害或三人以上罹災）情形逐項說明 | 近5年承攬施工發生重大職災件數 0 件 近5年承攬施工發生重大職災件數 0 件 |  |  |  |  |

備註：1.機關名稱、單位名稱及工程名稱，請填正式名稱（不得為簡稱及簡體字）且與契約簽約名稱相符，如有變更請提佐證資料；若以開口契約子案推薦者，其工程名稱請填寫子案名稱，經費需占總工程契約金額百分之二十五以上，另該子案施工查核紀錄請專案於指定之資訊網路系統登錄。

2.有「※」符號者為必填之欄位，如有漏填即不予列入評審。

3.建築師事務所之統一編號請填寫負責人身分證字號。

4.分包廠商應由得標廠商將分包契約報備於工程主辦機關，且分包廠商之分包比率需達契約金額百分之二十五以上；其中分包比率以工程主辦機關與得標廠商間之契約金額（單價）為計算基準。統包工程亦同，惟設計單位屬分包廠商者，不受前述分包比率限制。

5.分包廠商需經機關同意始得推薦，且分包契約之報備應於主管機關推薦參選前完成。

6.機關提報「公共工程金質獎」之公共工程品質優良獎，應完整填報欲推薦機關及單位（例如：共同承攬廠商、符合推薦資格之分包廠商…等）。本獎項之獎勵對象以推薦表之受推薦機關及單位為限。

7.若推薦參選工程於履約期間有辦理變更契約、增減契約金額，則推薦級別以推薦當時之契約金額認定。

8.若以財物採購兼有工程性質推薦者，其工程名稱請填寫該案工程之名稱，該案相關資料及施工查核紀錄請登載至公共工程標案管理糸統。